## 10月份
沁水县国家电子商务进农村综合示范中央财政资金扶持项目决策和建设进度表（2022年10月）
填报人：沁水县电子商务进农村综合示范县工作领导组办公室
序号 | 项目名称 | 建设内容 和要求 | 项目承办单位 | 扶持资金额度 （万元） | 完成时限 | 绩效目标 | 承办单位 责任人 | 项目建设进度 | 决策依据
1 | 沁水县电子商务进农村综合示范项目 | 县、乡、村三级物流配送体系 | 山西农淘网络科技有限公司 | 540 | 2024年3月份 | （1）整合县域快递、物流、农村电商仓配企业，整体推进县乡村三级物流配送工作开展。升级改建县级物流分拨中心1个，配备智能化分拣设备、物流运输车辆、冷链等设备设施。围绕农产品进城、工业品下乡和农村电商综合服务需求，构建县、乡、村三级电商物流仓储配送体系，在整合县域电商快递基础上，搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务，推动电商物流统仓共配，提高配送效率，降低配送成本。 （2）依托党支部领办合作社、商店、农家乐、景点驿站等运营相对完善并可持续运营的各类服务网点，建设12个乡（镇）电商服务站，行政村电商服务覆盖率达到70%以上。电商服务站配备门头、铜牌、快递接收设备、快递货架、办公桌椅、职能制度牌等相关设施设备。 （3）服务站点对接商务部日报报送系统建设。 （4）在乡镇电子商务服务站举办农商互联下行流通体系活动，对接农资化肥生活用品直销活动。 （5）引入大型信息化网络商品流通企业，对接全县电商服务站和农村便利店，开展生活用品采购配送。 | 史强强 | 与沁水县快递企业负责人面谈,沟通快递通村的具体工作问题和预计的合作模式，重新调整沁水县仓储物流配送中心的经营思路，考察沁水县的快递仓储中心场地，实现统一分拣，快递统一通村的配送模式，并将具体情况汇报给主管部门领导 | 沁水县人民政府办公室关于印发沁水县电子商务进农村综合示范项目实施方案的通知 沁政办发【2022】15号
2 |  | 电子商务公共服务体系 |  | 292 | 2024年3月份 | （1）建设县级电子商务公共服务。电商服务中心包含：办公区（包含视觉室、运营室、会议室、资料室）、地方企业入驻区（包含创客空间）、增值服务区、产品展示体验区、创意游戏互动区、职工起居生活区、网红达人直播区、人才培训孵化区、县域电商大数据区、质量安全检测区等场所，配备必要的设施设备。 （2）建设1个县域电商大数据中心，利用电商大数据赋能，实现农村产品的精准生产和营销，帮助本土企业有效对接全国市场，为农村产业调整指明方向，促进农村经济转型升级。 | 王琪 | 公服中心硬装工作已完成，具备基本的进驻条件，联合主管部门对施工结果进行调研考察，另外结合本县电商实际环境，已针对公服中心企业入驻等事宜进行了文件出具和公示，目前有5家企业经过遴选，准备入驻
3 |  | 农产品进城公共服务体系 |  | 969 | 2024年3月份 | 培育县域公共品牌，实施农产品品牌培育工程；打造各类电商集聚园区，形成县域电商集聚效应；开展农产品溯源认证，把控网货产品质量；建设农产品初加工分级包装中心，打造智慧农业供应链，形成集产品培育、农产品加工、农产品包装、农产品质量安全管理的服务集群。 | 秦晋芳 | 本周工作团队带领筑梦导师开展结对帮扶活动，深入培育孵化企业，导师团引导企业积极探索，寻求互联网对企业发展所具备的各项条件，利用互联网开拓市场，参与竞争，推广品牌，带动经济等方面进行一一指导，单点突破。
畅通沁水官方线上线下销售渠道，持续推进沁水县新媒体直播孵化基地运营，打造沁水县网红直播产业链条；依托龙头企业、知名电商企业，运用微信营销、微博营销、手机APP等多种营销手段，完善电商营销体系；举办线上线下大型宣传营销活动，宣传品牌带动销售。
制定沁水县电子商务发展五年规划，组织电商企业入驻县电子商务公共服务运营中心，提供电商咨询、业务指导、运营推广、电商培训、特色农产品资源整合、第三方平台合作洽谈、仓储物流合作洽谈等服务。
积极探索“电商+党支部+合作社+农户+贫困户”发展新路径，强化益贫带贫利益联结机制。积极帮助贫困群众开展农产品网上销售，创造更多的就业和创业机会，进一步促进农民创收增收。
4 |  | 农村电子商务培训 |  | 95 | 2024年3月份 | 搭建电商公共培训平台，根据人员结构和层次，按计划、分阶段邀请网店实操、运营业绩突出的讲师或有相关电商资格认证的专家开展电商沙龙、召开会议等多种形式的培训活动；每年组织电商沙龙不少于10期，累计组织电商培训不少于4000人次。 | 王卓 | 针对前期开展的培训工作，进行一对一回访，共计完成回访人数100人，另外搭建了成熟的线上培训体系，完成课程上传5套