附件

2024年县民生实事人大代表票决候选项目清单

| 序号 | 项目名称 | 年度  工作任务 | 推进计划 | 实施  单位 | 县级  分管  领导 | 责任  领导 | 分管  领导 | 责任人及  联系电话 | 投入资金（初步估算） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社保服务“就近办”建设项目 | 完善“就近办”服务体系建设，打造“15分钟社保便民服务圈”，努力构建以社保经办机构为主体、基层服务网点为补充的“一干多支”的社保服务建设体系。完成25个服务网点建设，为全县人民社会保险缴费、待遇查询、资格认证提供便利服务。 | 第一季度：完成社保服务“就近办”建设项目申报，对基层服务网点进行实地调研，完成网点选址工作；  第二季度：按照“试点先行、创立典型、示范引领”,选定10个条件较好的基层建立社保服务“就近办”网点试点；  第三季度：加大社保服务“就近办”网点建设，在10个试点网点配置社保自助一体机，资格认证“智慧眼”，电脑及打印机等相关设备，加强社保服务“就近办”宣传，开展试点网点建设运行；  第四季度：完成全县12个乡镇、10个社区、3个行政村，共25个“就近办”网点建设工作。 | 牵头：  人社局  配合：  各乡镇 | 庞雅亮 | 刘建庭 | 李向东 | 宋 琪  13935689511 | 375万元 |  |
| 2 | 规范县城停车泊位、新增停车设施项目 | 对县城中心城区现有停车设施进行全面摸排，进行科学合理规划；规范现有停车泊位、新增停车设施，改善部分路段拥堵，缓解中心城区停车位紧张，提升县城道路通行效率。 | 第一、二季度联合相关单位对县城中心城区及东安、永宁、宣化、柳庄四个中心社区停车设施数量、规模、使用情况、可利用的闲置空地及相应地块土地性质权属进行全面摸排。  第三、四季度在前期充分摸排的基础上对中心城区现有停车泊位进一步优化规范；科学合理选址，新增机动车和非机动车停车设施、可容纳5-9辆机动车和非机动车的停车小套组。 | 牵头：  交警大队  配合：  各相关  单位 | 刘 勇 | 焦亮华 | 闫志勇 | 连专彦18803567778 | 5500万元 |  |
| 3 | 全县中小学生（幼儿）健康体检项目 | 1.开展春秋学期两次视力筛查与建档，确保学生近视率较上一年下降一个百分点以上。  2.开展秋学期健康体检，确保学生肥胖率较上一年有所下降。 | **1.视力筛查与建档**  3月份：与县医疗集团签订学生视力筛查与建档合作协议；  4-5月份：开展第一次视力筛查与建档；  6月份：将第一次数据上报国家体质健康网；  10-11月份：开展第二次视力筛查与建档；  12月份：将第二次数据上报国家体质健康网。  **2.秋学期健康体检**  9月份：与县医疗集团签订学生健康体检合作协议；  9-10月份：开展健康体检；  11月份：汇总形成健康体检分析报告。 | 牵头：  教育局  配合：  沁水县  医疗集团 | 于小丽 | 牛沁斌 | 柳杰俊 | 王 伟13835652810 | 64.75万元 |  |
| 4 | 小微绿地及口袋公园建设  项目 | 利用月亮湾、沁园小区、山水文苑小区、杏园社区等地附近的废弃地、闲置地、零散地和城市角落，新建改建一批“小微绿地”、“口袋公园”，建设总面积约20000㎡。 | 第一季度：完成可研、初设、施工图设计、预算编制和财政评审等前期手续办理；  第二季度：完成施工招标，开工建设并完成全部建设任务的30%；  第三季度：完成全部建设任务的70%；  第四季度：完成全部建设任务。 | 牵头：  园林绿化服务中心 | 牛正太 | 刘 建 | 冯 亮 | 李慧鑫  18235666981 | 1369万元 |  |
| 5 | 县城老旧管网改造提升项目 | 以县城龙脖路、龙岗路、景家沟大道三条城市干道为轴线，实施道路及周边区域内的城市燃气、供热、供水、排水等城市各类管道更新提升改造，一是完成总长3600米管线改造；二是完成沿杏河坝墙总长约1800米的DN500燃气管道更换；三是对县城内的44个住宅小区燃气立管进行更新改造。 | 1月-4月：完成前期各项审批核准及招标施工手续，全面组织项目开工建设；  5月-10月：完成三个路段的道路开挖、燃气、供热、供水、排水等各类管道更新改造任务；完成住宅小区燃气立管更新改造任务；  11月-12月：完成道路回填和路面铺设任务。 | 牵头：  住建局 | 牛正太 | 郭忠胜 | 王 芳 | 王 波  13935630633 | 7504万元 |  |
| 6 | 中医巡回医疗服务项目 | 中医巡回医疗覆盖12个乡镇，发挥中医简便验廉优势，持续解决老百姓看病难、看病贵问题。 | 成立巡回医疗工作领导小组，从3月份开始，定期对县域内12个乡镇开展中医巡回医疗工作。  3月份：端氏镇、嘉峰镇  4月份：胡底乡、固县乡  5月份：土沃乡  6月份：张村乡  7月份：郑庄镇  8月份：郑村镇  9月份：十里乡  10月份：柿庄镇  11月份：中村镇  12月份：龙港镇 | 牵头：  卫体局 | 于小丽 | 王军明 | 王加亮 | 赵国平13994726786 | 150万元 |  |
| 7 | 有线电视收视费减免项目 | 确保全县12个乡镇52380户的居民用户免费看到包含国家、省、市、县电视台在内的总共140余套广播电视节目。 | 保证全年机房设备正常运转及信号安全传输；  提升服务质量，全年逐步为全县12个乡镇192个村发放及张贴“服务连心卡”；  全年有序对全县12个乡镇有线电视传输线路改造更新。 | 牵头：  融媒体  中心  配合：  广播电视网路有限责任公司 | 李小斌 | 原国彪 | 崔 娜 | 李宇星18903562123 | 600万元 |  |
| 8 | “1+N”防贫综合保险项目 | 为全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口，全额缴纳“1+N”防贫综合保险保费，保障2024年建档立卡脱贫户、边缘易致贫户及严重困难人口不返贫。 | 第一季度完成全县2024年脱贫户、边缘户及严重困难户的投保工作；  全年做好保险宣传、培训工作；  每月按时汇总上报保险理赔情况，确保应赔尽赔。 | 牵头：  乡村  振兴局  配合：  各乡镇  中煤财产保险股份有限公司沁水支公司 | 李鑫杰 | 张兵亮 | 张 翅 | 梁慧云13834319990 | 151.6万元 |  |
| 9 | 群众文化惠民项目 | 在全县范围开展免费送戏（文艺）下乡、免费送电影下乡、文旅公益课堂、周末剧场、精品文艺创作及演出、广场舞大赛等各类群众文化活动展演及比赛等一系列群众文化惠民活动。 | 第一季度：对全县群众文化惠民工程制定方案计划并进行安排部署，开展送戏（文艺）下乡、周末剧场、文旅公益课堂等线上线下文化活动200场；  第二季度：开展送戏（文艺）下乡、送电影下乡、周末剧场、文旅公益课堂等线上线下文化活动700场；  第三季度：开展送戏（文艺）下乡、送电影下乡、周末剧场、文旅公益课堂、广场舞大赛等线上线下文化活动900场；  第四季度：开展送戏（文艺）下乡、送电影下乡、周末剧场、文旅公益课堂等线上线下文化活动200场，并整理总结。 | 牵头：  文旅局  配合：  各乡镇  县直各口  教育局  住建局  融媒体  中心  人民戏剧演出有限公司 | 于小丽 | 常沁芳 | 贾艳霞 | 张姣姣  15803567278 | 280万元 |  |
| 10 | 残疾人  关爱项目 | 1.为全县持证残疾人购买意外伤害保险。  2.实现残疾人免费体检全覆盖。 | 1.为全县持证残疾人购买意外伤害保险：第一季度制定实施方案，项目资金申请；第二季度项目资金到位，并开展前期工作；第三季度实施招标采购，签订协议；第四季度保险生效，加大政策宣传，并将相关资料上报市残联备案。  2.实现残疾人免费体检全覆盖：第一季度项目资金申请；第二季度项目资金到位，实施招标采购，签订协议；第三季度开展体检工作；第四季度完成体检工作并整理相关资料。 | 牵头：  残 联 | 于小丽 | 段晓婷 | 张鹏军  席沁军 | 王瑜杰13994726916  杨沁玲  13835695708 | 244万元 |  |
| 11 | 老旧小区改造项目 | 对新建西街、杨河路两个片区的老旧小区改造。主要改造内容包括小区内楼体改造、小区内地下管网等配套设施改造及小区外直接相关配套设施改造。涉及15个住宅小区、22栋楼、563户，惠及住户1700余人，改造总建筑面积6.4万平米。 | 第一季度：完成前期各项审批核准及招标施工手续，全面组织项目开工建设；  第二季度：完成各小区地下水电气暖等管网改造及院内垫层硬化；  第三季度：完成各小区住宅楼楼体立面改造及屋面改造任务；  第四季度：完成各小区地面透水砖铺装和道路铺设任务；完成小区大门、围墙及附属设施安装任务。 | 牵头：  住建局 | 牛正太 | 郭忠胜 | 王 芳 | 王 波  13935630633 | 2400万元 |  |
| 12 | 全县50至69周岁人群食管癌免费筛查项目 | 对全县50至69周岁人群免费开展上消化道早癌免费筛查，预计5200人。 | 1-3月制定实施方案，通过微信公众号、电视广播等形式进行宣传。  4月正式开展筛查，预计每月筛查约600人，全年完成筛查5200人。 | 牵头：  卫体局 | 于小丽 | 王军明 | 王加亮 | 赵国平13994726786 | 120万元 |  |
| 13 | 农村供水保障项目 | 巩固提升10000人的饮水保障水平。 | 第一季度：完成方案编制工作；  第二季度：巩固提升2000人的饮水保障水平；  第三季度：巩固提升5000人的饮水保障水平；  第四季度：巩固提升3000人的饮水保障水平。 | 牵头：  水务局  配合：  各乡镇 | 李鑫杰 | 王永栋 | 赵晓江 | 张战胜  13700567561 | 1000万元 |  |
| 14 | 全县居民老旧燃气表更换  项目 | 完成16900余户居民燃气物联网表更换任务。 | 第一季度：制定方案计划；  第二、三季度：组织各乡镇实施；  第四季度：开展验收，拨付资金。 | 牵头：  住建局 | 牛正太 | 郭忠胜 | 王 芳 | 张生生  13111266678 | 760万元 |  |
| 15 | 全县35 至 64周岁妇女两癌免费筛查项目 | 全县35至64周岁妇女两癌免费筛查实现应检尽检，预计15000人。 | 第一季度：联合县妇联共同制定出台我县35至64周岁妇女两癌免费筛查工作方案；  第二季度：（3-6月）完成龙港镇、张村乡、土沃乡范围内应检尽检人数7000人；  第三季度：完成嘉峰镇、端氏镇、中村镇、郑村镇范围内应检尽检人数5000人；  第四季度：完成郑庄镇、柿庄镇、十里乡、胡底乡、固县乡范围内应检尽检人数3000人。 | 牵头：  卫体局 | 于小丽 | 王军明 | 王加亮 | 李 艳13593321212 | 192万元 |  |