附件：

2025年县民生实事人大代表票决候选项目清单

| 序号 | 项目名称 | 年度工作任务 | 推进计划 | 责任单位 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度城乡居民基本医保个人缴费补贴 | 对医保个人缴费实行财政补贴，普通居民补贴80元/人，脱贫户补贴200元/人。 | 第一季度：全部补贴到位；  第二、三、四季度：对政策实施前己全额缴费的，按照补贴标准进行退费。 | 县医保局牵头；各乡（镇）配合。 | 所需资金由县财政承担，约需1450万元。 |  |
| 2 | 提高城乡居民基本养老保险县级基础养老金 | 在原每人每月181元基础上，再提高20元，进一步保障老年人基本生活。 | 第一季度：制定具体实施方案；  第二、三季度：全部发放到位。 | 县人社局 | 所需资金由县财政承担，约需984万元。 |  |
| 3 | 农村生活污水处理设施集中运维 | 对全县9个乡镇32个村共34套农村生活污水处理设施设备开展维护。 | 第一季度：完成设备维修；  第二、三、四季度：调试运行。 | 县生态环境分局牵头；相关乡（镇）、村配合。 | 所需资金由县财政承担，约需850万元。 |  |
| 4 | 中医巡回医疗 | 发挥中医简便验廉优势，深入乡村为群众开展中医免费诊疗、免费检查等服务，开展针灸、艾灸等中医适宜技术推广，对群众开展健康科普工作。 | 年底前完成覆盖全县12个乡镇的中医巡回医疗任务。 | 县卫体局牵头；县中医院配合。 | 所需资金由县财政承担，约需150万元。 |  |
| 5 | 群众文化惠民工程 | 在全县范围开展免费送戏（文艺）下乡、树理周末剧场、文旅公益课堂、周末文旅小剧场、精品文艺创作及演出、广场舞大赛等系列群众文化惠民活动。 | 第一季度：完成50场；  第二季度：完成200场；  第三季度：完成200场；  第四季度：完成50场。 | 县文旅局牵头；县住建局、县人民戏剧演出有限公司配合。 | 所需资金由县财政承担，约需200万元。 |  |
| 6 | 中小学校食堂农药残留快检全覆盖 | 建设13个食堂快检实验室；22个学校食堂配备检测试纸，切实守护好师生的“舌尖安全”。 | 第一季度：制定工作方案，成立工作专班；  第二季度：完成项目招投标等工作并开工建设；  第三季度：力争全部完工，秋季学期投入使用；  第四季度：对项目完成情况进行考核评定，对项目实施效果进行跟踪监测。 | 县教育局 | 所需资金由县财政承担，约需141万元。 |  |
| 7 | 公共充电桩建设 | 新建200个公共充电桩。 | 第一季度：完成30个；  第二季度：完成70个；  第三季度：完成70个；  第四季度：完成30个。 | 县能源局 | 所需资金由企业自筹，约需500万元。 |  |
| 8 | 农村供水保障工程 | 通过实施管网改造、水源工程、建设蓄水池等措施，持续提升约一万人的供水保障水平。 | 第一季度：制定项目实施方案；  第二、三季度：完成项目招投标工作，加快推进工程建设；  第四季度：项目全部完成，完成年度目标任务。 | 县水务局牵头；相关乡（镇）配合。 | 所需资金约1000万元。其中，市财政配套140万元，县财政承担860万元。 |  |
| 9 | 上消化道健康筛查 | 对全县上消化道疾病高危人群（40至69周岁）开展以内镜筛查技术为主的上消化道免费健康检查，精准筛查潜在健康隐患，做到早发现、早诊断、早治疗。 | 第一季度：完成年度任务15％；  第二季度：完成年度任务50％；  第三季度：完成年度任务80％；  第四季度：完成年度任务100％。 | 县卫体局牵头；县医疗集团配合。 | 所需资金由县财政承担，约需140万元。 |  |
| 10 | 适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查 | 为全县适龄妇女（35至64周岁）免费进行“两癌”检查，守护女性健康，提高生活质量。 | 第一季度：完成年度任务15％；  第二季度：完成年度任务50％；  第三季度：完成年度任务80％；  第四季度：完成年度任务100％。 | 县卫体局牵头；县妇幼保健计划生育服务中心配合。 | 所需资金由县财政承担，约需250万元。 |  |
| 11 | 残疾人关爱行动 | 1.为全县持证残疾人购买意外伤害保险，标准100元/人；  2.为符合条件的肢体残疾人装配假肢，改善残疾人因肢体缺失造成的功能障碍。 | 1.为全县持证残疾人购买意外伤害保险。第一季度：制定实施方案；第二、三、四季度：实施招标采购，购买保险，相关资料上报市残联备案。  2.为符合条件的肢体残疾人装配假肢。第一季度制定实施方案；第二、三季度：开展项目申报、审核、评估、适配工作，完成假肢装配；第四季度：进行满意度回访，完成资金拨付。 | 县残联 | 所需资金由县财政承担，约需105万元。其中，为全县持证残疾人购买意外伤害保险80万元，为符合条件的肢体残疾人装配假肢25万元。 |  |
| 12 | 小微绿地及口袋公园建设 | 充分利用县城零散地块和城市角落，改造建设一批小微绿地和口袋公园,方便居民就近游园。 | 第一季度：制定实施方案；  第二季度：完成招投标等工作并开工建设；  第三、四季度：完成全部工程建设任务。 | 县园林绿化服务中心牵头；龙港镇配合。 | 所需资金由县财政承担，约需1000万元。 |  |
| 13 | 沁水人免费游沁水 | 沁水县户籍居民、在沁水县工作的非沁水籍人员凭借身份证和相关证明，可到县域内A级旅游景区享受免费游活动（免首道门票）。 | 制定详尽实施方案，全年推进。 | 县文旅局牵头；县文化旅游开发投资有限公司配合。 | 所需资金由县财政承担，最终以实际游览人数补助。 |  |
| 14 | 县城背街小巷综合整治 | 1.改造金谷园东侧、南侧巷道（北坛路至梅苑社区南河滩街道南口段）；  2.改造麻沟西巷（梅杏大道至北丰场巷道段）。 | 第一季度：完成项目前期调研、立项等工作；  第二季度：完成设计及招投标等手续并开工建设；  第三季度：基本完成两条背街小巷的整治内容；  第四季度：完成全部建设任务。 | 县住建局牵头；县自然资源局、龙港镇及相关社区配合。 | 所需资金由县财政承担，约需600万元。 |  |
| 15 | 减免有线电视收视费 | 为全县12个乡镇52380户居民用户减免有线电视收视费。 | 全力保障全县52380户信号畅通，能够清晰观看有线电视节目。 | 县融媒体中心牵头；县广播电视网络有限责任公司配合。 | 所需资金由县财政承担，约需600万元。 |  |