## 拟安排资金表
沁水县2024年度衔接资金项目计划表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目 名称 | 实施单位 | 项目类别 | 建设 性质 | 主管单位 | 建设内容 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 拟安排资金 （万元） | 项目预期效益 | 备注
1 | 龙港镇 | 景村村 | 田间道路项目 | 龙港镇景村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 1.老君腰道路(内含2段道路)的新建，道路一长约870米，红线标准宽度为3米；道路二长约400米，红线标准宽度为3米。2.教场道路(村委会门前道路)对现状道路进行扩宽1米；砌筑毛石护岸墙，对现状石桥进行修复。道路长约113米，红线标准宽度为3米。3.圪桃庄道路(村委会以西自然村)硬化改造；对现状石桥进行修复，道路长约316米，红线标准宽度为3米。 | 2024年1月-2024年6月 | 88.79 | 22.7125 | 带动本村有劳动能力农户17户17人（含脱贫户4户4人、监测户3户3人）增收，改善98户205人春耕秋收作业条件。
2 | 龙港镇 | 玉台村 | 田间道路项目 | 龙港镇玉台村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 硬化田间道路3条，长3000米、宽2.5米、厚度15厘米。 | 2024年3月-2024年9月 | 75 | 19.185 | 带动脱贫户18户51人增收；改善147户405人（其中脱贫户38户102人、监测户3户7人）生活条件。
3 | 龙港镇 | 下峰村 | 护坡项目 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 1.建设长61米、高6米、底宽2.5米、顶宽1.5米的护坡；2.硬化长145米、均宽4米的坡面；3.硬化长30米、宽18米、厚0.15米的地面。 | 2024年3月-2024年12月 | 39.258 | 10.0422 | 带动13户脱贫户就业；改善72户152人（其中脱贫户26户51人、监测户3户4人）生活条件。
4 | 龙港镇 | 下峰村 | 田间道路项目 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新建长2.5公里、宽3米、厚0.15米的水泥混凝土路面，总面积7500平方米。 | 2024年3月-2024年12月 | 75.214 | 19.2397 | 带动有劳动能力的脱贫户12户增收；改善82户198人（其中脱贫户26户51人、监测户3户4人）生活条件。
5 | 龙港镇 | 梁庄村 | 预制菜项目（一期） | 晋城市榛相农业科技有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设预制菜厂房4500平方米，场地平整，水、电、气的接入，场地硬化1000平方米及配套设施等。 | 2024年3月-2024年12月 | 1200 | 200 | 带动3户脱贫户增收；按照政策规定缴纳分红。
6 | 龙港镇 | 孔峪村 | 净菜加工项目 | 龙港镇孔峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 投资新建200平方米加工车间、烘干设备1套、净菜生产加工流水线1条、500立方冷库1座及配套设施。 | 2024年3月-2024年12月 | 120 | 60 | 增加村集体收入；带动13户脱贫户、2户监测户就业增收；订单收购11户，带动其增收。
7 | 龙港镇 | 固镇村陈良沟 | 田间道路硬化项目 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 硬化长1.5公里、宽2.5米、厚度0.15米的田间道路。 | 2024年5月-2024年10月 | 45 | 11.511 | 改善55户133人（其中脱贫户14户30人、监测户1户2人）春耕秋收作业条件。
8 | 龙港镇 | 柿元村 | 农业现代产业园项目 | 龙港镇柿元村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设种植认领基地温室大棚2栋。 | 2024年3月-2024年10月 | 60 | 30 | 增加村集体收入；改善农户150户450人（其中脱贫户1户1人、监测户1户1人）生活条件。
9 | 龙港镇 | 常柏村 | 护坡项目 | 龙港镇常柏村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建葫芦湾自然庄长200米、宽2米、高5米的护坡。 | 2024年1月-2024年12月 | 200 | 25.58 | 改善32户122人（其中脱贫户7户34人，监测户1户2人）生活条件。
10 | 龙港镇 | 东石堂村 | 植物油代加工项目 | 龙港镇东石堂村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设长12米、宽10米、高5米的厂房，购买榨油机、自动上料机、电炒锅、滤油机、电机等设备。 | 2024年1月-2024年12月 | 30 | 15 | 增加村集体收入；改善农户200户635人（其中监测户1户3人）生活条件。
11 | 龙港镇 | 杏峪村 | 田间道路修缮项目 | 龙港镇杏峪村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 修建位于杏峪村上河、碗窑上、庙后、杨木山的田间道路4处。 | 2024年3月-2024年9月 | 24.64 | 6.1392 | 改善270户770人（其中脱贫户1户1人）生活条件。
12 | 胡底乡 | 胡底村 | 道路硬化项目 | 胡底乡胡底村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 村内道路进行硬化约4000平方米。 | 2024年1月-2024年12月 | 60 | 10.232 | 带动脱贫户5户就业增收；改善901户2035人（其中脱贫户54户80人、监测户1户3人）生活条件。
13 | 胡底乡 | 贾寨村 | 现代绿色生态农业园项目 | 胡底乡贾寨村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设4000立方米绿色农作物仓储中心、绿色农作物加工生产线1条及农业机械设备和其他附属设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 410 | 81 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的脱贫户55户、监测户3户增收。
14 | 胡底乡 | 贾寨村 | 人居环境整治项目 | 胡底乡贾寨村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 道路硬化长1000米宽5米总计5000平方米；路两侧路沿石铺设长1000米宽1米总计1000平方米；建设晾晒场1处600平方米。 | 2024年3月-2024年11月 | 100 | 15.348 | 优先带动有劳动能力的脱贫户增收；改善545户1600人（其中脱贫户55户90人、监测户3户4人）生活条件。
15 | 胡底乡 | 贾寨村 | 香菇种植、制棒项目 | 沁水县惠盛园食用菌种植专业合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县农业农村局 | 修建制棒厂房1200平方米，采购制棒设备一套，新建大棚7栋，修建智能大棚3栋完善配套设施等。 | 2024年3月-2024年11月 | 750 | 150 | 带动一般农户4户10人、脱贫户3户6人增收；按规定缴纳分红，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
16 | 胡底乡 | 王回村 | 道路硬化项目 | 胡底乡王回村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 王回村村西高速桥下道路长250米宽5米、污水处理站外围道路长100米宽4米、村上土地庙前道路长150米宽5米，共计2400平方米道路硬化。 | 2024年5月-2024年10月 | 30 | 5.6276 | 带动脱贫户1户增收；改善236户615人（其中脱贫户23户40人、监测户1户1人）生活条件。
17 | 胡底乡 | 樊庄村 | 小杂粮种植及深加工项目 | 胡底乡樊庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 修建农作物加工厂房、小杂粮仓储中心及购买农业机械设备。 | 2024年4月-2024年11月 | 230 | 81 | 增加村集体收入；带动农户10户（其中脱贫户2户）增收。
18 | 胡底乡 | 李家山村 | 田间道路硬化项目 | 胡底乡李家山村村民委员会 | 基础设施 | 扩建 | 县农业农村局 | 对5公里，宽3米，厚度15公分的田间道路进行拓宽和硬化。 | 2024年3月-2024年10月 | 165 | 25.58 | 优先带动有劳动能力的脱贫户13户增收；改善146户332人（其中脱贫户22户43人、监测户1户1人）生活条件。
19 | 胡底乡 | 管头村 | 中药材加工项目 | 胡底乡管头村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 修建金银花厂房8间，192平方米；购买烘干设备两台及其它配套设施。 | 2024年3月-2024年12月 | 51.34 | 25 | 增加村集体收入；带动17户农户（其中脱贫户9户）增收。
20 | 胡底乡 | 管头村 | 田间道路硬化项目 | 胡底乡管头村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 拓宽硬化管头村行岑沟至哈坪长1.6公里、宽2.5米、厚15公分的田间道路。 | 2024年3月-2024年6月 | 41 | 8.953 | 带动脱贫户2户2人增收；改善35户64人（其中脱贫户15户29人）春耕秋收作业条件。
21 | 胡底乡 | 七坡村 | 粮食加工项目 | 胡底乡七坡村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建厂房1500平方米，安装运粮传送带50平方米，购买专业加工储存粮食设备5台。 | 2024年1月-2024年10月 | 160 | 62 | 增加村集体收入；带动脱贫户、监测户6户9人增收。
22 | 胡底乡 | 蒲池村 | 豆制品加工项目 | 胡底乡蒲池村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县农业农村局 | 购买磨浆机4台，真空泵4台、厂房1600平米，焊接蒸汽管道，配备环保设备及水电气等配套设施、烘干房、蒸汽锅炉及余热回收等配套设备。 | 2024年2月-2024年12月 | 600 | 81 | 增加村集体收入；带动脱贫户3户4人增收；按规定缴纳分红，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
23 | 胡底乡 | 蒲池村 | 农产品及中药材烘干项目 | 山西旭光农业发展有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建厂房3200平米，烘干设备4条生产线，热风回收设备，配备环保设备及水电气等配套设施。 | 2024年2月-2024年12月 | 505 | 100 | 带动脱贫户3户4人增收；按政策规定缴纳分红。
24 | 土沃乡 | 杏则村 | 田间道路项目 | 土沃乡杏则村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 田间道路铺设约9公里：长条岭约1.5公里，南坡上坪约2公里，西坡3.5公里，南场坡至苗家岭2公里，宽度3米，铺设水泥路面厚度20cm。 | 2024年5月-2024年8月 | 270 | 56.276 | 改善193户545人（其中脱贫户22户68人）生活条件。
25 | 土沃乡 | 下格碑村 | 车厘子大棚建设 | 沁水县拓野车厘子种植专业合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 修建下格碑村车厘子日光温室大棚8栋，约8320平方米。 | 2024年3月-2024年10月 | 133.12 | 27 | 增加村集体收入，优先带动脱贫户就业。
26 | 土沃乡 | 下沃泉村 | 田间道路项目 | 土沃乡下沃泉村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 田间道路田田通建设6公里。维修整理路基水泥铺设4公里、新建田间道路水泥铺设2公里。水泥铺设路面宽度为3米，厚度为15cm。 | 2024年4月-2024年7月 | 200 | 48.602 | 吸收村内劳动力150人（其中脱贫劳动力3人）；改善180户560人（其中脱贫户4户13人）生活条件。
27 | 土沃乡 | 台亭村 | 护坡石坝及硬化项目 | 土沃乡台亭村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 打护坡石坝588.45立方米；硬化道路2060平米；铺设雨水管道74m；围网180平米；场地平整回填1649.5立方米。 | 2024年4月-2024年9月 | 52.61 | 12.79 | 带动有劳动能力的农户30余人务工；改善164户420人（其中脱贫户14户43人）生活条件。
28 | 土沃乡 | 交口村 | 晾晒场及道路硬化项目 | 土沃乡交口村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新建晾晒场3个约2450平米（河东1＃晾晒场约900平米、河东2＃晾晒场约800平米、洞沟晾晒场约750平米）及硬化道路约550平米（洞沟原道路与护村坝之间）。 | 2024年3月-2024年10月 | 36 | 9.2088 | 带动脱贫户11人参加务工；改善209户513人（其中脱贫户45户107人、监测户4户12人）生活条件。
29 | 土沃乡 | 西文兴村 | 混凝土挡墙项目 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 挖沟槽土方100立方米，平板36立方米，挡土墙180立方米。 | 2024年3月-2024年10月 | 22.9 | 5.8578 | 优先带动脱贫户就业，解决村民房屋安全隐患。
30 | 土沃乡 | 西文兴村 | 晾晒场项目 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 东文兴自然村建设一个长50米，宽40米的晾晒场；挡墙长50米，高1米，宽0.5米。 | 2024年5月-2024年8月 | 25 | 6.395 | 改善68户171人（其中脱贫户3户5人、监测户1户3人）生活条件。
31 | 土沃乡 | 土沃村 | 田间道路提升项目 | 土沃乡土沃村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 铺设田间道路长约1100米（其中寨沟号长约400米，大坪长约300米，后道长约200米，南坡长约200米），均宽3米，厚15公分，共计3300平方米。 | 2024年3月-2024年10月 | 34.4 | 7.674 | 带动脱贫户7户7人参加务工；改善252户673人（其中脱贫户155户353人）生活条件。
32 | 土沃乡 | 上沃泉村 | 田间道路项目 | 土沃乡上沃泉村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新建上沃泉村田田通田间道路，长4500米（上沃泉2100米，南沟1000米，老东沟800米，郭家坡600米），宽2.5米，厚度0.15米。 | 2024年3月-2024年12月 | 118 | 30.1844 | 改善169户426人（其中脱贫户45户108人）生活条件。
33 | 土沃乡 | 上沃泉村 | 晾晒场项目 | 土沃乡上沃泉村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新建打谷晾晒场2处，上沃泉村内打谷场60米长，35米宽，南沟打谷场35米长，25米宽，加各打谷场排水渠、平整场地。 | 2024年4月-2024年8月 | 63 | 16.1154 | 改善169户426人（其中脱贫户45户108人）生活条件。
34 | 土沃乡 | 上沃泉村 | 野生木耳种植项目 | 土沃乡上沃泉村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县农业农村局 | 购买菌棒，扩建菌棒场地，新建晾晒场地，扩建生产、包装、工具车间。 | 2024年1月-2024年5月 | 60 | 50 | 带动村集体增收，带动有劳动能力的农户20余人增收。
35 | 郑庄镇 | 玉沟村 | 街巷硬化项目(一期） | 郑庄镇玉沟村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 拆除旧路面的5552.5平方米，硬化路面8542.5平方米，使用机红砖砌筑井20座等。 | 2024年3月-2024年10月 | 88.62 | 22.669 | 带动脱贫户8户8人（其中脱贫户6户、监测户1户）增收；改善148户358人（其中脱贫户17户32人、监测户1户3人））生活条件。
36 | 郑庄镇 | 东大村 | 田间道路硬化项目 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新建田间道路4000米，约8250平米。 | 2024年5月-2024年8月 | 84 | 21.4872 | 带动脱贫户12户增收；改善192户450人（其中脱贫户34户59人、监测户12户26人）生活条件。
37 | 郑庄镇 | 东大村 | 粮食晾晒场及街道硬化项目 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 常家庄、杨河、豆家庄、东庄上以及八里五个自然庄硬化粮食晾晒场约2000平米，西街道路硬化约1350平米。 | 2024年4月-2024年8月 | 35 | 8.953 | 带动脱贫户12户增收；改善248户588人（其中脱贫户43户67人、监测户12户26人）生活条件。
38 | 郑庄镇 | 南大村 | 晾晒场修建项目 | 郑庄镇南大村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 平整硬化晾晒场4000平方米。 | 2024年4月-2024年10月 | 52 | 10.7436 | 带动10户脱贫户增收；改善348户889人（其中脱贫户32户63人）生活条件。
39 | 郑庄镇 | 西大村 | 街巷硬化项目 | 郑庄镇西大村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 房屋街巷道路硬化4600平米，混凝土厚度为20厘米，水稳垫层为10厘米。 | 2024年1月-2024年12月 | 69.38 | 12.79 | 带动脱贫户10人增收，改善295户735人（其中脱贫户18户34人）生活条件。
40 | 郑庄镇 | 洺水村 | 人居环境整治项目 | 郑庄镇洺水村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建龙王沟枣岩护坡一处，护坡长120米、高10米、顶宽1米、下方根基深2米，铺设厚15厘米的C25水泥混凝土路面长120米、宽3.5米。 | 2024年3月-2024年10月 | 84.18 | 20.464 | 带动12户农户增收；改善45户115人（其中脱贫户1户2人）生活条件。
41 | 郑庄镇 | 当处庄村 | 玉米烘干仓储中心项目 | 郑庄镇当处庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 100吨玉米烘干设备1套、净筛比重筛1台，玉米脱粒机1台、500吨储粮仓2套，1000平方米厂房1处，铲车1台，50吨地磅1台，输送机3台，办公房3间，护坝100米等。 | 2024年3月-2024年12月 | 209 | 81 | 增加村集体收入。
42 | 郑庄镇 | 孔必村 | 挡墙修建项目 | 郑庄镇孔必村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建挡墙一处，毛石砌筑石基础230立方米，毛石砌筑石挡土墙1610立方米，机械挖土方460立方米，回填土夯填1380立方米，渣土清运等。 | 2024年3月-2024年10月 | 104.76 | 25.58 | 带动有劳动能力的农户2户2人增收；改善343户832人（其中脱贫户2户2人，监测户4户7人）生活条件。
43 | 郑庄镇 | 孔必村 | 西瓜种植基地项目 | 郑庄镇孔必村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 在我村河滩修建西瓜种植基地1处（总占地面积70亩），建设长40m，宽20m的标准化秧苗培育棚1栋，占地1.2亩；修建长50m，宽12m春秋种植棚10栋，每栋春秋种植棚占地0.9亩；修建长50m，宽10m的暖棚1栋，占地0.75亩；露天种植40亩，修建长10m，宽20m，高4.2m,占地0.3亩的存储冷库。 | 2023年11月-2024年3月 | 110 | 62 | 带动40户农户增收。
44 | 郑庄镇 | 湾则村 | 挡土墙修建项目 | 郑庄镇湾则村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建挡土墙一处，挖沟槽土方1842.03立方米，回填土方1662.44立方米，毛石浆砌石砌挡墙598.62立方米，拆除砖石护坡598.62立方米，水泥砂浆勾缝。 | 2024年3月-2024年10月 | 37.1 | 9.4902 | 带动1户监测户增收；改善161户405人（其中脱贫户1户1人、监测户1户2人）生活条件。
45 | 端氏镇 | 槐庄村 | 农产品冷藏保鲜库项目 | 端氏镇槐庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建厂房200平方米，安装冷冻冷藏设施、货物存放架等，用于储存水果及蔬菜等农产品。 | 2024年4月-2024年10月 | 100 | 62 | 带动村集体增收。
46 | 端氏镇 | 西头村 | 田间道路铺设项目 | 端氏镇西头村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 新修西头村去地路长约6000米，宽约3米，厚度约15厘米。 | 2024年1月-2024年12月 | 100 | 23.022 | 改善159户420人生活条件。
47 | 端氏镇 | 必底村秦庄自然村 | 村内街巷硬化项目 | 端氏镇必底村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 秦庄自然村村内街巷硬化5400平方米；洞沟自然村平整场地2100平方米。 | 2024年4月-2024年9月 | 70 | 16.627 | 带动7户脱贫户增收；改善170户420人（其中脱贫户47户110人）生活条件。
48 | 端氏镇 | 苏庄村 | 护路坝改建项目 | 端氏镇苏庄村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 拆除原护路坝破损部分约1600方；新建护路坝约3600方。 | 2024年5月-2024年9月 | 145 | 35.812 | 带动11户农户增收；改善271户617人生活条件。
49 | 端氏镇 | 下沟村 | 晾晒场及护坝项目 | 端氏镇下沟村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 硬化地面5400平米作为晾晒场，浆砌护坝1001立方米。 | 2024年4月-2024年7月 | 93 | 22.5104 | 带动5户脱贫户增收；改善181户416人（其中脱贫户5户10人）生活条件。
50 | 嘉峰镇 | 马庄村 | 硬化及护坡修建项目 | 嘉峰镇马庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 竹院大路边缘硬化1000平方米及护坡修建600余立方米。 | 2024年3月-2024年9月 | 45 | 11.511 | 带动有劳动力的农户10户10人增收；改善456户1097人（其中脱贫户7户14人）生活条件。
51 | 嘉峰镇 | 殷庄村 | 圪堆道路护坡浆砌项目 | 嘉峰镇殷庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 浆砌圪堆道路护坡1683立方米。 | 2024年3月-2024年7月 | 67.92 | 15.348 | 带动有劳动力的农户9户9人增收；改善205户510人生活条件。
52 | 嘉峰镇 | 武安村 | 红薯加工项目 | 嘉峰镇武安村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 厂房改造700平米，生产设备2台。 | 2024年4月-2024年8月 | 230 | 81 | 增加村集体收入；带动脱贫户7户13人增收。
53 | 嘉峰镇 | 武安村 | 农产品仓储冷链服务项目 | 嘉峰镇武安村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 厂房改造1100平米，地面硬化2700平米，购置设备4套。 | 2024年3月-2024年8月 | 350 | 82 | 增加村集体收入；带动脱贫户7户13人增收。
54 | 嘉峰镇 | 秦庄村 | 农产品深加工扩建项目 | 嘉峰镇秦庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县农业农村局 | 扩建粮仓等450平方米，新购买SMYZ-2.4-2石磨双组2台、 FSQDJ-57清粮机1台、雷沃4LZ-7G2A型履带全喂入谷物联合收割机1台、24马力五征三轮运粮车1台及相关配套设施。 | 2024年3月-2024年12月 | 103.1 | 62 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的脱贫户4户6人增收；带动有劳动能力的一般农户394户955人增收。
55 | 嘉峰镇 | 潘河村 | 七须黄花菜基地 | 嘉峰镇潘河村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 500亩种植基地，配套灌溉设施，20栋晾晒大棚，1座加工车间，1个库房，1个冷库。 | 2024年1月-2024年12月 | 460 | 81 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的农户20户增收；带动302户796人（其中脱贫户4户9人）分红。
56 | 嘉峰镇 | 潘河村 | 酸菜加工厂 | 嘉峰镇潘河村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 一座厂房200平方米，一套设备，储存罐若干。 | 2024年1月-2024年12月 | 400 | 81 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的农户20户增收；带动302户796人（其中脱贫户4户9人）分红。
57 | 嘉峰镇 | 郭南村 | 光伏发电项目 | 沁水县郭南村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 装机容量为400KW，购置550W太阳能板组件850块，50KW逆变器10台，安装变压器一台，镀锌方钢配套设备等。 | 2024年3月-2024年6月 | 175 | 81 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的农户10户27人（其中脱贫户2户7人）增收。
58 | 张村乡 | 张河村 | 晾晒场项目 | 张村乡张河村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 平整场地1000平方米；铺设管道150米；切管道井5个；硬化15cm厚的地面1000平方米。 | 2024年3月-2024年11月 | 25 | 5.116 | 带动脱贫户5户就业增收；改善291户717人（其中脱贫户63户177人、监测户2户4人）生活条件。
59 | 张村乡 | 张村村安庄 | 晾晒场及农机停放场项目 | 张村乡张村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 硬化厚15cm的粮食晾晒场约3000平方米；硬化厚15cm的农机停放场约1000平方米。 | 2024年5月-2024年9月 | 56 | 14.3248 | 改善289户659人（其中脱贫户57户103人、监测户5户7人）生活条件。
60 | 张村乡 | 堡头村 | 晾晒场项目 | 张村乡堡头村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 煤窑甲组硬化晾晒场地1000平方，需旱水沟回填土石方夯实约1900立方、机械平整、原土夯实600平米，65根水泥管每根2米长直径1米，农户雨水排放波纹管120米长、6个雨水检查井，120米长1米高、0.2米宽砖围栏，砌筑两个八字挡墙120立方；道路加宽200米、宽1.5、厚15厘米、原土夯实300平米，雨水波纹管道200米、雨水检查井7个。 | 2024年4月-2024年10月 | 52 | 13.3016 | 优先带动脱贫户15户15人就业；改善197户476人（其中脱贫户34户79人、监测户3户5人）生活条件。
61 | 张村乡 | 瑶沟村 | 护坡晾晒场项目 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县农业农村局 | 1.修建瑶沟广场南边泥石流受灾护坡工程240立方。2.西沟、下河、硬化晾晒场约800平米。 | 2024年3月-2024年5月 | 21 | 5.3718 | 改善85户219人（其中脱贫户15户26人）生活条件。
62 | 张村乡 | 芦坡村 | 护坝项目 | 张村乡芦坡村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 1、芦坡组的南河堤坝旁，村委背后护坝上方清运土方50立方米；拆除路面、机械平整场地、回填、原土夯实平地及硬化约1430平方米。2、肖庄组的东边村口机械平整场地、回填、原土夯实平地及硬化约1730平方米，浆砌石挡土墙276立方米及其他附属工程。3、石沟河组的高沟河堤坝旁机械平整场地、回填、原土夯实平地及硬化约450平方米。4、陈家山村前打护村坝长140米，底宽3米，顶宽1.2米，高6米，约1764立方米。 | 2024年5月-2024年11月 | 116 | 29.6728 | 优先带动脱贫户、监测户15户18人就业；改善288户785人（其中脱贫户43户102人、监测户10户28人）生活条件。
63 | 张村乡 | 冯村村 | 田间道路项目 | 张村乡冯村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建田间道路，窑凹700米，沙坪东头900米，院上500米，张岩地600米，北堂后地900米，庙沟东头400米，雨沟900米，郝家山500米，李家沟1000米，上沟800米，共计7200米，平均路宽2.5米。 | 2024年3月-2024年12月 | 185 | 43.486 | 改善214户618人（其中脱贫户69户171人、监测户1户1人）生活条件。
64 | 张村乡 | 冯村村 | 护坝及硬化项目 | 张村乡冯村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 雨沟打护坡1000立方米，新建公厕1座，雨沟自然庄街道硬化3500平方米。 | 2024年3月-2024年12月 | 93 | 23.022 | 改善214户618人（其中脱贫户69户171人、监测户1户1人）生活条件。
65 | 张村乡 | 张村村 | 特色农产品智慧化生产加工项目 | 张村乡张村村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设鲜食玉米加工车间1500平方米；购置、安装鲜食玉米加工流水线设备；购置叉车一台；建设保鲜储存冷库4500立方米及其他配套设施。 | 2024年3月-2024年10月 | 410 | 81 | 增加村集体收入；带动18户农户（其中脱贫户12户）增收。
66 | 郑村镇 | 兴德村 | 蔬菜大棚种植项目 | 郑村镇兴德村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建10栋蔬菜水果种植大棚。 | 2024年4月-2024年9月 | 80 | 40 | 增加村集体收入，带动就业30余人增收。
67 | 郑村镇 | 后河村 | 人居环境整治项目（二期） | 郑村镇后河村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 挡墙修建2262.08立方米；场地硬化10115平米；清理垃圾土方148.8立方米；清理碎石133平米；公厕1座等。 | 2024年3月-2024年10月 | 336.5 | 76.74 | 带动17户农户增收（其中脱贫户2户）；改善后河村495户1245人（其中脱贫户5户13人）生活环境。
68 | 郑村镇 | 侯村村 | 田间道路硬化项目 | 郑村镇侯村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 西坡至青凹沟硬化田间道路长3100米、宽2.5米、厚15公分。 | 2024年3月-2024年10月 | 89 | 17.906 | 带动有劳动能力的农户15户15人增收；改善265户665人生活条件。
69 | 郑村镇 | 王街村 | 小杂粮加工项目 | 郑村镇王街村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建300立方米的加工厂房，购买谷子加工石磨等设备。 | 2024年3月-2024年12月 | 92 | 45 | 增加村集体收入。
70 | 郑村镇 | 半峪村 | 冷库建设项目 | 郑村镇半峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设600立方米的冷库储存间。 | 2024年3月-2024年12月 | 100.394 | 62 | 带动村集体增收。
71 | 郑村镇 | 半峪村 | 金丝皇菊加工项目 | 郑村镇半峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 菊花加工、烘干、包装、加工车间、库房、产品展厅等设施建设。 | 2024年3月-2024年12月 | 113 | 62 | 增加村集体收入。
72 | 郑村镇 | 肖庄村 | 水毁边坡治理项目 | 郑村镇肖庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 该项目包括三部分：标段1（南河自然村内）长90米，高5米，宽1.7米；标段2（桃掌自然村内）长约100米，高平均4米，均宽2米；标段3（郑村自然村内）长约200米，均高4米，宽1.8米。 | 2024年2月-2024年6月 | 80 | 12.79 | 带动农户20户就业增收；改善402户1048人生活条件。
73 | 郑村镇 | 肖庄村 | 街巷硬化项目 | 郑村镇肖庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 主要包括郑村、肖庄、南河、桃掌4个自然村内一些裸露和破损地面和街道进行硬化，硬化面积12000平米。 | 2024年3月-2024年6月 | 180 | 38.37 | 改善482户1265人生活条件。
74 | 中村镇 | 中村村 | 护坝项目 | 中村镇中村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 护坝长120米，宽1米，高12.5米，共1500立方米护坝。 | 2024年4月-2024年8月 | 48.5 | 10.232 | 带动10户农户增收；改善860户2620人生活条件。
75 | 中村镇 | 上峪村 | 护坝项目 | 中村镇上峪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 南头、小桥沟及村口处砌护坝：长320米，底宽1.5米，顶宽0.8米，高4米。七家胡同硬化：长200米，宽约5米，厚0.15米，约1000平方米；工上坡地面平整及路面硬化：长70米，宽2米，共140平方米；砌围墙：长200米，高1米，宽0.24米；排水渠：挖渠50米，铺设800mm水泥预制管。 | 2024年6月-2024年10月 | 69.208 | 14.069 | 带动本村有劳动力农户10户10人（其中脱贫户3户3人）增收；改善124户386人（其中脱贫户13户28人、监测户1户1人）生活条件。
76 | 固县乡 | 上梁村 | 护坝护坡及硬化项目 | 固县乡上梁村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 广场西边地面硬化2100平米；新建长100米、高5米围墙；道路铺装路沿石650米，整形原有公路护坝220米；修建道路边护坡约150米等。 | 2024年4月-2024年10月 | 55.19 | 10.232 | 带动17人临时就业，改善148户341人（其中脱贫户21户53人）生活条件。
77 | 固县乡 | 高村村 | 豆制品深加工项目（二期） | 沁水县方元豆制品有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县农业农村局 | 建设厂房1080平方米，成品房606.56平方米，新增设备10条，安装锅炉1台，净化车间1080平方米，厂区硬化2800平方米、进厂道路硬化828平方米。 | 2024年3月-2024年12月 | 800 | 160 | 优先带动脱贫户就业，每年缴纳6%分红到高村村，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
78 | 固县乡 | 元上村 | 挡土墙项目 | 固县乡元上村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 1.修建浆砌片石挡土墙700立方米；2.场地挖土方646.2立方米；汽车装运土方467.95立方米，回填并夯实土方155立方米；3.道路两侧混凝土硬化、平整并夯实地面844平方米，水泥混凝土硬化厚15厘米，C25，844平方米并塑料膜养护；切缝，267米，坡道沟边安装波形护栏100米。 | 2024年5月-2024年10月 | 43.78 | 11.1989 | 改善脱贫户48户124人生活条件。
79 | 十里乡 | 西峪村 | 街巷硬化项目 | 十里乡西峪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 满沟自然庄街巷硬化，长650米，宽3米，合计1950平方米。 | 2024年3月-2024年11月 | 23.4 | 5.9857 | 带动3户农户增收；改善99户378人（其中脱贫户5户11人）生活条件。
80 | 十里乡 | 东峪村 | 街巷硬化项目 | 十里乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 东峪村街道街巷硬化铺设长1696米、平均宽2米；主村护村坝砌筑长380米、高3-6米。 | 2023年10月-2024年11月 | 94.86 | 24.2652 | 带动10户农户增收；改善450户1160人（其中脱贫户31户73人、监测户4户8人）生活条件。
81 | 十里乡 | 河北村 | 集镇区护坝建设项目 | 十里乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 完善集镇区南侧护坝长550米、高3-5米共4处；东侧长210米、高2-4米，工程量共3660立方米。 | 2023年10月-2024年11月 | 148.68 | 38.0323 | 带动20户农户增收；改善505户1222人（其中脱贫户81户104人、监测户4户6人）生活条件。
82 | 柿庄镇 | 应郭村 | 梨果加工车间项目 | 柿庄镇应郭村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新建梨果储存、包装加工车间1000平米、梨片切片机2台、热风烘干机1套、梨膏熬制机1套、产品包装生产线1条、清洗冷却线1条及水电路气配套设施。 | 2024年3月-2024年9月 | 169 | 81 | 土地流转31户，带动1户劳务就业，订单收购1户，改善280户708人（其中脱贫户12户20人、监测户2户6人）生活条件。
83 | 柿庄镇 | 杨庄村 | 护坡及生产桥项目 | 柿庄镇杨庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 1.打护坡2800立方米。2.新建农业生产桥2座，其中：圪塔自然庄长30米、宽5米的1座农业生产桥；下算峪自然庄长25米、宽5米的1座农业生产桥。 | 2024年3月-2024年9月 | 188.9 | 38.37 | 带动5户增收；改善80户260人（其中脱贫户5户11人、监测户2户2人）农业生产条件。
84 | 柿庄镇 | 杨庄村 | 连翘加工项目（一期） | 柿庄镇杨庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 修建厂房1500平方米，采购烘干设备1套，修建库房、硬化场地及完善配套设施。 | 2024年3月-2024年9月 | 210 | 62 | 增加村集体收入；改善520户1357人（其中脱贫户77户174人、监测户6户10人）生活条件。
85 | 柿庄镇 | 枣元村 | 田间道路项目 | 柿庄镇枣元村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 修建长1500米、宽3.5米、厚度0.15米的田间道路。 | 2024年3月-2024年10月 | 60 | 12.79 | 带动7户农户（其中脱贫户2户）增收；改善全村156户450人（其中脱贫户20户45人）的生活条件。
86 | 柿庄镇 | 枣元村 | 木耳种植项目 | 柿庄镇枣元村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设木耳种植场地3000平方米及配套设施。 | 2024年4月-2024年10月 | 38 | 19 | 增加村集体收入；带动全村372户1088人（其中脱贫户53户127人、监测户4户8人）增收。
87 | 柿庄镇 | 张村村 | 食用菌生产种植基地 | 柿庄镇李庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 建设食用菌种植场地6600平方米，新建大棚4栋。 | 2024年4月-2024年10月 | 75 | 62 | 增加村集体收入；带动农户13户（其中脱贫户2户、监测户1户）增收。
88 | 端氏镇 | 韩王村 | 红薯加工项目 | 端氏镇韩王村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 修建储存窑洞，建设厂房、购买设备、硬化场地、安装线路，预计占地6000余平方米。 | 2024年4月-2024年10月 | 200 | 81 | 带动村集体增收。
89 | 端氏镇 | 韩王村 | 挡墙项目 | 端氏镇韩王村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县农业农村局 | 路面工程及挡墙工程。 | 2024年4月-2024年10月 | 60 | 15.348 | 改善180户469人生活条件。
90 | 龙港镇 | 卫村村 | 护河堤坝项目 | 龙港镇卫村村村民委员会 | 基础设施 | 扩建 | 县水务局 | 浆砌长约500米、上堤宽约0.8米、下堤宽约1.5米、高约1.5米的河坝。 | 2024年1月-2024年12月 | 50 | 12.79 | 带动15户农户增收（其中脱贫户5户）；改善262户607人（其中脱贫户69户168人、监测户7户12人）生活条件。
91 | 龙港镇 | 樊村村 | 护地护路坝修建 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 新建长1200米、底宽1米、顶宽0.8米、高约1.5米的护地坝1座。 | 2024年4月-2024年10月 | 55 | 12.79 | 带动25户农户（其中脱贫户13户）增收；改善300户700人（其中脱贫户83户176人、监测户6户12人）生活条件。
92 | 龙港镇 | 樊村村庄沟 | 农村供水保障项目 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 新建机井1座、水泵1台、管理房3米×3米及其他附属配套设施、更换自来水管1600余米。 | 2024年3月-2024年11月 | 42 | 10.7436 | 带动10户农户增收（其中含4户脱贫户）；提升38户97人日常生产生活用水条件。
93 | 胡底乡 | 玉溪村 | 河道护坝项目 | 胡底乡玉溪村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 新建村东河道两边长110米高3米、河道底部长130米宽6米的护坝，包括修建护坝500方、底部河道硬化130米、四周护栏300米、中间小桥。 | 2024年5月-2024年9月 | 60 | 11.511 | 带动脱贫户3户3人增收；改善510户1384人（其中脱贫户39户56人、监测户9户16人）生活条件。
94 | 胡底乡 | 樊庄村 | 农村供水保障项目 | 胡底乡樊庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 铺设管网4365米，挖沟槽回填土方4572立方米、路面拆除2600平米、阀门井17套、安装水表107套。 | 2024年5月-2024年7月 | 73.5 | 18.8013 | 带动脱贫户和监测户10人增收；改善375户1020人（其中脱贫户7户11人、监测户2户2人）生活条件。
95 | 胡底乡 | 前岭村 | 农村供水保障项目 | 胡底乡前岭村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 更换三神坪柳坡沟到前岭村饮水管路5.5公里，开挖下管填埋共5500米。 | 2024年4月-2024年6月 | 50 | 12.79 | 带动脱贫户15户15人增收；改善110户225人（其中脱贫户22户46人、监测户1户2人）生活条件。
96 | 土沃乡 | 下格碑村 | 河道护坝项目 | 土沃乡下格碑村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 太行一号公路至蛇脖桥河道新建护坝，长180米，高4.5米。 | 2024年3月-2024年12月 | 64.8 | 16.5758 | 带动就业30余人；改善154户484人（其中脱贫户48户143人）生活条件。
97 | 土沃乡 | 下沃泉村 | 防洪坝项目 | 土沃乡下沃泉村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 砌筑防洪河坝长200米，总计方量1300立方米。 | 2024年4月-2024年7月 | 50 | 11.511 | 吸收村内劳动力150人（其中脱贫劳动力3人）；改善180户560人（其中脱贫户4户13人）生活条件。
98 | 土沃乡 | 西文兴村 | 农村供水保障项目 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 1.原水源处水窑顶部损坏，存在渗水、漏水现象，需在原处进行重新修复，水窑长15米，宽15米，高3.5米。2.水窑顶部硬化后需安装防护栏杆，栏杆长度共60米，高1米。3.井口房长2.5米，宽2.5米，高2.3米。4.东文兴更换饮水管道约2600米。 | 2024年3月-2024年10月 | 21 | 5.3718 | 优先带动脱贫户就业，改善232户591人（其中脱贫户20户36人）生活条件。
99 | 郑庄镇 | 龙湾村 | 农村供水保障项目 | 郑庄镇龙湾村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 铺设PE给水管总长8000m，砌筑石砌水池两座，其中：(1）北湾自然庄使用DN40的PE管铺设给水管5000m，砌筑2.5m×1.5m×1m的石砌水池一座，人工挖沟槽土方1400立方米，人工平整场地及原土夯实回填槽、坑1393.72立方米等；(2）南湾自然庄使用DN40的PE管铺设给水管3000m，砌筑2.5m×1.5m×1m的石砌水池一座，人工挖沟槽土方840立方米，人工平整场地及原土夯实回填槽、坑1396.23立方米等。 | 2024年3月-2024年10月 | 50.11 | 12.8181 | 带动4户脱贫户增收；改善145户372人（其中脱贫户23户33人）生活条件。
100 | 端氏镇 | 坪上村 | 农村供水保障项目 | 端氏镇坪上村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 修建自来水管道2公里。 | 2024年5月-2024年10月 | 34.8 | 7.674 | 带动16户农户增收其中脱贫户1户；改善373户921人（其中脱贫户3户8人、监测户1户1人）生活条件。
101 | 端氏镇 | 樊庄村 | 农村供水保障项目 | 端氏镇樊庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 项目建设包括常山岭、张家庄、闫家庄、下庄（原常山岭）的自来水管网改造，拆除混凝土路面227.5平方米并进行硬化；混凝土渣外运29.58立方米；挖管道土方1559.63立方米并进行回填；铺设塑料管3973米；安装20#塑料阀门76个。 | 2024年7月-2024年10月 | 25.66 | 5.8834 | 带动5户农户（其中脱贫户4户、监测户1户）增收；改善81户180人（其中脱贫4户10人、监测户1户2人）生活条件。
102 | 端氏镇 | 东山村 | 农村供水保障项目 | 端氏镇东山村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 改造自来水管道约9300米。 | 2024年1月-2024年12月 | 98.9 | 23.022 | 改善210户523人生活条件。
103 | 端氏镇 | 杏林村 | 农村供水保障项目 | 端氏村杏林村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 楼底、杨树庄自然村改造自来水管网7900米，安装水表900块。 | 2024年3月-2024年8月 | 79.96 | 16.627 | 改善175户374人（其中脱贫户5户6人）生活条件。
104 | 端氏镇 | 高庄村 | 农村供水保障项目 | 端氏镇高庄村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 主管网总长7千米，分管网总长8.5千米，安装水表590块。 | 2024年4月-2024年10月 | 90 | 20.464 | 改善590户1607人（其中脱贫户7户14人、监测户1户3人）生活条件。
105 | 端氏镇 | 曲堤村 | 农村供水保障项目 | 端氏镇曲堤村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 修建自来水管4.5公里。 | 2024年5月-2024年8月 | 99.8 | 23.022 | 带动15户农户增收；改善295户710人（其中脱贫户2户4人）生活条件。
106 | 嘉峰镇 | 潘庄村 | 农村供水保障项目 | 嘉峰镇潘庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 新建蓄水池1个，长10米，宽8米，高8米，可储水650立方。其中新打150米深备用水井1口。蓄水池采用钢筋混凝土结构，最后封顶填埋。 | 2024年3月-2024年12月 | 90 | 17.906 | 带动13户农户增收（其中脱贫户2户、监测户3户）；改善840户3560人（其中脱贫户2户5人、监测户2户3人）生活条件。
107 | 张村乡 | 张河村 | 河道治理项目 | 张村乡张河村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 硬化2600平米，打护坡560立方米，安装护栏115米，河边步道172.5平米。 | 2024年3月-2024年11月 | 65 | 15.348 | 改善291户719人（脱贫户63户177人、监测户2户4人）生活条件。
108 | 张村乡 | 瑶沟村 | 农村供水保障项目 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 太坪西沟自然村机械拆除混硬土路厚15公分142平米，人工拆除混硬土路厚15公分307平米，机械开沟槽162立方，人工开沟槽224立方，采购及安装PE管（DE32）1054米、采购及安装PE管（DE20）800米，一般土方填筑386立方，混硬土路面15公分449平米，砖砌水表井45座，智能水表采购安装45套。 | 2024年3月-2024年5月 | 14.34 | 3.6682 | 改善41户109人（其中脱贫户5户13人）生活条件。
109 | 郑村镇 | 郭庄村 | 农村供水保障项目 | 郑村镇郭庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 更换水管4200米，切割开挖水泥路1535米。 | 2024年4月-2024年6月 | 21.5 | 4.6044 | 带动5户农户增收；改善223户596人（其中脱贫户1户1人）生活条件。
110 | 郑村镇 | 肖庄村 | 农村供水保障项目 | 郑村镇肖庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 郑村自然村深井挖掘工程，打井深度150米，南河自然村深井挖掘工程，打井深度60米；郑村、南河两个自然村的自来水网改造工程，改造水管网3000余米。 | 2024年1月-2024年6月 | 55 | 12.79 | 解决两个自然村村民260户672余口人的吃水问题。
111 | 郑村镇 | 马头山村 | 农村供水保障项目 | 郑村镇马头山村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 在决坡自然庄修建蓄水池、更换引水管道、开挖饮水渠道、安装智能水表等。 | 2024年6月-2024年10月 | 46.42 | 9.1218 | 保障村民长期饮水安全，改善53户145人生活条件。
112 | 中村镇 | 蒲泓村 | 农村供水保障项目 | 中村镇蒲泓村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 对原冶内、蒲泓、石务三个村主水管全部更换，更换管道5000米，挖渠、填埋2500立方米，水泥混凝土路面1000立方米，水表400块，水井400余个。 | 2024年5月-2024年10月 | 80 | 17.906 | 带动本村有劳动能力农户24户24人增收；改善403户1068人（其中脱贫户16户31人、监测户4户4人）生活条件。
113 | 中村镇 | 南河村 | 农村供水保障项目 | 中村镇南河村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 1.对白化供水管道进行检修更新，预计建供水总管道1500米，分管道2400米，水泥路1300米（切割、硬化）2.在白华沙腰新建30立方蓄水池一座，修建提水主管道986米；村内主管道850米；村内分管道400米；蒲泓村送水管道1635米。 | 2024年5月-2024年10月 | 98.62 | 23.022 | 带动脱贫户3户7人、监测户2户4人增收；改善112户334人（其中脱贫户3户7人、监测户2户4人）生活条件。
114 | 中村镇 | 下峪村 | 护坝项目 | 中村镇下峪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 下峪村疙瘩移民小区至武家庄小区内侧河坝长1km，宽1m，高3m，共3000立方米。 | 2024年4月-2024年8月 | 96 | 20.464 | 带动10户农户增收；改善199户648人生活条件。
115 | 固县乡 | 云首村 | 农村供水保障项目（一期） | 固县乡云首村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 铺设水管1863米；安装DN25入户智能卡式水表95个；水泥砂浆砌筑砌阀门井5座，排气阀门井1座，排泥井1座，大水表井1座，小水表井20座。 | 2024年1月-2024年12月 | 79 | 20.2082 | 带动有劳动能力的农户8户增收；改善95户226人（其中脱贫户20户44人）生活条件。
116 | 固县乡 | 南庄村 | 农村供水保障项目 | 固县乡南庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 1.铺设De50给水管道888m；2.铺设De32给水管道269m；3.铺设De25给水入户管道1200m；4.安装水表80个及2个阀门井；5.修复净尺寸分别为长10m宽1.5m高2m和长5m宽3.5m高2.8m的蓄水池。 | 2024年3月-2024年10月 | 30.58 | 7.8224 | 带动10户农户务工增收；改善128户377人（其中脱贫户26户56人、监测户3户9人）生活条件。
117 | 固县乡 | 安上村 | 农村供水保障项目 | 固县乡安上村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 1.新建50立方和20立方蓄水池两个；2.更换水管4500米；3.新建水源蓄水池三个。 | 2024年4月-2024年10月 | 49 | 7.674 | 改善250户500人生活条件。
118 | 十里乡 | 上泊村 | 农村供水保障项目 | 十里乡上泊村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 河西自然庄建筑工程内容：供水管道工程（主管）；供水水表井、排水、排气阀井、蓄水池工程。上村自然庄建筑工程内容：建筑工程；砂浆片石砌筑阀门井1套。 | 2024年3月-2024年11月 | 84.5734 | 20.464 | 带动12户农户增收；改善103户308人（其中脱贫户11户23人、监测户1户1人）生活环境。
119 | 十里乡 | 十里村 | 农村供水保障项目 | 十里乡十里村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 更换十里、大坪沟两个自然庄内主管道约1600米，开挖约4268.5立方米，新建水表井、阀门井共225座。 | 2024年2月-2024年11月 | 89.4548 | 22.5104 | 带动农户9户9人（其中脱贫户4户4人）增收；改善215户530人（其中脱贫户21户34人、监测户2户3人）生活条件。
120 | 十里乡 | 团里村 | 农村供水保障项目 | 十里乡团里村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 新建机井1口、阀门井2座、水泵房1座、蓄水池维修设施等。 | 2024年3月-2024年11月 | 46.3 | 10.9994 | 带动8名农户增收；改善219户561人（其中脱贫户25户50人、监测户4户9人）生活条件。
121 | 柿庄镇 | 大端村 | 河道挡土墙项目 | 柿庄镇大端村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县水务局 | 建设长1060米的河道挡土墙，主要建设内容包括开挖1590立方米、砌挡土墙4823立方米、回填3200立方米。 | 2024年4月-2024年9月 | 202.5 | 47.8346 | 改善313户970人（其中脱贫户34户77人、监测户2户5人）出行和保护基本农田的问题。
122 | 柿庄镇 | 张村村常家庄自然庄 | 农村供水保障项目 | 柿庄镇张村村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 常家庄自然庄村内铺设饮水管道2750米。 | 2024年5月-2024年8月 | 30.4517 | 7.1624 | 带动2户4人脱贫劳动力增收；改善65户183人（其中脱贫户2户4人）生活条件。
123 | 柿庄镇 | 应郭村、下湾、农场自然庄 | 农村供水保障项目 | 柿庄镇应郭村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县水务局 | 应郭村、下湾、农场三个自然庄进行饮水管网改造7753米。 | 2024年4月-2024年7月 | 95 | 20.464 | 带动20余户农户就业增收；改善240户670人（其中脱贫户12户20人、监测户2户6人）生活条件。
124 | 龙港镇 | 梁庄村 | 肉牛养殖项目 | 龙港镇梁庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 占地约2000平米，建设含砖混彩钢新型牛舍2栋，蓄水池1座，青贮池2座，饲料库房1座及相关配套设施，采购种牛70头，铡草机、粉碎机等设备。 | 2024年4月-2024年12月 | 300 | 81 | 增加村集体收入，改善农户250户746人（其中脱贫户3户4人、监测户1户1人）生活条件。
125 | 龙港镇 | 辛家河村 | 新飞蛋鸡养殖场项目 | 龙港镇辛家河村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 1.修建高标准鸡房780平方米。2.购买自动收蛋机、清粪设备、温控设备及水电配套设施。3.购买蛋鸡20000只。4.硬化场地路面184米等。 | 2024年1月-2024年12月 | 200 | 62 | 增加村集体收入；带动7户农户增收。
126 | 胡底乡 | 王回村 | 生猪养殖项目 | 胡底乡王回村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 平整场地6000平方米，修建3000平方米的猪舍及配套设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 408 | 81 | 带动村集体增收；带动有劳动能力的脱贫户23户、监测户1户劳务增收。
127 | 胡底乡 | 老坟沟村 | 生猪养殖项目 | 胡底乡老坟沟村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 修建标准化猪舍3400平方米。 | 2024年1月-2024年12月 | 408 | 81 | 增加村集体收入；带动脱贫户15户25人增收。
128 | 土沃乡 | 西文兴村 | 生猪养殖项目 | 旺盛农业开发有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 新建猪舍11000平方米。 | 2023年12月-2024年12月 | 1000 | 200 | 优先带动脱贫户就业，每年缴纳6%分红到乡镇，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
129 | 土沃乡 | 塘坪村 | 肉牛养殖项目 | 沁水县万利牛拓农牧科技有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 修建牛舍12000平方米，打护坡1180平方米，出土方55230方。 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 200 | 优先带动脱贫户4户8人就业增收，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
130 | 土沃乡 | 南阳村 | 养羊项目（二期） | 山西祥兴园牧业有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 修建羊舍3000平方米，安装光伏500千瓦，安装200吨地磅一套，购买种羊1952头。 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 200 | 优先带动脱贫户5户10人就业增收，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
131 | 端氏镇 | 下沟村 | 肉牛养殖项目 | 沁水县万丰种养专业合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 平整场地12000平方米，新建牛棚8000平方米，新建青储池3300立方米。 | 2024年1月-2024年8月 | 1000 | 200 | 按照政策规定，每年缴纳分红给乡镇；带动农户30户30人增收。
132 | 端氏镇 | 板掌村 | 养羊项目（二期） | 山西衡远农牧养殖开发有限责任公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 平整场地15000平方米，标准羊舍1500平方米，饲料库房800平方米，青贮车一台，粉碎机一台，皮带输送机一台，基础母羊2000只，TMR全日制搅拌机一台。 | 2024年1月-2024年7月 | 1000 | 200 | 优先带动10户农户（其中脱贫户3户）就业；每年缴纳6%分红到乡镇，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
133 | 嘉峰镇 | 南前岭村 | 肉牛养殖项目（二期） | 沁水县华豫农业开发科技有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 新建牛舍4000平方米，道路硬化2000平方米，建草料棚、饲料库房1000平方米，扩建有机肥厂房1000平方米，购买母牛及附属设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 200 | 带动215户农户增收。
134 | 嘉峰镇 | 卧虎庄村 | 肉牛养殖项目 | 嘉峰镇卧虎庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 建设钢结构牛棚4000平米，草料棚600平米，砖混看护房300平米，化粪池300平米，消毒间150平米，冷库500平米。 | 2024年1月-2024年6月 | 620 | 81 | 增加村集体收入；带动218户519人（其中脱贫户1户2人）增收。
135 | 嘉峰镇 | 刘庄村 | 千头驴养殖项目（二期） | 富民栊养殖专业合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 厂棚建设、驴棚建设2160平米，道路建设，围栏、护栏480米，饮水设施建设。 | 2024年4月-2024年12月 | 240 | 48 | 增加村集体收入；带动231户584人增收。
136 | 嘉峰镇 | 张山村 | 肉牛养殖项目 | 山西诚帆生态农业有限责任公司 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 建设钢结构牛棚5000平方米，彩钢瓦结构看护房980平方米，草料棚300平方米2个，堆粪场300平米，消毒室60平方米1间，污水处理池1个200平方米，各种设备（割草机、打捆机、喷枪，消毒设备）1套，冷库、加工车间各1间合计300平方米，硬化路面2000平方米及其他配套设施，购买母牛100头。 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 200 | 带动农户增收；按比例缴纳分红。
137 | 郑村镇 | 北落村 | 养牛项目（二期） | 郑村镇北落村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 牛舍2栋，粪便处理池2个及配套设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 400 | 81 | 增加村集体收入。
138 | 郑村镇 | 赵庄村 | 肉牛养殖项目 | 郑村镇赵庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 平整场地，修建2栋牛棚、1个饲料加工厂以及配套设施。 | 2024年1月-2024年9月 | 500 | 81 | 增加村集体收入。
139 | 固县乡 | 高村村 | 养牛场项目（一期） | 山西丰青农牧发展有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县畜牧兽医中心 | 新建标准化牛舍2990平米、肉牛活动区5000平米、饲料加工车间600平米、消毒间40平米、化粪池300立方米及配套设施。 | 2024年2月-2024年11月 | 1000 | 200 | 优先带动脱贫户和监测户12户优先就业；同时按政策缴纳分红。
140 | 固县乡 | 高村村 | 生猪养殖项目（二期） | 芬芳生态农牧发展有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 扩建标准化猪舍1280平米，建设功能性用房200平米、配套设备1套、化粪池等污水处理系统1套，场地硬化3000平米等。 | 2024年1月-2024年12月 | 420 | 84 | 优先带动脱贫户就业，每年缴纳6%分红到乡镇，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
141 | 固县乡 | 将庄村 | 生猪养殖项目（三期） | 沁水县润锦农牧有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 建设3标准化猪舍2145平方米（母猪舍、保育舍、育肥舍），化粪池5000立方米，平整场地、场地硬化及防护护坡等。 | 2024年3月-2024年12月 | 1000 | 200 | 带动2户农户务工就业；按规定的比例分红。
142 | 十里乡 | 上泊村 | 生猪养殖项目（三期） | 沁水县霖丰农牧科技有限公司 | 产业项目 | 扩建 | 县畜牧兽医中心 | 新建猪舍5000平方米，新建5个畜粪池共5000立方米。 | 2024年1月-2024年12月 | 1000 | 200 | 优先带动脱贫户就业，同时按照扶持资金的6%上交乡镇,用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
143 | 龙港镇 | 固镇村 | 街道硬化项目 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 硬化本村长0.12公里、宽12米、厚度0.15米的街道。 | 2024年5月-2024年10月 | 15 | 3.837 | 改善80户180人（其中脱贫户21户43人、监测户1户4人）生活条件。
144 | 胡底乡 | 梁坪村 | 道路硬化项目 | 胡底乡梁坪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 对梁坪村至苏家庄长1500米、宽5米的道路进行硬化。 | 2024年5月-2024年11月 | 105 | 23.022 | 带动9户14人增收；改善153户408人（其中脱贫户8户13人、监测户1户1人）生活条件。
145 | 土沃乡 | 土沃村 | 雨沟路提升项目 | 土沃乡土沃村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县交通运输局 | 水泥硬化道路长约2500米，宽约5米，厚20公分。 | 2024年5月-2024年10月 | 150 | 25.58 | 带动脱贫户7户7人参加务工；改善252户673人（其中脱贫户155户353人）生活条件。
146 | 郑庄镇 | 当处庄村花豹沟自然庄 | 通庄道路硬化项目 | 郑庄镇当处庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 硬化道路2000米，护坝50米，路基平整、碾压等。 | 2024年2月-2024年10月 | 71.92 | 17.906 | 改善54户110人（其中脱贫户1户1人、监测户1户1人）生活条件。
147 | 郑庄镇 | 孔必村 | 路面硬化项目 | 郑庄镇孔必村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 铺设厚15cm的C25水泥混凝土路面12400平方米。 | 2024年3月-2024年10月 | 122.92 | 28.138 | 带动有劳动能力的农户2户2人增收；改善343户832人（其中脱贫户2户2人、监测户4户7人）生活条件。
148 | 郑庄镇 | 龙湾村 | 道路及挡土墙建设项目 | 郑庄镇龙湾村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 本工程主要分为道路工程和挡土墙工程两部分，拆除原混凝土路面，铺设道路长2307.4m，修建挡土墙624.58立方米，其中：(1)道路铺设主路长1536.90m，支路长770.50m，新建主路按3.5m宽、15cm厚，新建支路按2.5m宽、15cm厚计算，均使用C25商砼水泥混凝土进行铺设。(2）挡土墙修建共两处，均为水泥砂浆浆砌，一处180.38立方米，一处444.2立方米。 | 2024年3月-2024年10月 | 103.45 | 25.58 | 带动6户脱贫户增收；改善137户327人（其中脱贫户19户42人、监测户1户3人）生活条件。
149 | 郑庄镇 | 吕村村 | 道路修建改造项目 | 郑庄镇吕村村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 工程路段全长约2.98km，用C25混凝土铺设：场头起道路170.3m，路面宽3.5m，路厚15cm；佛庙庄道路455m，路面宽3.5m，路厚15cm；盆盆沟道路515m,路面宽3.5m，路厚15cm；半坡道路734m，路面宽3.5m，路厚15cm；庙腰道路1108m，路面宽3.5m，路厚15cm。修建挡土墙364.25立方米，片石浆砌，水泥勾缝：场头起挡土墙1处，353.75立方米，长113.2m，高2.5m，底宽2m，顶宽0.5m；佛庙庄挡土墙1处，10.5立方米，长2m，高3m；底宽2m，顶宽0.5m。 | 2024年3月-2024年10月 | 120.44 | 30.8086 | 带动有劳动能力的农户10户10人增收；改善46户108人（其中脱贫户1户2人、监测户1户1人）的生活条件。
150 | 郑庄镇 | 苏庄村 | 通村道路建设项目 | 郑庄镇苏庄村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 修建长3100米、宽3米、厚15厘米的道路。 | 2024年3月-2024年11月 | 95 | 23.022 | 带动9户9人务工增收；改善95户230人（其中脱贫户9户9人）生活条件。
151 | 端氏镇 | 横头村 | 道路修缮项目 | 端氏镇横头村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县交通运输局 | 在道路塌陷路段下方回填土方打造护坡并硬化顶部路面，土方规格：长约34.5米，高约14.5米，厚约2米，共约1000立方米，混凝土硬化100平方米。 | 2024年3月-2024年5月 | 22 | 5.116 | 带动5户农户增收；改善132户316人生活条件。
152 | 端氏镇 | 马寨村 | 道路改造项目 | 端氏镇马寨村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县交通运输局 | 从主村中心道路（大庙背后）开始到两边主干道路改建900平方米，垒石墙50方。 | 2024年3月-2024年12月 | 15 | 3.0696 | 带动9户农户增收；改善190户412人（其中脱贫户5户6人、监测户1户1人）生活条件。
153 | 端氏镇 | 古堆村 | 局部道路拓宽及浆砌护坡项目 | 端氏镇古堆村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县交通运输局 | 拓宽现有道路两侧，局部硬化地面约2900平米；浆砌护坝2160立方等局部道路拓宽及浆砌护坡工程。 | 2024年4月-2024年7月 | 106 | 25.8358 | 带动10户农户增收；改善340户810人生活条件。
154 | 十里乡 | 西峪村 | 桥梁应急修复项目 | 十里乡西峪村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 拆除长20米、宽8米、高5米的危险桥，新建长20米、宽10米、高9米的新桥；垒砌桥和路两边护坡长220米、宽2米、高6.5米。 | 2024年3月-2024年11月 | 221.04 | 51.16 | 带动3户农户增收；改善401户1055人（其中脱贫户25户59人、监测户2户5人）生活条件。
155 | 十里乡 | 沟口村 | 桥梁修复项目 | 十里乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 新建长24.4米、两侧长80.6米、宽4.38米的新桥。 | 2023年10月-2024年11月 | 288.5 | 38.37 | 带动5户农户增收；改善25户60人（其中脱贫户2户5人）生活条件。
156 | 十里乡 | 井沟村 | 涵水桥修复项目 | 十里乡井沟村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 井沟村瑶湾地涵水桥修复：路面铺设375平方米、涵洞2个、护栏140米、混凝土挡墙护坡539.15立方米。 | 2024年3月-2024年11月 | 86 | 21.9988 | 带动脱贫户8户8人增收；改善182户482人（其中脱贫户20户31人、监测户4户5人）生活条件。
157 | 柿庄镇 | 海则村 | 道路硬化项目 | 柿庄镇海则村村民委员会 | 基础设施 | 新建 | 县交通运输局 | 下海则自然庄硬化道路约5100平方米。 | 2024年4月-2024年12月 | 55.1947 | 12.79 | 带动8户劳务增收（其中脱贫户2人）；改善113户260人（其中脱贫户10户21人）生活条件。
158 | 嘉峰镇 | 永安村 | 光伏发电项目 | 嘉峰镇永安村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 购置太阳能板组件、逆变器及配套设备等，建设2000kw。 | 2024年4月-2024年5月 | 70 | 62 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的农户6户增收；带动397户1026人（其中脱贫户1户1人）分红。
159 | 嘉峰镇 | 豆庄村 | 光伏发电项目 | 嘉峰镇豆庄村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县能源局 | 屋顶安装光伏发电900平方米，光伏组件100KW。 | 2024年1月-2024年10月 | 67 | 33 | 增加村集体收入；带动一般农户455户、脱贫户2户增收。
160 | 张村乡 | 张河村 | 光伏发电项目 | 张村乡张河村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 在现有学校屋顶及附属用地建设组件装机容量为300KW的分布式光伏项目。 | 2024年5月-2024年11月 | 150 | 62 | 带动村集体增收，增设公益性岗位。
161 | 张村乡 | 堡头村 | 光伏发电项目 | 张村乡堡头村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 在现有村委屋顶及附属用地建设组件装机容量为300kwp的分布式光伏，购买太阳能光伏组件、光伏支架、变压器等设备。 | 2024年4月-2024年6月 | 150 | 62 | 增加村集体收入；优先带动脱贫户10户10人就业，同时增设公益性岗位。
162 | 张村乡 | 芦坡村 | 光伏发电项目 | 张村乡芦坡村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 购变压器、低压线缆、太阳能光伏组件、逆变器、光伏支架及配套相关设备等，在现有股份经济合作社屋顶及附属用地建设组件装机容量为300kW的分布式光伏项目。 | 2024年5月-2024年11月 | 150 | 62 | 增加村集体收入；增设脱贫户、监测户12户12人公益性岗位。
163 | 张村乡 | 张村村 | 光伏发电项目 | 张村乡张村村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 建设组件装机容量为350kW的分布式光伏项目。购变压器、低压线缆、太阳能光伏组件、逆变器、光伏支架及配套相关设备等。 | 2024年5月-2024年11月 | 175 | 62 | 增加村集体收入；带动10户公益性岗位增收。
164 | 中村镇 | 中村村 | 光伏发电项目 | 中村镇中村村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 屋顶安装光伏发电设施约5000平米，装机容量1000KW，购置太阳能板组件、逆变器及配套设施等。 | 2023年11月-2024年2月 | 370 | 81 | 增加村集体收入，带动10户农户增收。
165 | 中村镇 | 蒲泓村 | 光伏发电项目 | 中村镇冶内村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 楼顶新建光伏发电300kw。 | 2024年5月-2024年10月 | 96 | 48 | 增加村集体收入，带动24户村民增收。
166 | 中村镇 | 南河村白华自然庄 | 光伏发电项目 | 中村镇白华村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 屋顶安装光伏发电设施约1000平米，装机容量200KW，购置太阳能板组件、逆变器及配套设施等。 | 2024年1月-2024年4月 | 80 | 40 | 增加村集体收入；带动脱贫户3户7人、监测户2户4人增收。
167 | 中村镇 | 上峪村 | 光伏发电项目 | 中村镇上峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 楼顶安装光伏发电1000平方米。 | 2024年6月-2024年12月 | 90 | 45 | 增加村集体收入；带动有劳动能力的农户1户增收。
168 | 中村镇 | 下川村 | 光伏发电项目 | 中村镇下川村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 安装光伏发电设施约657平方米130KW。 | 2024年5月-2024年7月 | 42.05 | 21 | 提供四个就业岗位，每年创造直接性工资收入4万余元。
169 | 中村镇 | 下峪村 | 光伏发电项目 | 中村镇下峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 新建 | 县能源局 | 屋顶新建光伏发电300kw。 | 2024年4月-2024年8月 | 96 | 48 | 带动村集体增收。
170 | 郑村镇 | 湘峪村 | 白酒加工项目 | 郑村镇湘峪村股份经济合作社 | 产业项目 | 扩建 | 县工信局 | 建设白酒生产酿造基地。 | 2024年2月-2024年12月 | 406 | 81 | 带动60人就业，20人入股分红，增加村集体收入。
171 | 固县乡 | 云首村 | 白酒生产加工项目 | 山西云首河酒业有限公司 | 产业项目 | 新建 | 县工信局 | 新建1800平米的厂房，购买酿酒设备。 | 2023年10月-2024年12月 | 1050 | 200 | 优先带动脱贫户就业，每年缴纳6%分红到乡镇，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴。
172 | 郑庄镇 | 南大村 | 易地搬迁点公共场所提升项目 | 郑庄镇南大村村民委员会 | 基础设施 | 改建 | 县民政局 | 硬化易地搬迁地点2400平方米，安装排水设施600米，铺设路边石100米。 | 2024年4月-2024年10月 | 47.8 | 10.232 | 带动10户脱贫户增收；改善搬迁点5户6人的生活条件，辐射周边群众120余户。
173 | 固县乡 | 富茗小区 | 易地搬迁提升项目 | 固县乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县民政局 | 谷物储存场硬化3000平米。 | 2024年5月-2024年8月 | 90.7958 | 23.2256 | 优先带动8户脱贫户劳务就业；改善195户629人脱贫户生活条件。
174 | 端氏镇 | 槐庄村 | 易地搬迁安置点周边基础设施省级财政以工代赈项目 | 端氏镇人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县发改局 | （1）砌筑挡墙护坡约600米，1200立方米。（2）道路场地硬化1000余平方。（3）机耕道路硬化300米，约900平方米。 | 2024年4月-2024年10月 | 116.4 | 100 | 通过项目建设带动村民20人参与工程建设，发放劳务报酬35万元，设置公益性岗位2个。
175 | 十里乡 | 河北村 | 十里乡集镇区护坡护坝省级财政以工代赈项目 | 十里乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县发改局 | 项目计划在十里乡集镇区居民区南侧、集镇区河道南侧耕地砌筑护坡护坝，并硬化护坝与居民房屋前部分空地。其中护坝护坡总长度1020米，最高处5米，低处1.5米，平均高度2.35米，浆砌石方量2927.5m³。地面硬化1200㎡，厚度15公分。 | 2024年4月-2024年10月 | 134 | 100 | 通过项目建设带动村民33人参与工程建设，发放劳务报酬36万元，设置公益性岗位2个。
176 | 固县乡 | 高村村 | 固县乡高村村人居环境整治省级财政以工代赈项目 | 固县乡人民政府 | 基础设施 | 新建 | 县发改局 | 1、村庄环境整治，拆除残墙断壁、乱堆乱放，浆砌块石挡墙护坡约2500立方米；2、村内街巷道路水泥混凝土硬化约7000平方米。 | 2024年4月-2024年10月 | 125 | 100 | 通过项目建设带动村民25人参与工程建设，发放劳务报酬30万元，设置公益性岗位2个。
177 | 沁水县 |  | 小额信贷 | 县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 对脱贫户和边缘户贷款产生的利息进行贴息。 | 2024年1月-2024年12月 | 150 | 150 | 带动240人脱贫户增收。
178 | 沁水县 |  | 雨露计划 | 县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 脱贫学生补助。 | 2024年1月-2024年12月 | 60 | 60 | 200名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。
179 | 沁水县 |  | 致富带头人培训 | 县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 致富带头人培训。 | 2024年1月-2024年12月 | 25 | 25 | 70人脱贫户增加职业技能。
180 | 沁水县 |  | 风险补偿金项目 | 县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 脱贫户小额贷款风险补偿。 | 2024年1月-2024年12月 | 90 | 90 | 为440户脱贫户提供金融支持。
181 | 沁水县 |  | 脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 县乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴。 | 2024年1月-2024年12月 | 70 | 70 | 对2023年外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补贴，跨省务工最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元。促进脱贫劳动力转移就业，实现就业增收，助推乡村振兴。
182 | 沁水县 |  | “1+N”保险 | 乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 2024年1月-2024年12月 | 70 | 70 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。
183 | 沁水县 |  | 高质量庭院经济 | 乡村振兴局 | 其他 | 新建 | 县乡村振兴局 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济150户。 | 2024年1月-2024年12月 | 30 | 30 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济。
184 | 沁水县 |  | 乡村就业帮扶公益性岗人员待遇补贴项目 | 县人力资源和社会保障局 | 其他 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 增设脱贫劳动力务工就业公益性岗位378人，每人每月740元；一次性人身意外伤害保险每人215元。 | 2024年1月-2024年12月 | 350 | 350 | 可带动378人增收。
185 | 沁水县 |  | 稳岗补贴 | 县人力资源和社会保障局 | 其他 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 对我县脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业进行稳岗补贴。 | 2024年1月-2024年12月 | 100 | 100 | 支持外出务工劳动力人数≤1610人，支持帮扶车间务工就业人数≥43人。