## 沁水县2024年度衔接资金使用计划明细表
沁水县2025年第一批衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 建设期限 | 地点 | 预算总投资 | 衔接资金 安排金额 | 主管单位 | 实施单位 | 负责人 | 预期效益 | 备注
1 | 田间道路项目 | 基础设施 | 修建总长965米，路面宽3米，厚度15cm的田间道路。 | 2025年1月-2025年6月 | 龙港镇景村村 | 34.5 | 25 | 县农业农村局 | 龙港镇景村村村民委员会 | 侯王伟18235446540 | 带动17户17人（其中脱贫户2户2人、监测户1户1人）增收；改善97户202人（其中脱贫户14户26人、监测户3户5人）生活条件。
2 | 田间道路项目 | 基础设施 | 建设长1629.25米宽2.5米，厚0.15米的田间道路，其中:西山896.34米，郭家庄132.66米，南坪上600.25米。 | 2025年4月-2025年11月 | 龙港镇青龙村 | 39.94 | 30 | 县农业农村局 | 龙港镇青龙村村民委员会 | 张飞飞13753602388 | 带动2户2人增收（其中脱贫户1户1人）；改善150户480人（其中脱贫户68户150人、监测户8户15人）生活条件。
3 | 街巷硬化项目 | 基础设施 | 铺设长3.3千米，厚15cm，宽为3-3.5m 的 C25 混凝土路面约10800平方米,每平方100元;下设过路排水管40处，共200米;路基维护350立方米。 | 2025年3月-2025年12月 | 郑庄镇王峪村 | 127.3 | 60 | 县交通运输局 | 郑庄镇王峪村村民委员会 | 赵志云13994725188 | 带动本村脱贫户8户8人劳务就业；改善225户576人（其中脱贫户22户35人）生活条件。
4 | 护坝项目 | 基础设施 | 老加油站修建护坝，移植柏树80棵，削坡平整约1120立方米,拆除砖墙约15立方米,砖墙外运60立方米,搭便桥一项(长7m,宽2.2m),建造片石护坡722立方米,混凝土路面平方米,基础梁16.2立方米,清水青砖墙28.8立方米等。 | 2025年4月-2025年8月 | 中村镇中村村 | 52.4 | 28 | 县农业农村局 | 中村镇中村村村民委员会 | 杨海庭18835619464 | 带动脱贫户3户3人增收；改善5户15人生活条件。
5 | 田间道路项目 | 基础设施 | 铺设长1296米，均宽3米，厚15公分田间道路，采用商砼C25硬化，共计3888平方米。 | 2025年5月-2025年10月 | 土沃乡塘坪村 | 36.02 | 34 | 县农业农村局 | 土沃乡塘坪村村民委员会 | 侯阿丽15296665839 | 带动脱贫户8户8人、监测户2户2人增收；改善233户605人（其中脱贫户59户164人、监测户8户19人）生活条件。
6 | 田间道路项目 | 基础设施 | 铺设南岭头上至南岭后建云猪场田间路，长200米、宽4米，厚15cm;铺设前腰场至坟堎上田间道路，长600米，宽3米，厚15cm。均采用C25混凝土硬化。 | 2025年4月-2025年7月 | 土沃乡下沃泉村 | 26.3 | 23 | 县农业农村局 | 土沃乡下沃泉村村民委员会 | 郑跃军13835697386 | 带动农户6人（其中脱贫户2人）务工增收；改善30户80人(其中脱贫户4户13人）生活条件。
7 | 田间道路项目 | 基础设施 | 铺设杏则村帅家庄南场坡至苗家岭、西凹约2公里，宽度3米，采用商砼C25水泥铺设，厚度15cm。 | 2025年5月-2025年7月 | 土沃乡杏则村 | 59.8 | 30 | 县农业农村局 | 土沃乡杏则村村民委员会 | 李欣15234662909 | 带动农户7人（其中脱贫户3人）务工增收；改善20户60人（其中脱贫户3户12人）生活条件。
8 | 混凝土挡墙项目 | 基础设施 | 拆除原来的堤坝180米，人工拆除外运206㎡，新砌砖墙基础90㎡，墙面勾缝288㎡，混泥土压顶9㎡，砌实心墙34.56㎡。 | 2025年3月-2025年10月 | 土沃乡西文兴村 | 22.4 | 20 | 县农业农村局 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 高民霞15934195285 | 带动6户6人增收（其中脱贫户2户2人）；改善12户31人（其中脱贫户2户7人）生活条件。
9 | 人居环境整治项目 | 基础设施 | 开挖基础:约450立方，浆砌片石挡土墙:长约43米，土方回填碾压:约800立方。 | 2025年3月-2025年11月 | 张村乡瑶沟村 | 33.18 | 30 | 县农业农村局 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 张朝军15803567741 | 带动脱贫户11户11人、监测户1户1人增收；改善58户147人（其中脱贫户11户23人、监测户1户1人）生活条件。
10 | 田间道路项目 | 基础设施 | 路面硬化长约900米，宽3.5米，厚度15cm。 | 2025年5月-2025年8月 | 郑庄镇东大村 | 30 | 24 | 县农业农村局 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 韩晓安13835695709 | 带动脱贫户12户12人增收；改善192户450人（其中脱贫户12户12人）生活条件。
11 | 晾晒场修建项目 | 基础设施 | 硬化场地2500平方米，厚0.18厘米，使用c25商砼。 | 2025年4月-2025年10月 | 郑庄镇南大村 | 29.28 | 22 | 县农业农村局 | 郑庄镇南大村村民委员会 | 都军令15903565901 | 带动脱贫户10户10人增收；改善348户889人（其中脱贫户28户49人）生活条件。
12 | 护村石坝项目 | 基础设施 | 修建护村石坝2处，共计1070立方米。 | 2025年3月-2025年10月 | 郑庄镇玉沟村 | 40 | 25 | 县农业农村局 | 郑庄镇玉沟村村民委员会 | 吴崔胜13834067448 | 带动8户8人增收（其中脱贫户6户6人、监测户1户1人）；改善148户358人(其中脱贫户17户32人、监测户1户3人）生活条件。
13 | 挡土墙修建项目 | 基础设施 | 挖沟槽土方174.4㎡；回填方34.88㎡；石挡土墙611.34㎡；空花墙20.93㎡及使用机械。 | 2025年3月-2025年10月 | 郑庄镇湾则村 | 24.04 | 20 | 县农业农村局 | 郑庄镇湾则村村民委员会 | 王勇13453617775 | 带动监测户1户1人增收；改善161户394人（其中脱贫户1户1人、监测户1户2人）生活条件。
14 | 护塄、硬化项目 | 基础设施 | 建设内容:场地硬化5000 平方米,预计投资60万元，修建石墙护坡2400立方米。 | 2025年5月-2025年11月 | 郑村镇后河村 | 151.2 | 100 | 县农业农村局 | 郑村镇后河村村民委员会 | 王东胜13068051101 | 带动15户15人（其中脱贫户2户2人）增收；改善493户1226人（其中脱贫户5户13人）生活条件。
15 | 田间道路项目 | 基础设施 | 混凝土硬化田间道路2300米，宽2.5米，约厚15公分。 | 2025年4月-2025年12月 | 胡底乡玉溪村 | 60 | 54 | 县农业农村局 | 胡底乡玉溪村村民委员会 | 刁丽兵15935600599 | 带动农户7户7人增收（其中脱贫户2户2人）；改善508户1284人（其中脱贫户39户56人，监测户3户6人）生活条件。
16 | 桥梁挡墙修建项目 | 基础设施 | 修建挡土墙1350立方米，并新建设安河桥一处，桥面长度约为13米，宽度约为8米。 | 2025年3月-2025年10月 | 固县乡高村村 | 96.8 | 50 | 县交通运输局 | 固县乡高村村村民委员会 | 冯立康13503567890 | 带动脱贫户3户3人、监测户1户1人增收；改善298户764人（其中脱贫户8户11人，监测户2户4人）生活条件。
17 | 田间道路项目 | 基础设施 | 修建3米宽、0.15米厚的C25混凝土田间道路1100米，共计3300平方米。 | 2025年4月-2025年9月 | 张村乡张村村 | 33.6 | 30 | 县农业农村局 | 张村乡张村村村民委员会 | 李艳芳15835619673 | 带动脱贫户7户7人务工增收；改善253户650人（其中脱贫户54户101人、监测户6户9人）生活条件。
18 | 粮食场硬化项目 | 基础设施 | 硬化地面2800平米作为晾晒场，浆砌护坝820立方，农机具停放车棚168平方米。 | 2025年4月-2025年7月 | 端氏镇下沟村 | 71 | 20 | 县农业农村局 | 端氏镇下沟村村民委员会 | 贾翠萍13100063235 | 带动20户20人增收（其中脱贫户5户5人）；改善179户414人（其中脱贫户5户10人）生活条件。
19 | 河道治理工程项目 | 基础设施 | 平板桥1个(9m×6m);砂浆砌石110米，110m×4m×1m,共440立方米:河道底硬化300平方米(60m长×5m宽)，厚度约0.22m,共66立方米;水泥砂浆勾缝(坝体表面) 150m×2m,共300平方米;出渣回填500立方米。 | 2025年5月-2025年10月 | 中村镇上川村 | 38.7 | 20 | 县水务局 | 中村镇上川村村民委员会 | 陈树云13703567403 | 带动本村有劳动力的农户10户(其中带动脱贫户6户);改善185户515人的生活条件。
20 | 晾晒场项目 | 基础设施 | 用于上庄村民组新建晾晒场1800平方米,其中平整土地、回填、夯实2000平方米;硬化1800平方米,厚度15cm;其它附属工程。 | 2025年5月-2025年11月 | 张村乡芦坡村 | 21.6 | 18 | 县农业农村局 | 张村乡芦坡村村民委员会 | 李张军13935641221 | 带动脱贫户16人、监测户2人增收；改善288户779人（其中脱贫户42户100人、监测户9户26人）生活条件。
21 | 田间道路项目 | 基础设施 | 使用商砼C25水泥铺设长580米(其中后沟长320米，庙后长260米)，均宽3米，厚15公分的田间道路，共计1740平方米。 | 2025年5月-2025年10月 | 土沃乡土沃村 | 17.74 | 15 | 县农业农村局 | 土沃乡土沃村村民委员会 | 郑秋明13935629715 | 带动脱贫户7户7人务工增收；改善252户665人（其中脱贫户149户348人、监测户2户5人）生活条件。
22 | 田间道路项目 | 基础设施 | 铺设后马元自然村尖坪田间道路长300米，宽3米，羊茹自然村南弯田间道路长600米，宽2.5米，可封自然村东坡、西地田间道路长400米，宽2.5米。道路铺设采用C25商砼水泥，厚度15cm。 | 2025年5月-2025年9月 | 土沃乡后马元村 | 35.08 | 32 | 县农业农村局 | 土沃乡后马元村村民委员会 | 刘国军13753668939 | 带动农户18人增收（其中脱贫户15人、监测户2人）；改善173户440人（其中脱贫户73户203人、监测户13户43人）生活条件。
23 | 河道护坝项目 | 基础设施 | 太行一号公路至蛇脖桥河道新建护坝，长125米，高4米。 | 2025年3月-2025年12月 | 土沃乡下格碑村 | 40.09 | 35 | 县水务局 | 土沃乡下格碑村村民委员会 | 李云13610661648 | 带动农户20人（其中脱贫户15人）务工增收；改善153户480人(其中脱贫户48户143人）生活条件。
24 | 白酒酒窖及成品库建设项目 | 产业项目 | 新建600平方米酒窖，300平方米成品库，安装温控、通风系统采购安装及设备购置。 | 2025年1月-2025年12月 | 固县乡云首村 | 408 | 200 | 县工业和信息化局 | 固县乡云首村股份经济合作社 | 邢泽辉17636108059 | 带动农村剩余劳动力10余人就业增收；带动村脱贫户人员46户100人增加收益；改善 239户640人生活条件。
25 | 肉牛养殖项目 | 产业项目 | 进站道路开挖和场地开挖平整士石方量37000平方米，修建牛棚6050平方米，办公用房15间270平方米，1个100平方米饲料加工棚和1个360m 干草棚，1个1000㎡青储池。 | 2025年2月-2025年9月 | 郑村镇赵庄村 | 540 | 200 | 县畜牧兽医服务中心 | 郑村镇赵庄村股份经济合作社 | 张小亮13103461593 | 每年增加村级集体收入；带动村内8户10人就业。
26 | 民宿项目 | 产业项目 | 改造民宿外墙500平米，房间12间，厨房3间，封楼道150平米及民宿的配套设施。 | 2025年4月-2025年10月 | 中村镇上川村 | 97.4 | 70 | 县文化和旅游局 | 中村镇向阳村股份经济合作社 | 陈树云13703567403 | 提供5个脱贫户就业岗位，增加村集体收入。
27 | 农业托管项目 | 产业项目 | 厂房建设，购买设备及配套设施。 | 2025年3月-2025年12月 | 张村乡瑶沟村 | 74 | 70 | 县农村经济经营管理服务中心 | 张村乡瑶沟村股份经济合作社 | 张朝军15803567741 | 带动12名农机手、20名脱贫户务工就业；带动村集体增收。
28 | 蛋鸡养殖项目 | 产业项目 | 修建1380平方米现代化鸡舍一座。 | 2025年3月-2025年12月 | 嘉峰镇秦庄村 | 98 | 70 | 县畜牧兽医服务中心 | 嘉峰镇秦庄村股份经济合作社 | 赵国栋15103567177 | 带动5户农户就业增收；给4户无劳动能力的脱贫户分红；增加村集体收入。
29 | 食品加工项目 | 产业项目 | 新建1400平米厂区，厂区包括生产车间，原料储藏仓库，成品储藏仓库，办公区以及院子围墙。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇里必村 | 400 | 200 | 县农业农村局 | 龙港镇里必村股份经济合作社 | 陈耀斌18835602999 | 带动21户21人务工增收；增加村集体收入。
30 | 小额信贷贴息 | 产业项目 | 对脱贫户监测户贷款产生的利息进行贴息。 | 2024年10月-2024年12月 | 全县 | 80 | 80 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 张翅18003565866 | 对100余户脱贫户和监测户贷款产生的利息进行贴息。
31 | 高质量庭院经济 | 产业项目 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济100户。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 10 | 10 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 张亮17735653608 | 带动100户农户发展庭院经济增收。
32 | “1+N”防贫综合保险 | 产业项目 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 65.04 | 65.04 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 张翅18003565866 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。
33 | 脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 就业项目 | 年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 70 | 70 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 张慧18303469264 | 对本年度外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补贴，跨省务工最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元；促进脱贫劳动力转移就业，实现就业增收，助推乡村振兴。
34 | 乡村就业帮扶公益性岗位人员待遇补贴项目 | 就业项目 | 增设脱贫劳动力务工就业公益性岗位426人，每人每月740元；一次性人身意外伤害保险每人215元。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 382 | 382 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 赵凯18203468558 | 可带动脱贫劳动力430人增收。
35 | 稳岗补贴 | 就业项目 | 对我县脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业进行稳岗补贴。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 212 | 212 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 邢翔13835698598 | 支持外出务工劳动力人数≤1610人，支持帮扶车间务工就业人数≥43人。
36 | 雨露计划 | 巩固三保障成果项目 | 脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。 | 2025年1月-2025年12月 | 全县 | 60 | 60 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 张亮17735653608 | 200名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。
合计 | [5 empty] | 3617.41 | 2434.04