## 沁水县2024年度衔接资金使用计划明细表
沁水县2025年第二批衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 建设期限 | 地点 | 预算总投资 | 衔接资金 安排金额 | 主管单位 | 实施单位 | 负责人 | 预期效益 | 备注
1 | 田间道路项目 | 基础设施 | 修建两个漫水桥:郝庄漫水桥长15米，宽3米，高约1米，浆砌石约48.5立方米；北湾漫水桥长30米，宽3米，高约1米，浆砌石约93.5立方米；硬化约长300米，宽3米，厚0.15米的田间道路。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇下峰村 | 17.83 | 16 | 县农业农村局 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 董志军13191262733 | 带动23人增收（包括脱贫户11人、监测户2人)；改善81户198人（其中脱贫户20户36人、监测户3户4人）生活条件。
2 | 田间道路项目 | 基础设施 | 硬化田间道路1126.47米，铺设宽度2.5米，厚15公分。 | 2025年5月-2025年10月 | 龙港镇固镇村 | 28.11 | 25 | 县农业农村局 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 王勇13835651632 | 带动54户54人增收（其中脱贫户10户10人）；改善54户155人（其中脱贫户10户24人）生活条件。
3 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 垣上自然庄、姚家河自然庄:沟槽开挖、拆除及恢复混凝土路面、安装PE给水管、新建水表井、安装智能水表、新建阀门井、水池抽水清淤等。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇河渚村 | 86.42 | 60 | 县水务局 | 龙港镇河渚村村民委员会 | 吴晓军13835653690 | 带动农户15人增收；改善74户213人（脱贫户2户7人）生活条件。
4 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 前湾自然庄当处庄钻管壁8mm厚，直径315mm的20米，直径195gm的130米，共计150米的深水机井一口，新建水共房一座，10方不错钢蓄水迪一座，自动化上水系统一套，水泥电杆一根，当处庄至前湾主路水管pe32管650米，主阀门井、排气阀及分户四个阀门井、水表安装；赵寨村更换40 方蓄水池一座，更换水井至水池约180米pe50上水管、新水泵一台及自动化上水系统一套，新建水井房一座，水泥电线杆一根，更换村内约50个三通为宝塔铁三通接头并上管卡，新建约50个水井阀并接普通水表和阀门；哈吗口水井至新建15方不锈钢蓄水池约80米上水管为pe50管，及部分下水管为pe32管，安装水井防盗门一扇，自动化上水系统一套。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇赵寨村 | 50.18 | 46 | 县水务局 | 龙港镇赵寨村村民委员会 | 宋富斌18835607983 | 带动6户6人增收（其中脱贫户2户2人）；改善117户256人（其中脱贫户18户30人、监测户3户4人）生活条件。
5 | 田间道路项目 | 基础设施 | 修建田间路长1350米，宽度2.5米，铺设为水泥混凝土路面；垫路基长度130米，高0.5米。 | 2025年5月-2025年8月 | 中村镇下川村 | 43.8 | 30 | 县农业农村局 | 中村镇下川村村民委员会 | 仝书明13835626512 | 带动脱贫户3户3人、监测户2户2人增收；改善140户353人（其中脱贫户3户4人、监测户2户2人）生活条件。
6 | 环境整治提升项目 | 基础设施 | 铺设石板地面1819.69平方米,新建台阶145.2m,维修旧台阶129.2平方米。 | 2025年1月-2025年12月 | 土沃乡上沃泉村 | 63.44 | 60 | 县农业农村局 | 土沃乡上沃泉村村民委员会 | 郭海燕13453611154 | 带动8户8人增收（其中脱贫户1户1人）；改善170户426人(其中脱贫户19户39人、监测户5户10人）生活条件。
7 | 田间道路项目 | 基础设施 | 建高念、付凹顶、岩头起、沙坪东头、庙沟东头、河滩至路口、村上坪地、上坪、丁家沟房腰沟、煤窑沟、长珍桥下、南占沟、原沟沟口、烧土坡、张岩地(2米宽)、下地(3.5米宽)等处去地田间道路，计2.5米宽3968米，2米宽130米，3.5米宽146米，厚度0.15米，共计约10691平方米。 | 2025年3月-2025年12月 | 张村乡冯村村 | 110 | 100 | 县农业农村局 | 张村乡冯村村村民委员会 | 陈敏倩15582615212 | 带动脱贫户11人增收；改善213户616人（其中脱贫户68户169人、监测户1户1人）生活条件。
8 | 田间道路项目 | 基础设施 | 铺设3公里，宽度3米，厚度15公分混凝土田间道路。 | 2025年3月-2025年10月 | 郑庄镇西大村 | 95 | 70 | 县农业农村局 | 郑庄镇西大村村民委员会 | 原帅18334699116 | 带动脱贫户10人就业增收；改善295户731人（其中脱贫户17户33人、监测户1户2人）生活条件。
9 | 路面硬化项目 | 基础设施 | 平整并水泥硬化村委门前至小木沟转盘长700m,宽6m,小计4200平方米；老庄舞台院长20m宽14m,小计280平方米。；其余岔路共505m,宽4m,小计2220平方米，共6500平方米的路面。 | 2025年5月-2025年12月 | 嘉峰镇卧虎庄村 | 70 | 48 | 县农业农村局 | 嘉峰镇卧虎庄村村民委员会 | 李海龙13834062255 | 带动10户10人增收（其中脱贫户1户1人）；改善205户488人（其中脱贫户3户3人）生活条件。
10 | 农作物晾晒场项目 | 基础设施 | 在后村组、范凹组、北山组、苟挂头组、前村组、南沟组、新南坡组、南岭后组8处建设晾晒场约3540平方米。建设内容包括土方护坡、硬化、砖砌、填缝、场地平整等。 | 2025年3月-2025年9月 | 嘉峰镇马庄村 | 58.86 | 38 | 县农业农村局 | 嘉峰镇马庄村村民委员会 | 李小波18203468600 | 带动20人务工增收；改善456户1099人（其中脱贫户7户14人、监测户1户1人）生活条件。
11 | 田间道路项目 | 基础设施 | 平整路面1000米，拓宽路面至3米；混凝土硬化1000米，宽3米，约厚15公分。 | 2025年5月-2025年11月 | 胡底乡樊庄村 | 35 | 25 | 县农业农村局 | 胡底乡樊庄村村民委员会 | 樊斗军15103567748 | 带动农户5户5人务工增收；改善375户1020人（其中脱贫户4户4人、监测户2户2人）生活条件。
12 | 人居环境整治项目 | 基础设施 | 回填长40米、宽10米、高4米的深沟并埋入两根40米长的DN800水泥污水管；将广场西侧道路硬化750平方米；修建长120米、平均高度1.8米、口宽85公分的毛石挡墙，计183.6立方米；修建长53米、平均高度2.1 米、口宽85公分的毛石挡墙，计94.6立方米。 | 2025年4月-2025年10月 | 固县乡上梁村 | 32.23 | 20 | 县农业农村局 | 固县乡上梁村村民委员会 | 崔丽霞15135666086 | 带动脱贫户17人增收；改善148户341人（其中脱贫户21户53人、监测户1户4人）生活条件。
13 | 防洪堤坝项目 | 基础设施 | 新建河北村东侧河堤浇筑C25混凝土挡墙272米，河堤下混凝土厚度25公分，高度2.6米至3.1米。河堤上浇筑宽0.8m,高0.5m防护挡墙。 | 2025年4月-2025年10月 | 十里乡河北村 | 56.56 | 42 | 县水务局 | 十里乡人民政府 | 张阳敏13610662037 | 带动21人增收(其中脱贫户3人）；改善75户115人（其中脱贫户21户37人、监测户3户4人）生活条件。
14 | 涵洞修复项目（二期） | 基础设施 | 桥面抬高土方240方，平整压实；硬化桥面，长40米，宽7.5米，300平米；桥两侧安装护栏80米；4、桥前桥后硬化路面，长106米，宽4.5米，477平米。 | 2025年1月-2025年10月 | 十里乡井沟村 | 18.06 | 16 | 县交通运输局 | 十里乡井沟村村民委员会 | 文育国13233466188 | 带动8户脱贫户务工就业增收，改善24户67人生活条件。
15 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 建设1000KVA变压器、光伏板配套钢结构及围挡等支架基础工程，铺设光伏组件1212块，装机容量799.92Kw，主要采用18快一串的电气连接方式接入逆变器，逆变功率为110KW。 | 2025年4月-2025年6月 | 张村乡胡家沟村 | 595 | 100 | 县能源局 | 张村乡胡家沟村股份经济合作社 | 刘志雄15582828868 | 带动7户7人增收（其中脱贫户5户5人、监测户1户1人）。
16 | 蛋鸡养殖项目 | 产业项目 | 平整硬化场地约4500平米，修建砖结构养殖棚1 栋约1500平米，修建库房、蛋房约1000平米，购置自动化养殖设备一套，水电基础设施等。 | 2025年1月-2025年8月 | 嘉峰镇潘河村 | 400 | 200 | 县畜牧兽医服务中心 | 嘉峰镇潘河村股份经济合作社 | 常文飞13834067229 | 带动农户5人就业增收；带动分红312户；增加村集体收入。
17 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 在现有房屋顶及附属用地建设组件装机容量为508.2kWp的分布式光伏项目。安装光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、控制箱等光伏阵列设备。 | 2025年1月-2025年6月 | 胡底乡贾寨村 | 350 | 100 | 县能源局 | 胡底乡贾寨村股份经济合作社 | 陈伟朝13935675385 | 优先带动脱贫户55户90人、监测户3户4人就业；建成后可带动脱贫户、监测户8户8人就业。
18 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为370.92kwp的分布式光伏项目。 | 2025年1月-2025年6月 | 胡底乡七坡村 | 340 | 100 | 县能源局 | 胡底乡七坡村股份经济合作社 | 王伟13835695784 | 带动脱贫户4户6人、监测户3户4人务工增收；增加村集体收入；改善173户403人生活条件。
19 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为68.88kwp的分布式光伏项目。 | 2025年1月-2025年6月 | 胡底乡樊庄村 | 400 | 100 | 县能源局 | 胡底乡樊庄村股份经济合作社 | 樊斗军15103567748 | 带动脱贫户4户4人、监测户2户2人就业；增加村集体收入；改善375户1020人生活条件。
20 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为332.64kwp的分布式光伏项目。 | 2025年3月-2025年10月 | 胡底乡玉溪村 | 190 | 95 | 县能源局 | 胡底乡玉溪村股份经济合作社 | 刁丽兵15935600599 | 优先带动脱贫户39户56人、监测户3户5人就业；增加村集体收入；改善508户1284人生活条件。
21 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为634.92kwp的分布式光伏项目。 | 2025年1月-2025年6月 | 胡底乡梁坪村 | 400 | 100 | 县能源局 | 胡底乡梁坪村股份经济合作社 | 苏国忠13293569228 | 优先带动脱贫户8户13人、监测户1户1人就业；增加村集体收入；改善153户408人生活条件。
22 | 牛场建设项目 | 产业项目 | 建设两栋约2200平米轻钢养牛舍房及活动场所，新建200平米办公用房，配套水电路设施，购买100头母牛。 | 2025年3月-2025年10月 | 柿庄镇枣元村 | 400 | 200 | 县畜牧兽医服务中心 | 柿庄镇枣元村股份经济合作社 | 崔海兵15135636660 | 带动村民8人就业增收（其中脱贫户6人、监测户1人）；增加村集体收入。
23 | 中药材加工购销厂项目 | 产业项目 | 晾晒场建设项目占地1亩，收储用房占地0.8亩，购置连翘烘干设备。 | 2025年3月-2025年9月 | 十里乡沙庄村 | 137.36 | 60 | 县农业农村局 | 十里乡沙庄村股份经济合作社 | 贾广建13753669880 | 带动脱贫户6人、监测户2人分红增收。
24 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 基础工程建设、支架安装、200KW光伏组件安装、逆变器、配电箱、变压器、电缆敷设和接线等电气设备安装。发电方式全额上网模式。 | 2025年3月-2025年5月 | 中村镇下峪村 | 90.7 | 70 | 县能源局 | 中村镇下峪村股份经济合作社 | 蔡明社13935629885 | 带动本村农户5户5人、周边2户脱贫户就业增收，同时增加村集体收入。
25 | 中药材种植初加工项目 | 产业项目 | 新建加工车间2618.1平方米；购置烘干、汽蒸、清洗、切片等加工设备，加工车间的修建。 | 2025年3月-2025年11月 | 固县乡固县村 | 550 | 200 | 县农业农村局 | 固县乡固丰缘农业发展有限公司 | 王鹏18835636667 | 带动5名脱贫劳动力就业，流转土地可带动150余户农户增收；按照衔接资金政策要求定期向乡政府缴纳分红。
26 | 生态农业项目 | 产业项目 | 流转土地种植蔬菜和生态采摘园，修建生产加工车间360平方米；蔬菜洗选包装设备一套:围网栅栏900米；农耕农具房300平方米；恒温储藏室100平方米；水管、灌溉管路2000米，田间道路、农具、监控设备、运输车。 | 2025年4月-2025年12月 | 张村乡张村村 | 240.8 | 120 | 县农业农村局 | 张村乡张村村村民委员会 | 李艳芳15835619673 | 带动15户脱贫户就业，增加村集体收入。
27 | 青连翘中药材加工项目 | 产业项目 | 新建加工房300㎡，购置安装中药材烘干设备1套，地磅1套，配套电力设备1套。 | 2025年3月-2025年12月 | 十里乡井沟村 | 74.9 | 70 | 县农业农村局 | 十里乡井沟村股份经济合作社 | 文育国13233466188 | 提供就业岗位5个，给无劳动力的脱贫户分红，带动村集体增收。
28 | 生猪养殖项目（二期） | 产业项目 | 修建钢筋混泥土结构蓄水池150立方米，化粪池200立方米，沼气池100立方米预，料塔线配套设施。 | 2025年3月-2025年12月 | 胡底乡王回村 | 81 | 70 | 县畜牧兽医服务中心 | 胡底乡王回村股份经济合作社 | 宋昆亮15535685576 | 提供就业岗位，给无劳动力的脱贫户及监测户20户分红，带动村集体增收。
29 | 土地全托管项目 | 产业项目 | 在原东峪供销社修建厂房800㎡；硬化场地1500㎡；购买颗粒收割机1台；拖拉机1台；用于铲玉米铲车1台。 | 2025年3月-2025年12月 | 十里乡孝良村 | 73.4 | 70 | 沁水县农村经济经营管理服务中心 | 十里乡孝良村股份经济合作社 | 杨栋良13610669935 | 提供就业岗位3个，给无劳动力的脱贫户及监测户19户分红，带动村集体增收。
30 | 连翘富农项目 | 产业项目 | 新建加工厂房468㎡,购置地磅，安装连翘烘干设备一套，安装配套电力设施。 | 2025年3月-2025年12月 | 十里乡范庄村 | 74.9 | 70 | 县农业农村局 | 十里乡范庄村股份经济合作社 | 张建雄13753675378 | 提供就业岗位4个，给无劳动力的脱贫户及监测户5户分红，带动村集体增收。
31 | 全程机械化粮食作物生产与销售综合服务项目 | 产业项目 | 购买玉米收割机3台(1小2大)，悬浮式播种机2台，大疆无人机1台，三轮车6台，新建机具棚等配套设施。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇樊村村 | 84 | 70 | 县农业农村局 | 龙港镇樊村村股份经济合作社 | 路一帆18334691144 | 带动8户农户（含脱贫户）务工就业，带动村集体增收。
32 | 光伏发电项目 | 产业项目 | 装机容量为500KW,购置630W太阳能板组件800块，50KW逆变器10台，安装变压器一台，镀锌方钢、电缆等配套设备。 | 2025年3月-2025年12月 | 嘉峰镇郭壁村 | 200 | 70 | 县能源局 | 嘉峰镇郭南村股份经济合作社 | 张庆丰13703567940 | 带动农户346户744人，脱贫户2户7人增收，增加村集体增收。
33 | 果蔬保鲜库项目 | 产业项目 | 冷库库体修建，购买制冷压缩机、冷凝器、库体保温材料、货物搬运设备、气调设备等。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇玉台村 | 76 | 70 | 县农业农村局 | 龙港镇玉台村西石堂股份经济合作社 | 裴广军 13593323350 | 带动农户42户42人务工（脱贫户25户，监测户9户）增收，增加村集体增收。
合计 | [5 empty] | 5523.55 | 2531