## 需求表
附件
2025年沁水县省级财政衔接资金以工代赈项目计划表
序号 | 县（区） | 项目建设单位 | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 需求额度 | 预计吸纳当地低收入群众务工人数（非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注
[10 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位个数
[8 empty] | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
合计 | [6 empty] | 总投资 | 530.3 | 90 | 123.07 | 90 | 4 | 8 | 11.1 | 8 | 1
[7 empty] | 省级财政以工代赈资金 | 370
[7 empty] | 其他资金 | 160.3
1 | 沁水县 | 沁水县端氏镇人民政府 | 沁水县端氏镇槐庄村2025年场地硬化修复及村庄环境整治以工代赈项目 | 1.对村内原有旱厕拆除后新建公厕3座，拆除旱厕面积约104平方米，新建公厕总建筑面积约108平方米，同时配套建设各厕所化粪池及给排水、供电、供暖等管网。2.对广场进行改造。对原广场路面拆除，拆除面积约1726.99平方米，广场硬化2179.27平方米（其中利旧改造约452.28平方米）。 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 总投资 | 175 | 26 | 36.7 | 26 | 1 | 8 | 11.1 | 8 | 1
[7 empty] | 省级财政以工代赈资金 | 113
[7 empty] | 其他资金 | 62
2 | 沁水县 | 沁水县张村乡人民政府 | 沁水县张村乡2025年芦坡村陈家山人居环境整治以工代赈项目 | 主要建设规模为浆砌片石挡墙 1190 立方，1 座公厕（面积 62 平米），场地硬化 420平方米。 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 总投资 | 122 | 22 | 33.36 | 22 | 1
[7 empty] | 省级财政以工代赈资金 | 100
[7 empty] | 其他投资 | 22
3 | 沁水县 | 沁水县郑庄镇人民政府 | 沁水县郑庄镇2025年郎壁村西良庄至陈家湾道路修复以工代赈项目 | 主要建设规模为道路硬化工程，其中道路长约3165.154 米，水泥混凝土硬化路面宽度为 3 米，按间隔不大于 300 米的位置设置 1 个错车道，硬化面积约 9755.5 平方米。 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 总投资 | 130.9 | 28 | 33.71 | 28 | 1
[7 empty] | 省级财政以工代赈资金 | 100
[7 empty] | 其他投资 | 30.9
4 | 沁水县 | 沁水县固县乡人民政府 | 沁水县固县乡2025年云首村村内主干道提升改造以工代赈工程 | 主要建设规模：村主干路硬化工程，道路长约858米。建设内容包括：1.铺设沥青混凝土路面，路面宽度为5.5米，铺设面积约4720平米。2.修复破损硬路肩858平米。3.路边排水沟整体清淤154立方、排水沟底部水泥混凝土浇筑520平米，部分破损部位修补477立方。 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 102.4 | 14 | 19.3 | 14 | 1
[7 empty] | 省级财政以工代赈资金 | 57
[7 empty] | 其他投资 | 45.4