## 沁水县2024年度衔接资金使用计划明细表
沁水县2025年第四批衔接资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 建设期限 | 地点 | 预算总投资 | 衔接资金 安排金额 | 主管单位 | 实施单位 | 负责人 | 预期效益 | 备注
1 | 粮食晾晒场项目 | 基础设施 | 新建长26m.宽29m.厚度0.2m粮食晾晒场一处，平整硬化土地1044㎡，并拆除及清运原地面基础设施。 | 2025年5月-2025年10月 | 龙港镇上苏庄村 | 18.8 | 9 | 县农业农村局 | 龙港镇上苏庄村村民委员会 | 郑红霞13835653432 | 带动10户10人（其中脱贫户1户1人）务工增收；改善480户1325人（其中脱贫户1户4人、监测户2户2人）生活条件。
2 | 危桥塌方治理项目 | 基础设施 | 挡墙长20m,计159m³;路基路面处理(混凝土基层+透层油+沥混凝土路面)计196.3㎡;挖除旧路面49.1m³;碎石垫层厚50cm,计141.3㎡;C30混凝土路沿石4.7m³。 | 2025年3月-2025年12月 | 龙港镇卫村村 | 15.72 | 13 | 县交通运输局 | 龙港镇卫村村村民委员会 | 王丽17262477662 | 带动10户（其中脱贫户5户）务工增收；改善251户580人（其中脱贫户56户120人）生活条件。
3 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 在柳沟自然庄开挖水渠3850m、夯土3850m；新建20m³蓄水池1个并安装阀门井2个。 | 2025年5月-2025年10月 | 中村镇南河村 | 16.65 | 14 | 县水务局 | 中村镇南河村村民委员会 | 刘龙13934318674 | 带动特困人员2户2人、低保户1户4人务工增收；改善37户102人生活条件。
4 | 粮食储晾场项目 | 基础设施 | 机械平整、压实749㎡;场地硬化749㎡;原毛石坝拆除56.81m³;原石坝拆除后砌卵石坝17.49㎡;伐树7棵；拆除围墙21.18m;新砌两种砖围墙96.49m;回填砂砾石149.8m³。 | 2025年3月-2025年10月 | 土沃乡交口村 | 13.46 | 11 | 县农业农村局 | 土沃乡交口村村民委员会 | 王玲玲15803564288 | 带动脱贫户4人务工增收；改善210户510人（其中脱贫户45户107人、监测户4户12人）生活条件。
5 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 建设一处200m³蓄水池，800m相应管线。 | 2025年3月-2025年6月 | 胡底乡贾寨村 | 52.83 | 36 | 县水务局 | 胡底乡贾寨村村民委员会 | 陈伟朝13935675385 | 改善545户1600人（其中脱贫户55户90人、监测户3户4人）生活条件。
6 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 路面拆除恢复、管道土方开挖回填、管道铺设、水表井及阀门井砌筑、水表安装等。 | 2025年1月-2025年12月 | 柿庄镇柿庄村 | 61.62 | 36 | 县水务局 | 柿庄镇柿庄村村民委员会 | 豆雅玲17803421331 | 带动8户8人务工增收；改善756户1739人(其中脱贫户28户71人、监测户1户3人）生活条件。
7 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 石板道东进口至谷板道西出口长1231.62m，宽3m，厚18cm，进行道路硬化，约1231.62m. | 2025年3月-2025年10月 | 柿庄镇匣石湾村 | 54.85 | 32 | 县交通运输局 | 柿庄镇匣石湾村村民委员会 | 刘永兵15535646288 | 带动农户3户3人（其中脱贫户2户2人）务工增收；改善50户140人（其中脱贫户2户2人）生活条件。
8 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 修建材内道路14479.3㎡，15公分c25水泥混泥土铺装路面。 | 2025年3月-2025年10月 | 柿庄镇枣元村 | 157 | 100 | 县交通运输局 | 柿庄镇枣元村村民委员会 | 崔海兵15135636660 | 带动农户18人（其中脱贫户4人）务工增收；改善351户1056人（其中脱贫户55户134人、监测户5户12人)生活条件。
9 | 灾后重建项目 | 基础设施 | 修建长18m、宽3.5m桥一座，清理山体滑坡塌方1200余方。 | 2025年1月-2025年11月 | 龙港镇樊村村 | 84.56 | 45 | 县交通运输局 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 路一帆18334691144 | 带动农户8户（其中脱贫户4户）务工增收；改善200户455人（其中脱贫户43户62、监测户6户12人）生活条件。
10 | 田间道路项目 | 基础设施 | 采用C25商砼水泥铺设中沃泉村小坪、上腰、西节等田间道路，长1.014km，宽2.5m，厚度15cm。 | 2025年4月-2025年7月 | 土沃乡中沃泉村 | 26.9 | 24 | 县农业农村局 | 土沃乡中沃泉村村民委员会 | 苏杨杨18203462780 | 带动30人务工增收；改善114户328人（其中监测户2户人）生活条件。
11 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 新建机井1座、水井房1座、混凝土蓄水池1个、上下供水管(50PE管)1800m、井内安装管道及抽水泵、电力设施。 | 2025年3月-2025年11月 | 张村乡张河村 | 43.75 | 36 | 县水务局 | 张村乡张河村村民委员会 | 张国锋15935075529 | 带动5户脱贫户务工增收；改善110户255人(其中脱贫户32户85人监测户1户1人)的生活条件。
12 | 田间道路项目 | 基础设施 | 起点王峪，终点教场滩地，田间道路总长2000m，宽3m，厚15cm,C25混凝土铺设，硬化面积约6000㎡，过路水管5处共20m。 | 2025年3月-2025年10月 | 郑庄镇王峪村 | 56.74 | 30 | 县农业农村局 | 郑庄镇王峪村村民委员会 | 赵志云13994725188 | 带动脱贫户4户4人务工增收；改善225户576人（其中脱贫户22户35人监测户3户4人）生活条件.
13 | 入村道路扩宽项目 | 基础设施 | 路基、路面、桥涵等，路面总长度0.498km;C30水泥混凝土路面1026㎡;路基防护598m³;涵洞1处；路基土石方(填方)865㎡;路基土石方(挖方)706m³。 | 2025年4月-2025年10月 | 郑庄镇石室村 | 70.62 | 40 | 县交通运输局 | 郑庄镇石室村村民委员会 | 牛娅丽 17735697123 | 带动脱贫户3户6人务工增收；改善217户487人（其中脱贫户19户35人监测户2户5人）生活条件。
14 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 建设水泵及配套电力；50立方渗水池；截流坝；管网铺设；50立方的蓄水池2个。 | 2025年5月-2025年9月 | 端氏镇必底村 | 89.82 | 60 | 县水务局 | 端氏镇必底村村民委员会 | 王立彬13835684449 | 带动农户20人（其中脱贫户16人）务工增收；改善180户480人(其中脱贫户77户168人、监测户2户3人）生活条件。
15 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 更换主水管5500m，后岭自然庄入户管网1300余米。 | 2025年3月-2025年5月 | 胡底乡前岭村 | 61.54 | 30 | 县水务局 | 胡底乡前岭村村民委员会 | 郭亭亭15135690150 | 带动农户15户15人务工增收（其中脱贫户9户9人、监测户1户1人）；改善110户225人（其中脱贫户22户46人、监测户1户2人）生活条件。
16 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 西坪上、下湾2个自然庄进行饮水管网改造4000m，一宅一表安装水表控制用水量。 | 2025年4月-2025年7月 | 柿庄镇应郭村 | 34.13 | 24 | 县水务局 | 柿庄镇应郭村村民委员会 | 田书代13835653257 | 带动农户10户务工就业；改善278户706人（其中脱贫户11户18人、监测户2户6人）生活条件。
17 | 人行巷道改造项目 | 基础设施 | 十里自然庄人行巷道路面硬化2000㎡，大坪沟自然庄人行巷道路面硬化1705㎡，后沟自然庄人行巷道路面硬化500㎡。 | 2025年5月-2025年10月 | 十里乡十里村 | 42.11 | 26 | 县交通运输局 | 十里乡十里村村民委员会 | 王沛艳 15935079214 | 带动农户5人务工增收；改善115户190人9(其中脱贫户23户35人，监测户2户3人)出行安全问题。
18 | 石拱桥改造项目 | 基础设施 | 拆除原毛石小桥长9m,宽6m,两侧道路降低坡度1m,加宽道路及桥面，砌筑毛石挡土墙，新建混凝土桥一座，长9m,宽9.5m。 | 2024年11月-2025年10月 | 十里乡孝良村 | 36.52 | 26 | 县交通运输局 | 十里乡孝良村村民委员会 | 杨栋良13610669935 | 带动农户6人农户务工增收；改善92户256人（其中脱贫户5户5人、监测户2户2人）生活条件。
19 | 农村供水保障项目 | 基础设施 | 老牙掌、泉上、李庄三个自然庄进行饮水管网改造约114户9000m，一宅一表安装水表控制用水量。 | 2025年5月-2025年10月 | 柿庄镇张村村 | 48.08 | 36 | 县水务局 | 柿庄镇张村村村民委员会 | 王志明13593339755 | 带动农户10户（其中脱贫户5户）务工就业；改善56户167人（其中脱贫户5户10人）生活条件。
20 | 道路整治提升项目 | 基础设施 | 道路改造0.909Km, 田间挡土墙修复566m。主要建设内容:路基土石方(计价方)536.6m³；沥青混凝土路面4710㎡；浆砌片石挡土墙1587.1m³。 | 2025年6月-2025年10月 | 固县乡安上村村民委员会 | 124.158 | 60 | 县交通运输局 | 固县乡安上村村民委员会 | 郭金建13403560106 | 劳务脱贫户5户务工就业；改善340户920人（其中脱贫户13户24人）生活条件。
21 | 梨果加工项目（二期） | 产业项目 | 改建1200㎡厂房、新建500㎡的恒温室、引进梨果深加工生产线以及配套设施。 | 2025年5月-2025年9月 | 柿庄镇应郭村 | 300 | 100 | 县农业农村局 | 柿庄镇应郭村股份经济合作社 | 田书代13835653257 | 带动农户40户就业增收；增加村集体收入。
22 | 菌棒厂项目 | 产业项目 | 新建库房135㎡，锅炉房48㎡，制菌车间238㎡，养菌室一160㎡和养菌室二120㎡，出耳棚330㎡，室外地面硬化600㎡，雨水口和检查井3座，300双壁波纹管208.4m，场地回填土方1800m³，排水管200m，购买设备。 | 2025年3月-2025年12月 | 土沃乡西文兴村 | 98 | 70 | 县农业农村局 | 土沃乡西文兴村股份经济合作社 | 高民霞15934195285 | 带动农户10人（其中脱贫户4人、监测户2人）务工增收；增加村集体收入。
23 | 石磨小杂粮加工项目 | 产业项目 | 新建加工厂房3间；购置安装高质量水石磨设备1座；新建小杂粮包装车间存储间5间；改造提升原水磨坊；修建引水渠400m。 | 2025年3月-2025年12月 | 柿庄镇匣石湾村 | 80 | 70 | 县农业农村局 | 柿庄镇寺岭村股份经济合作社 | 刘永兵15535646288 | 带村内5户5人务工增收，带动村集体增收。
24 | 乡村振兴供应链（常温仓建设）产业项目 | 产业项目 | 新建面积约5017㎡乡村振兴供应链常温仓主要建设内容包括常温仓建筑2个，给排水2个，消防2个，采暖2个，通风2个及其他配套设施建设。 | 2024年12月-2025年12月 | 龙港镇梁庄村 | 1900 | 950 | 县工业和信息化局 | 山西沁水农林投资发展有限公司 | 陈劲松0356-7065888 | 带动5户10人就业（其中脱贫户3户5人）；第一年按扶持资金的6%上交政府进行分红，其余年度按有关政策执行。
25 | 胡家掌十六院康养民宿项目 | 产业项目 | 项目建筑面积1650㎡建设内容含三通一平、民宿主体建设。 | 2025年4月-2025年12月 | 郑村镇半峪村 | 577.5 | 200 | 县文化和旅游局 | 郑村镇半峪村股份经济合作社 | 胡海军 18735619999 | 提供就业岗位20余个；吸引游客到访增加村民及村集体收入。
26 | 中药材加工项目 | 产业项目 | 新建钢构原料库81m2,修建烘干车间162㎡,修建成品库160㎡;购置烘干设备1套，蒸煮机、沥水、冷却、风干、蒸汽发生器1套，筛选设备1套、地磅1套、自动装袋机1套等设备；室内、外地面硬化、水、电、路等基础设施建设。 | 2025年3月-2025年12月 | 郑庄镇西古堆村 | 87.38 | 70 | 县农业农村局 | 郑庄镇西古堆村股份经济合作社 | 宋东东13753667747 | 带动农户4户务工就业；增加村集体收入。