## Sheet1
沁水县2025年度衔接资金项目计划报备表
单位：（盖章） 时间：2025年6月20日
序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任 单位 | 项目行业主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体绩效目标 | 联农带农机制 | 是否到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户受益户数 | 脱贫户受益人数 | 监测户受益户数 | 监测户受益人数 | 计划开工日期 | 计划完工日期
[14 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金
合计 | [11 empty] | 19691.5 | 11381.84 | 3882 | 2587 | 1462.84 | 3450 | 0 | 8309.66 | 17553 | 42505 | 1877 | 3591 | 148 | 286
1 | 5100001588245750 | 2025年郑庄镇龙湾村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设长度3500㎡;路床整形3920㎡,C25混凝土铺设厚度为15cm;铺设宽度2.5m;每间隔4m做缩缝一道；面层采用塑料膜养护。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 龙湾村 | 郑庄镇龙湾村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 352 | 850 | 29 | 47 | 2 | 6 | 20250316 | 20251230 | 带动脱贫户10户10人增收；改善352户850人（其中脱贫户29户47人、监测户2户6人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
2 | 5100001588247872 | 2025年郑庄镇东大村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路面硬化长约900米，宽3.5米，厚度15cm。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 东大村 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 县农业农村局 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 450 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20250301 | 20251230 | 带动脱贫户12户12人增收；改善192户450人（其中脱贫户12户12人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
3 | 5100001588249504 | 2025年胡底乡玉溪村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 平整路面2300米，拓宽路面至2.5米；混凝土硬化2300米，宽2.5米，约厚15公分。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 玉溪村 | 胡底乡玉溪村村民委员会 | 县农业农村局 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 1284 | 39 | 56 | 3 | 6 | 20250401 | 20251230 | 带动农户7户7人增收（其中脱贫户2户2人）；改善508户1284人（其中脱贫户39户56人，监测户3户6人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
4 | 5100001588257276 | 2025年固县乡高村村桥梁、道路拓宽及挡墙修建提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建挡土墙1350立方米，并新新建设安河桥一处，桥面长度约为13米，宽度约为8米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 高村村 | 固县乡高村村村民委员会 | 县交通运输局 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 746 | 8 | 11 | 2 | 4 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户3户3人、监测户1户1人增收；改善298户764人（其中脱贫户8户11人，监测户2户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
5 | 5100001588411246 | 2025年嘉峰镇卧虎庄村路面硬化项目（老庄道路修缮）项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 村委门前至小木沟转盘长700m,宽6m,小计4200平方米。老庄舞台院长20m宽14m,小计280平方米。其余岔路共505m,宽4m,小计2220平方米。以上共计6500平方米的路面，预计全部平整并水泥硬化。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 卧虎庄村 | 嘉峰镇卧虎庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 48 | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 488 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20250501 | 20251230 | 带动10户10人（其中脱贫户1户1人）增收；改善205户488人（其中脱贫户3户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
6 | 5100001588525404 | 2025年中村镇下川村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建田间路长度共计1350米，宽度2.5米，铺设为水泥混凝土路面。垫路基长度130米，高0.5米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下川村 | 中村镇下川村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 353 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户3户3人、监测户2户2人增收；改善140户353人（其中脱贫户3户4人、监测户2户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
7 | 5100001588576121 | 2025年龙港镇景村村农田道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 道路修建总长965米，路面宽3米，厚度15cm。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 景村村 | 龙港镇景村村村民委员会 | 县农业农村局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 202 | 14 | 26 | 3 | 5 | 20250101 | 20250630 | 带动17户17人（其中脱贫户2户2人、监测户1户1人）增收；改善97户202人（其中脱贫户14户26人、监测户3户5人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
8 | 5100001588584390 | 2025年龙港镇下峰村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建两个漫水桥:郝庄漫水桥长15米，宽3米，高约1米，浆砌石约48.5立方米；北湾漫水桥长30米，宽3米，高约1米，浆砌石约93.5立方米；总硬化约长300米，宽3米，厚0.15米的田间道路。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下峰村 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 县农业农村局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 198 | 20 | 36 | 3 | 4 | 20250301 | 20251231 | 带动23人（包括脱贫户11人、监测户2人)增收；改善81户198人（其中脱贫户20户36人、监测户3户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
9 | 5100001588586029 | 2025年张村乡冯村村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建田间道路约10691平米，覆盖高念，付凹顶，岩头起，沙坪东头，庙沟东头，河滩至路口，村上坪地，上坪，丁家沟房腰沟，煤窑沟，长珍桥下，南占沟，原沟沟口，烧土坡，张岩地(2米宽)，下地(3.5米宽)等处去地道路，包括路基，共计2.5米宽3968 米，2米宽130米，3.5米宽146米，厚度0.15米，共计约10691平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 冯村村 | 张村乡冯村村村民委员会 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 213 | 616 | 68 | 169 | 1 | 1 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户11人增收；改善213户616人（其中脱贫户68户169人、监测户1户1人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
10 | 5100001588617578 | 2025年中村镇张马村便民桥项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路基土石方514立方米；浆砌片石防护616 立方米；水泥混凝土路面358平方米；桥梁1座126.5m. | 按实际工程量进行部分补贴 | 张马村 | 中村镇张马村村民委员会 | 县交通运输局 | 40 | 40 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 125 | 651 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户1户1人增收；改善125户651人（其中脱贫户1户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
11 | 5100001588633971 | 2025年龙港镇固镇村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 硬化田间道路1126.47米，铺设宽度2.5米，厚15公分。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 固镇村 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 县农业农村局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 155 | 10 | 24 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动54户54人（其中脱贫户10户10人）增收；改善54户155人（其中脱贫户10户24人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
12 | 5100001588639628 | 2025年龙港镇青龙村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 建设长1629.25米宽2.5米，厚0.15米的田间道路，其要中:西山896.34米，郭家庄132.66米，南坪上600.25米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 青龙村 | 龙港镇青龙村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 480 | 68 | 150 | 8 | 15 | 20250101 | 20251230 | 带动2户2人（其中脱贫户1户1人）增收；改善150户480人（其中脱贫户68户150人、监测户8户15人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
13 | 5100001588640598 | 2025年土沃乡塘坪村田间道路提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设长1296米，均宽3米，厚15公分田间道路，采用商砼C25硬化，共计3888平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 塘坪村 | 土沃乡塘坪村村民委员会 | 县农业农村局 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 605 | 59 | 164 | 8 | 19 | 20250501 | 20251030 | 带动脱贫户8户8人、监测户2户2人增收；改善233户605人（其中脱贫户59户164人、监测户8户19人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
14 | 5100001588646213 | 2025年郑庄镇西大村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 对田间道路铺设混凝土3公里，宽度3米，厚度15公分。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 西大村 | 郑庄镇西大村村民委员会 | 县农业农村局 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 731 | 17 | 33 | 1 | 2 | 20250301 | 20251031 | 带动脱贫户10人就业增收；改善295户731人（其中脱贫户17户33人、监测户1户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
15 | 5100001588649822 | 2025年张村乡张村村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建3米宽、0.15米厚的C25混凝土田间道路1100米，共计3300平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张村村 | 张村乡张村村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 650 | 54 | 101 | 6 | 9 | 20250101 | 20250130 | 带动脱贫户7户7人务工增收；改善253户650人（其中脱贫户54户101人、监测户6户9人）生活条件。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
16 | 5100001588848120 | 2025年郎壁村西良庄至陈家湾道路修复以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 主要建设规模为道路硬化工程，其中道路长约3165.154 米，水泥混凝土硬化路面宽度为 3 米，按间隔不大于 300 米的位置设置 1 个错车道，硬化面积约 9755.5 平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 郎壁村 | 郑庄镇人民政府 | 县发展改革和科技局 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 带动当地低收入群众28人务工增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
17 | 5100001588850506 | 2025年土沃乡下沃泉村田间道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设南岭头上至南岭后建云猪场田间路，长200米、宽4米，厚15cm;铺设前腰场至坟堎上田间道路，长600 米，宽3米，厚15cm。均采用C25混凝土硬化。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下沃泉村 | 土沃乡下沃泉村村民委员会 | 县农业农村局 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 4 | 13 | 0 | 0 | 20250401 | 20250731 | 带动农户6人（其中脱贫户2人）务工增收；改善30户80人(其中脱贫户4户13人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
18 | 5100001588855830 | 2025年土沃乡杏则村田间道路铺设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设杏则村帅家庄南场坡至苗家岭、西凹约2公里，宽度3米，采用商砼C25水泥铺设，厚度15cm。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 杏则村 | 土沃乡杏则村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 3 | 12 | 0 | 0 | 20250501 | 20250731 | 带动农户7人（其中脱贫户3人）务工增收；改善20户60人（其中脱贫户3户12人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
19 | 5100001588858516 | 2025年土沃乡土沃村田间道路提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 使用商砼C25水泥铺设长580米(其中后沟长320米，庙后长260米)，均宽3米，厚15公分的田间道路，共计1740平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 土沃村 | 土沃乡土沃村村民委员会 | 县农业农村局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 665 | 149 | 348 | 2 | 5 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户7户7人务工增收；改善252户665人（其中脱贫户149户348人、监测户2户5人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
20 | 5100001588878565 | 2025年龙港镇卫村村危桥塌方治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建挡墙长20m,计159m³;路基路面处理(混凝土基层+透层油+沥混凝土路面)计196.3㎡;挖除旧路面49.1m³;碎石垫层厚50cm,计141.3㎡;C30混凝土路沿石4.7m³。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 卫村村 | 龙港镇卫村村村民委员会 | 县交通运输局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 580 | 56 | 120 | 0 | 0 | 20250301 | 20251231 | 带动10户10人（其中脱贫户5户5人）增收；改善251户580人（其中脱贫户56户120人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
21 | 5100001588880686 | 2025年胡底乡樊庄村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 平整路面1000米，拓宽路面至3米；混凝土硬化1000米，宽3米，约厚15公分。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 樊庄村 | 胡底乡樊庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1020 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20250501 | 20251130 | 带动农户5户5人务工增收；改善375户1020人（其中脱贫户4户4人、监测户2户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
22 | 5100001588936470 | 2025年柿庄镇匣石湾村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 石板道东进口至谷板道西出口长1231.62米，宽3米，厚18厘米，进行道路硬化，约1231.62米. | 按实际工程量进行部分补贴 | 匣石湾村 | 柿庄镇匣石湾村村民委员会 | 县交通运输局 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户农户3户3人（其中脱贫户2户2人）增收；改善50户140人（其中脱贫户2户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
23 | 5100001588944879 | 2025年十里乡孝良村石拱桥改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 拆除原毛石小桥长9m,宽6m,两侧道路降低坡度1m,加宽道路及桥面，砌筑毛石挡土墙，新建混凝土桥一座，长9m,宽9.5m。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 孝良村 | 十里乡孝良村村民委员会 | 县交通运输局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 92 | 256 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20250316 | 20251230 | 带动6名农户务工增收；改善92户256人（其中脱贫户5户5人、监测户2户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
24 | 5100001588968657 | 2025年土沃乡后马元村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设后马元自然村尖坪田间道路长300米，宽3米， 羊茹自然村南弯田间道路长600米，宽2.5米，可封自然村东坡、西地田间道路长400米，宽2.5米。道路铺设采用C25商砼水泥，厚度15cm。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 后马元村 | 土沃乡后马元村村民委员会 | 县农业农村局 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 440 | 73 | 203 | 13 | 43 | 20250501 | 20250930 | 带动农户18人（其中脱贫户15人、监测户2人）增收；改善173户440人（其中脱贫户73户203人、监测户13户43人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
25 | 5100001624949058 | 2025年柿庄镇枣元村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建材内道路14479.3㎡，15公分c25水泥混泥土铺装路面。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 枣元村 | 柿庄镇枣元村村民委员会 | 县交通运输局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 351 | 1056 | 55 | 134 | 5 | 12 | 20250301 | 20251230 | 带动村民18人（其中脱贫户4人）务工增收；改善351户1056人（其中脱贫户55户134人、监测户5户12人)生活条件。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
26 | 5100001624949364 | 2025年龙港镇樊村村灾后重建桥项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建长18米、宽3.5米桥一座，清理山体滑坡塌方1200余方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 樊村村 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 县交通运输局 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 455 | 43 | 62 | 6 | 12 | 20250325 | 20251230 | 带动农户8户（其中脱贫户4户）务工增收；改善200户455人（其中脱贫户43户62、监测户6户12人）生活条件。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
27 | 5100001625081199 | 2025年郑庄镇王峪村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 起点王峪，终点教场滩地，田间道路总长2000米，宽3米，厚15CM,C25混凝土铺设。硬化面积约6000平方米；过路水管5处共20米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 王峪村 | 郑庄镇王峪村村民委员会 | 县交通运输局 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 576 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 解决村民225户576人去地道路问题，带动脱贫户4户4人劳务就业增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
28 | 5100001625086206 | 2025年十里乡井沟村涵洞修复项目（二期） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 桥面抬高土方240方，平整压实；硬化桥面，长40米，宽7.5 米，300平米；桥两侧安装护栏80米；桥前桥后硬化路面，长106米，宽4.5米，477平米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 井沟村 | 十里乡井沟村村民委员会 | 县交通运输局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动8户脱贫户务工就业增收，改善24户67人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
29 | 5100001627020037 | 2025年郑庄镇庙坡村街巷道路修复项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 工程量为原路面破拆挖除2900㎡、平整地面3200㎡,C25商砼铺设厚度0.15米、面积2900平方米。更换250双臂波纹管120米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 庙坡村 | 郑庄镇庙坡村村民委员会 | 县农业农村局 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 286 | 10 | 13 | 1 | 2 | 20250326 | 20251230 | 带动9户9人（其中脱贫户5户5人）增收；改善120户286人（其中脱贫户10户13人、监测户1户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
30 | 5100001627020467 | 2025年龙港镇王寨村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修建2.5米宽，高0.15米c25混凝土田间道路1100米，共计2750平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 王寨村 | 龙港镇王寨村村民委员会 | 县农业农村局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 43 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 带动6户6人（其中脱贫户4户4人）增收；改善20户43人（其中脱贫户10户15人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
31 | 5100001627172733 | 2025年度固县乡云首村村内主干道提升改造以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设混凝土路面，路面宽度为5.5米，铺设面积约4720平米；修复破损硬路肩858平米；路边排水沟整体清淤154立方、排水沟底部水泥混凝土浇筑520平米，部分破损部位修补477立方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 云首村 | 固县乡人民政府 | 县发展改革和科技局 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 可解决本村农村剩余劳动力10余人就业；村集体增加收益后可为村脱贫户人员46户100人分红每人100 元；改善 239户640人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
32 | 5100001631160491 | 2025年郑庄镇石室村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路基、路面、桥涵等，路面总长度0.498km;C30水泥混凝土路面1026㎡;路基防护598m³;涵洞1处；路基土石方(填方)865㎡;路基土石方(挖方)706m³。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 石室村 | 郑庄镇石室村村民委员会 | 县交通运输局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 217 | 487 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20250401 | 20251030 | 带动脱贫劳动力3户6人增收；提升人居环境，促进石室村红色文化旅游发展，带动农户发展农家乐、民宿等，促进增收。 | 其他，就业务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
33 | 5100001631164170 | 2025年土沃乡中沃泉村田间道路项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设中沃泉村小坪、上腰、西节等田间道路，长1.014公里，宽2.5米，厚度15cm，采用商栓C25水泥铺设。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 中沃泉村 | 土沃乡中沃泉村村民委员会 | 县农业农村局 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 114 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250401 | 20250730 | 改善114户328人生活条件，带动30人务工增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
34 | 5100001631167635 | 2025年郑村镇半峪村道路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 项目建筑面积1650㎡建设内容含三通一平、民宿主体建设。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 半峪村 | 郑村镇半峪村村民委员会 | 县交通运输局 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 309 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 提供就业岗位20余个(含监测户1个)就业增收；能吸引更多游客到访，村民可向民宿或游客直接销售土特产，促进当地居民309户864人增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
35 | 5100001631169031 | 2025年十里乡十里村人行巷道改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 十里自然庄人行巷道路面硬化2000㎡，大坪沟自然庄人行巷道路面硬化1705㎡，后沟自然庄人行巷道路面硬化500㎡。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 十里村 | 十里乡十里村村民委员会 | 县交通运输局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 115 | 190 | 23 | 35 | 2 | 3 | 20250526 | 20251230 | 带动5名农户参与务工增收；改善115户190人（其中脱贫户23户35人，监测户2户3人）出行安全问题。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
36 | 5100001631173112 | 2025年郑庄镇王峪村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 起点王峪，终点教场滩地，田间道路总长2000米，宽3米，厚15CM,C25混凝土铺设。硬化面积约6000平方米；过路水管5处共20米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 王峪村 | 郑庄镇王峪村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 225 | 576 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 解决村民225户576人去地道路问题，带动脱贫户4户4人。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
37 | 5100001588379807 | 2025年张村乡张河村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建机井1座、水井房1座、混凝土蓄水池1个、上下供水管(50PE管)1800m、井内安装管道及抽水泵、 电力设施。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张河村 | 张村乡张河村村民委员会 | 县水务局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 110 | 255 | 32 | 85 | 1 | 1 | 20250316 | 20251230 | 带动5户脱贫户务工增收；改善110户255人(其中脱贫户32户85人监测户1户1人)的生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
38 | 5100001588424074 | 2025年胡底乡前岭村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 饮水管网全长约5.5公里，更换水管5500米，后岭自然庄入户管网1300余米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 前岭村 | 胡底乡前岭村村民委员会 | 县水务局 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 225 | 22 | 46 | 1 | 2 | 20250326 | 20251230 | 带动15户15人（其中脱贫户9户9人、监测户1户1人）增收；改善110户225人（其中脱贫户22户46人、监测户1户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
39 | 5100001588436874 | 2025年胡底乡贾寨村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 建设一处200立方米蓄水池，800米相应管线。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 贾寨村 | 胡底乡贾寨村村民委员会 | 县水务局 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1600 | 55 | 90 | 3 | 4 | 20250316 | 20250630 | 改善545户1600人（其中脱贫户55户90人、监测户3户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
40 | 5100001588614012 | 2025年中村镇南河村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 在柳沟自然庄开挖水渠3850米、夯土3850米；安装阀门井2个；新建20立方米蓄水池1个。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 南河村 | 中村镇南河村村民委员会 | 县水务局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 37 | 102 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20250316 | 20251230 | 带动特困人员2户2人、低保户1户4人增收；改善37户102人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
41 | 5100001588715062 | 2025年柿庄镇应郭村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 西坪上、下湾2个自然庄进行饮水管网改造4000米，一宅一表安装水表控制用水量。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 应郭村 | 柿庄镇应郭村村民委员会 | 县水务局 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 278 | 706 | 11 | 18 | 2 | 6 | 20250316 | 20251230 | 带动10余农户就业；改善278户706人（其中脱贫户11户18人、监测户2户6人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
42 | 5100001588866997 | 2025年柿庄镇柿庄村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 路面拆除恢复、管道土方开挖回填、管道铺设、水表井及阀门井砌筑、水表安装等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 柿庄村 | 柿庄镇柿庄村村民委员会 | 县水务局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 756 | 1739 | 28 | 71 | 1 | 3 | 20250401 | 20251230 | 带动8户8人增收；改善756户1739人(其中脱贫户28户71人、监测户1户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
43 | 5100001588874689 | 2025年龙港镇河渚村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 垣上自然庄，沟槽开挖；拆除及恢复混凝土路面；安装PE给水管；新建水表井；安装智能水表；新建阀门井；水池抽水清淤等；姚家河自然庄:沟槽开挖；拆除及恢复混凝土路面；安装PE给水管；新建水表井；安装智能水表；新建阀门井；新建石砌沉淀池；水池抽水清淤等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 河渚村 | 龙港镇河渚村村民委员会 | 县水务局 | 60 | 60 | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 74 | 213 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动农户15人增收；改善74户213人（脱贫户2户7人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
44 | 5100001588939508 | 2025年龙港镇赵寨村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 完成前湾自然庄当处庄钻管壁8mm厚，直径315mm的20米，直径195gm的130米，共计150米的深水机井一口，新建水共房一座，10方不错钢蓄水迪一座，自动化上水系统一套，水泥电杆一根，当处庄至前湾主路水管pe32管650 米，主阀门井、排气阀及分户四个阀门井、水表安装；完成赵寨村更换40 方蓄水池一座，更换水井至水池约180米pe50上水管、新水泵一台及自动化上水系统一套，新建水井房一座，水泥电线杆一根，更换村内约50个三通为宝塔铁三通接头并上管卡，新建约50个水井阀并接普通水表和阀门；完成哈马口水井至新建15方不锈钢蓄水池约80米上水管为pe50管，及部分下水管为pe32管，安装水井防盗门一扇，自动化上水系统一套。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 赵寨村 | 龙港镇赵寨村村民委员会 | 县水务局 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 256 | 18 | 30 | 3 | 4 | 20250101 | 20251230 | 带动6户6人（其中脱贫户2户2人）增收；改善117户256人（其中脱贫户18户30人、监测户3户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
45 | 5100001588940142 | 2025年端氏镇必底村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 建设水泵及配套电力；50立方渗水池；截流坝；管网铺设；50立方的蓄水池2个。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 必底村 | 端氏镇必底村村民委员会 | 县水务局 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 480 | 77 | 168 | 2 | 3 | 20250316 | 20251230 | 带动村内劳动力20人（其中脱贫户16人）增收；改善180户480人(其中脱贫户77户168人、监测户2户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
46 | 5100001627021529 | 2025年固县乡元上村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新打一口300米机井、30千瓦潜水泵、水泵房一座；开挖、回填管道沟4千米；购买50PE管4千米；四是修建一座30立方米蓄水池；修建一个水泵 | 按实际工程量进行部分补贴 | 元上村 | 固县乡元上村村民委员会 | 县水务局 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 52 | 122 | 18 | 44 | 2 | 4 | 20250201 | 20251129 | 带动6户6人（其中脱贫户3户3人）增收；改善52户122人（其中脱贫户18户44人、监测户2户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
47 | 5100001627072324 | 2025年柿庄镇张村村农村供水保障项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 老牙掌、泉上、李庄三个自然庄进行饮水管网改造约114户9000米，一宅一表安装水表控制用水量。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张村村 | 柿庄镇张村村村民委员会 | 县水务局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 56 | 167 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 改善56户167人（其中脱贫户5户10人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
48 | 5100001631159872 | 2025年固县乡安上村道路整治提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 中道路改造0.909Km, 田间挡土墙修复566m。主要建设内容:路基土石方(计价方)536.6立方米；沥青混凝土路面4710平方米；浆砌片石挡土墙1587.1立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 安上村 | 固县乡安上村村民委员会 | 县交通运输局 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 340 | 920 | 12 | 24 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 劳务带动5户脱贫户就业，改善340户920人其中脱贫户13户24人生活条件 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
49 | 5100001588250924 | 2025年郑庄镇南大村晾晒场修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 硬化场地2500平方米，厚0.18厘米，使用c25商砼。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 南大村 | 郑庄镇南大村村民委员会 | 县农业农村局 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 889 | 28 | 49 | 0 | 0 | 20250401 | 20251031 | 带动脱贫户10户10人增收；改善348户889人（其中脱贫户28户49人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
50 | 5100001588428977 | 2025年郑庄镇玉沟村护村石坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建护村石坝2处，共计1070立方米，其中：孙锁金胡同前浆砌石坝840立方米，总长70余米，基础底宽2.2米，高7米，顶宽0.8米，片石浆砌，水泥勾缝，安装透水管，坝后回填土方500立方米。段麦强门前浆砌石坝230立方米，总长50余米，高4米，基础底宽1.5米，顶宽0.8米，回填土方200方，使用机械台班5个等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 玉沟村 | 郑庄镇玉沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 358 | 17 | 32 | 1 | 3 | 20250101 | 20251230 | 带动8户8人（其中脱贫户6户6人、监测户1户1人）增收；改善148户358人(其中脱贫户17户32人、监测户1户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
51 | 5100001588437858 | 2025年郑庄镇湾则村挡土墙修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 挖沟槽土方174.4m2；回填方34.88m2；石挡土墙611.34m2；空花墙20.93m2；使用机械。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 湾则村 | 郑庄镇湾则村村民委员会 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 394 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20250101 | 20251230 | 带动监测户1户1人增收；改善161户394人（其中脱贫户1户1人、监测户1户2人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
52 | 5100001588450775 | 2025年张村乡瑶沟村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 开挖基础:约450立方；浆砌片石挡土墙:长约43米，共计约850立方片石；土方回填碾压:约800立方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 瑶沟村 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 147 | 11 | 23 | 1 | 1 | 20250301 | 20251129 | 带动脱贫户11户11人、监测户1户1人增收；改善58户147人（其中脱贫户11户23人、监测户1户1人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
53 | 5100001588537668 | 2025年中村镇上川村村内河道治理 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建河道，平板桥1个(9m×6m);砂浆砌石110米，110m×4m×1m,共440立方米:河道底硬化300平方米(60m长×5m宽)，厚度约0.22m,共66立方米;水泥砂浆勾缝(坝体表面) 150m×2m,共300平方米;出渣回填500立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上川村 | 中村镇上川村村民委员会 | 县水务局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 515 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户4户4人增收；改善185户515人（其中脱贫户6户17人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
54 | 5100001588582196 | 2025年张村乡芦坡村基础设施提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 用于上庄村民组新建晾晒场1800m2,其中平整土地、回填、夯实2000m2;硬化1800m2,厚度15cm;其它附属工程。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 芦坡村 | 张村乡芦坡村村民委员会 | 县农业农村局 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 779 | 42 | 100 | 9 | 26 | 20250501 | 20251129 | 带动脱贫户16人、监测户2人增收；改善288户779人（其中脱贫户42户100人、监测户9户26人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
55 | 5100001588583444 | 2025年固县乡上梁村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 回填长40米、宽10 米、高4米的深沟并埋入两根40米长的DN800水泥污水管；将广场西侧道路硬化750平方米；修建长120米、平均高度1.8米、口宽85公分的毛石挡墙，计183.6立方米；修建长53米、平均高度2.1 米、口宽85公分的毛石挡墙，计94.6立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上梁村 | 固县乡上梁村村民委员会 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 341 | 21 | 53 | 1 | 4 | 20250401 | 20251001 | 带动脱贫户17人增收；改善148户341人（其中脱贫户21户53人、监测户1户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
56 | 5100001588611210 | 2025年中村镇中村村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建护坝，削坡平整约1120立方米,拆除砖墙约15立方米,砖墙外运60立方米,搭便桥一项(长7m,宽2.2m),建造片石护坡722立方米,混凝土路面平方米,基础梁16.2立方米,清水青砖墙28.8立方米等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 中村村 | 中村镇中村村村民委员会 | 县农业农村局 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户3户3人增收；改善5户15人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
57 | 5100001588618528 | 2025年土沃乡交口村粮食储晾场项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 机械平整、压实749平方米;场地硬化749平方米;原毛石坝拆除56.81立方米;原石坝拆除后砌卵石坝17.49平方米;伐树7棵；拆除围墙21.18m；新砌两种砖围墙96.49m；回填砂砾石149.8立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 交口村 | 土沃乡交口村村民委员会 | 县农业农村局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 510 | 45 | 107 | 4 | 12 | 20250301 | 20251031 | 带动脱贫户4人增收；改善210户510人（其中脱贫户45户107人、监测户4户12人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
58 | 5100001588647879 | 2024年十里乡河北村防洪堤坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建河北村东侧河堤浇筑C25混凝土挡墙272米，河堤下混凝土厚度25公分，高度2.6米至3.1米。河堤上浇筑宽0.8m,高0.5m防护挡墙。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 河北村 | 十里乡人民政府 | 县水务局 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 115 | 21 | 37 | 3 | 4 | 20250401 | 20251030 | 带动21人(其中脱贫户3人）增收；改善75户115人（其中脱贫户21户37人、监测户3户4人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
59 | 5100001588843182 | 2025年土沃乡下格碑村河道护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 太行一号公路至蛇脖桥河道新建护坝，长125米，高4米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下格碑村 | 土沃乡下格碑村村民委员会 | 县水务局 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 480 | 48 | 143 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动农户20人（其中脱贫户15人）务工增收；改善153户480人(其中脱贫户48户143人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
60 | 5100001588848379 | 2025年龙港镇上苏庄村粮食晾晒场项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 在沁水县龙港镇上苏庄村新建粮食晾晒场一处，长26m.宽29m.厚度0.2米、平整硬化土地1044㎡，并拆除及清运原地面基础设施。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上苏庄村 | 龙港镇上苏庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1325 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20250101 | 20251230 | 改善480户1325人（其中脱贫户1户4人、监测户2户2人）生活条件。 | 其他，就业务工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
61 | 5100001588954156 | 2025年土沃乡上沃泉村环境整治提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 铺设石板地面1819.69平方米,新建台阶145.2m,维修旧台阶129. 2平方米. | 按实际工程量进行部分补贴 | 上沃泉村 | 土沃乡上沃泉村村民委员会 | 县农业农村局 | 60 | 60 | 42 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 170 | 426 | 19 | 39 | 5 | 10 | 20250101 | 20251231 | 带动8户8人（其中脱贫户1户1人）增收；改善170户426人(其中脱贫户19户39人、监测户5户10人）生活条件。 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
62 | 5100001588960177 | 2025年郑村镇后河村护塄、硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 场地硬化5000 平方米，修建石墙护坡2400立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 后河村 | 郑村镇后河村村民委员会 | 县农业农村局 | 100 | 100 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 1226 | 5 | 13 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动15户15人（其中脱贫户2户2人）增收；改善493户1226人（其中脱贫户5户13人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
63 | 5100001588971065 | 2025年土沃乡西文兴村混凝土挡墙项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 拆除原来的堤坝180米，人工拆除外运206㎡，新砌砖墙基础90㎡，墙面勾缝288㎡，混泥土压顶9㎡，砌实心墙34.56㎡。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 西文兴村 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20250301 | 20251031 | 带动6户6人（其中脱贫户2户2人）增收；改善12户31人（其中脱贫户2户7人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
64 | 5100001589013212 | 2025年嘉峰镇马庄村农作物晾晒场项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 后村组、范凹组、北山组、苟挂头组、前村组、南沟组、新南坡组、南岭后组实施晾晒场建设项目，该项目8处约3540平方米。建设内容包括；土方护坡、硬化、砖砌、填缝、场地平整等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 马庄村 | 嘉峰镇马庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1099 | 7 | 14 | 1 | 1 | 20250301 | 20250930 | 带动20人务工增收；改善456户1099人（其中脱贫户7户14人、监测户1户1人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
65 | 5100001588430356 | 2025年端氏镇下沟村晾晒场硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 硬化地面2800平米作为晾晒场，农机具停放车棚(彩钢棚)168平米，浆砌护坝820立方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下沟村 | 端氏镇下沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 414 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动20户20人（其中脱贫户5户5人）增收；改善179户414人（其中脱贫户5户10人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
66 | 5100001588819266 | 2025年张村乡芦坡村陈家山人居环境整治以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 主要建设规模为浆砌片石挡墙 1190 立方，1 座公厕（面积 62 平米），场地硬化 420平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 芦坡村 | 张村乡人民政府 | 县发展改革和科技局 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20250930 | 带动当地低收入群众22人，发放劳务报酬33.36万元。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
67 | 5100001588820467 | 2025年端氏镇槐庄村场地硬化修复及村庄环境整治以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 对村内原有旱厕拆除后新建公厕3座，拆除旱厕面积约104平方米，新建公厕总建筑面积约108平方米，同时配套建设各厕所化粪池及给排水、供电、供暖等管网；对广场进行改造。对原广场路面拆除，拆除面积约1726.99平方米，广场硬化2179.27平方米（其中利旧改造约452.28平方米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 槐庄村 | 端氏镇人民政府 | 县发展改革和科技局 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20250301 | 20250930 | 带动当地低收入群众35人，发放劳务报酬48.75万元，其中带动吸纳易地搬迁群众12人发放劳务报酬16.68万元。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
68 | 5100001625085738 | 2025年学习运用“千万工程”经验推进村全面振兴奖补资金 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 对太行一号线沿路村庄进行环境整治和产业发展。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 改善创建精品示范村和提档升级村的生活环境，提高所在村的生活质量。 | 其他，带动生产 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
69 | 5100001588713990 | 2025年柿庄镇应郭村梨果加工项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建1200平方米厂房、500平方米的恒温室、引进梨果深加工全自动生产线以及道路硬化。 | 按不超过总投资的50% | 应郭村 | 柿庄镇应郭村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250501 | 20250930 | 带动农户40户就业增收；壮大村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
70 | 5100001588595700 | 2025年嘉峰镇潘河村蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 平整硬化场地约4500平米，修建砖结构养殖棚1 栋约1500平米，修建库房、蛋房约1000平米，购置自动化养殖设备一套，水电基础设施等。 | 按不超过总投资的50% | 潘河村 | 嘉峰镇潘河村股份经济合作社 | 县畜牧兽医服务中心 | 400 | 200 | 65 | 50 | 0 | 85 | 0 | 200 | 312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20250830 | 带动农户5人就业增收；带动分红312户；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
71 | 5100001588872290 | 2025年柿庄镇枣元村养牛项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 建设两栋约2200平米轻钢养牛舍房及活动场所，新建200平米办公用房，配套水电路设施，购买100头母牛。 | 按不超过总投资的50% | 枣元村 | 柿庄镇枣元村股份经济合作社 | 县畜牧兽医服务中心 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20250301 | 20251030 | 带动村民8人（其中脱贫户6人、监测户1人）就业增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
72 | 5100001588964530 | 2025年郑村镇赵庄村肉牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 进站道路开挖和场地开挖平整士石方量37000平方米，修建牛棚6050平方米，办公用房15间270平方米，1个100平方米饲料加工棚和1个360m 干草棚，1个1000m2青储池。 | 按不超过总投资的50% | 赵庄村 | 郑村镇赵庄村股份经济合作社 | 县畜牧兽医服务中心 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 增加村级集体收入，加大村内基础设施建设。可以带动村内8户10人就业，改善其生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
73 | 5100001588641760 | 2025年郑村镇半峪村胡家掌十六院综合旅游开发项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 项目建筑面积1650㎡建设内容含三通一平、民宿主体建设。 | 按不超过总投资的50% | 半峪村 | 郑村镇半峪村股份经济合作社 | 县文化和旅游局 | 577.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 377.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251001 | 20251231 | 提供就业岗位20余个，项目建成后，能吸引游客到访，村民可向民宿或游客直接销售土特产，促进农民增收、带动乡村发展。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
74 | 5100001588433900 | 2025年胡底乡贾寨村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 在现有房屋顶及附属用地建设组件装机容量为508.2kWp的分布式光伏项目。安装光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、控制箱等光伏阵列设备。 | 按不超过总投资的50% | 贾寨村 | 胡底乡贾寨村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 | 94 | 55 | 90 | 3 | 4 | 20250101 | 20251230 | 建设中优先带动脱贫户55户90人、监测户3户4人就业；建成后可带动脱贫户、监测户8户8人就业 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
75 | 5100001588449760 | 2025年张村乡胡家沟村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 主要建设内容为1000KVA变压器、光伏板配套钢结构及围挡等支架基础工程，铺设光伏组件1212块，装机容量799.92Kw，主要采用18快一串的电气连接方式接入逆变器，逆变功率为110KW。 | 按不超过总投资的50% | 胡家沟村 | 张村乡胡家沟村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 20250301 | 20251231 | 带动7户7人增收（其中脱贫户5户5人、监测户1户1人）。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
76 | 5100001588816120 | 2025年胡底乡七坡村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为370.92kwp的分布式光伏项目。 | 按不超过总投资的50% | 七坡村 | 胡底乡七坡村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 173 | 403 | 4 | 6 | 3 | 4 | 20250301 | 20251231 | 带动脱贫户4户6人、监测户3户4人务工增收；增加村集体收入；改善173户403人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
77 | 5100001588817940 | 2025年胡底乡樊庄村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为68.88kwp的分布式光伏项目。 | 按不超过总投资的50% | 樊庄村 | 胡底乡樊庄村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 375 | 1020 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20250101 | 20251231 | 带动脱贫户4户4人、监测户2户2人就业；增加村集体收入；改善375户1020人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
78 | 5100001588820160 | 2025年胡底乡玉溪村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器、光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为332.64kwp的分布式光伏项目。 | 按不超过总投资的50% | 玉溪村 | 胡底乡玉溪村股份经济合作社 | 县能源局 | 190 | 95 | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 508 | 1284 | 39 | 56 | 3 | 5 | 20250101 | 20251230 | 优先带动脱贫户39户56人、监测户3户5人就业；增加村集体收入；改善508户1284人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
79 | 5100001588824700 | 2025年胡底乡梁坪村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 购太阳能光伏组件、光伏支架、变压器、低压线缆、逆变器光伏专用并网箱等光伏阵列设备，安装组件装机容量为634.92kwp的分布式光伏项目。 | 按不超过总投资的50% | 梁坪村 | 胡底乡梁坪村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 153 | 408 | 8 | 13 | 1 | 1 | 20250101 | 20251230 | 优先带动脱贫户8户13人、监测户1户1人就业；增加村集体收入；改善153户408人生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
80 | 5100001588639150 | 2025年胡底乡蒲池村农产品储存、烘干、晾晒项目（一期） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建厂房、硬化场地，建设腐竹生产线5条、建设烘干房、购置磨浆机3台、真空泵3台。 | 按不超过总投资的50% | 蒲池村 | 胡底乡蒲池村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20250326 | 20251230 | 带动脱贫户3户3人务工增收；带动脱贫户1户1人分红增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
81 | 5100001631186440 | 2025年乡村振兴供应链产业项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建面积约5017m㎡乡村振兴供应链常温仓主要建设内容包括常温仓建筑2个，给排水2个，消防2个，采暖2个，通风2个及其他配套设施建设。 | 按不超过总投资的50% | 梁庄村 | 山西沁水农林投资发展有限公司 | 县工业和信息化局 | 1900 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20250326 | 20251230 | 带动5户10人就业（其中脱贫户3户5人）；第一年按扶持资金的6%上交政府进行分红，其余年度按有关政策执行。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
82 | 5100001588431230 | 2025年胡底乡蒲池村豆制品加工项目（一期） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建厂房、硬化场地，建设腐竹生产线5条、建设烘干房、购置磨浆机3台、真空泵3台。 | 按不超过总投资的50% | 蒲池村 | 胡底乡七坡村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20250101 | 20251031 | 带动脱贫户3户3人务工增收；带动脱贫户1户1人分红增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
83 | 5100001588451700 | 2025年张村乡张村村生态农业项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 流转土地种植蔬菜和生态采摘园，修建生产加工车间360平方米；蔬菜洗选包装设备一套；围网栅栏900米；农耕农具房300平方米；恒温储藏室100平方米；相关基础设施(水管、灌溉管路2000米、田间道路、农具、 监控设备、运输车)。 | 按不超过总投资的50% | 张村村 | 张村乡张村村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 240.8 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 带动15户脱贫户就业，增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
84 | 5100001588454200 | 2025年固丰缘中药材种植初加工项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建加工车间2618.1平方米；购置烘干、汽蒸、清洗、切片等加工设备，加工车间的修建。 | 按不超过总投资的50% | 固县村 | 沁水县固丰缘农业发展有限公司 | 县农业农村局 | 550 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 150 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 在项目建设期可以吸纳至少5名脱贫劳动力就业，流转土地可带动150余户农户增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
85 | 5100001588640620 | 2025年固县乡将庄村中药材初加工流通 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 修建钢结构厂房一座共1440平方米，硬化场地2000平米，及购买设备 | 按不超过总投资的50% | 将庄村 | 固县乡将庄村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 550 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 375 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20250701 | 20250930 | 项目建设期可以吸纳至少20名脱贫劳动力就业。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
86 | 5100001588861380 | 2025年云首村储存白酒酒窖及成品库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建600平方米酒窖，300平方米成品库，安装温控、通风系统采购安装及相关设备购置。 | 按不超过总投资的50% | 云首村 | 张村乡胡家沟村股份经济合作社 | 县工业和信息化局 | 408 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 208 | 239 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250401 | 20251231 | 项目建成后可解决本村农村剩余劳动力10余人就业；改善 239户640人生活条件，壮大了村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
87 | 5100001588938680 | 2025年龙港镇里必村食品加工项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 开挖基础:约450立方；浆砌片石挡土墙:长约43米，共计约850立方片石；土方回填碾压:约800立方。 | 按不超过总投资的50% | 里必村 | 龙港镇里必村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20251231 | 带动21户21人务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
88 | 5100001588947800 | 2025年十里乡沙庄村中药材加工购销厂项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 晾晒场建设项目占地1亩，收储用房占地0.8亩，共计1.8亩，购置连翘烘干设备。 | 按不超过总投资的50% | 沙庄村 | 十里乡沙庄村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 137.4 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户6人、监测户2人分红增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
89 | 5100001635599099 | 2025年蔬菜大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设大棚200标栋。 | 按不超过总投资的50% | 上苏庄村 | 山西沁水农林投资发展有限公司 | 县农业农村局 | 600 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250610 | 20251231 | 带动脱贫户5户5人增收；按政策规定缴纳分红 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
90 | 5100001635601725 | 2025年生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 建设猪舍10800平方米。 | 按不超过总投资的50% | 孝良村 | 山西沁水农林投资发展有限公司 | 县畜牧兽医服务中心 | 1600 | 800 | 78 | 722 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250610 | 20251231 | 带动脱贫户5户10人增收；按政策规定缴纳分红 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
91 | 5100001588610319 | 2025年中村镇张马村高标准智能化日光温室蔬菜大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设高标准智能化日光温室蔬菜大棚53210 平方米(约80亩)，23座。配套日光温室骨架系统，底部通风系统，顶部通风系统，顶部除雪震动系统，卷帘系统等。 | 按不超过总投资的50% | 张马村 | 中村镇张马村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 1570 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 749 | 2061 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250601 | 20251231 | 带动50农户（其中脱贫户1户）务工增收；流转42户农户土地；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
92 | 5100001635900940 | 2025年中村镇张马村高标准智能化日光温室菌菇大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设高标准智能化日光温室菌菇大棚33280平方米（约50亩），41座。配套骨架系统，通风系统，降温喷雾系统，卷帘系统及园区内130亩大棚的配套智能设备。 | 按不超过总投资的50% | 张马村 | 中村镇张马村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 1029 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 929 | 749 | 2061 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20250601 | 20251231 | 带动38农户（其中脱贫户1户）务工增收；流转30户农户土地；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
93 | 5100001588566150 | 2025年中村镇下峪村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 村委办公楼屋顶新建光伏发电200kw，购置太阳能板组件、逆变器及配套设施等。 | 按政策规定补贴 | 下峪村 | 中村镇下峪村股份经济合作社 | 县能源局 | 90.7 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20.7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20250501 | 20251030 | 带动本村农户5户5人、周边2户脱贫户就业增收，同时增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
94 | 5100001588874630 | 2025年柿庄镇匣石湾村小杂粮加工+水稻种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建加工厂房3间；购置安装高质量水石磨设备1座；新建小杂粮包装车间存储间5间；改造提升原水磨坊；修建引水渠400米。 | 按政策规定补贴 | 匣石湾村 | 柿庄镇村寺岭村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20251030 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
95 | 5100001588880370 | 2025年土沃乡西文兴村菌棒厂项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建库房135㎡，锅炉房48㎡，制菌车间238㎡，养菌室一160㎡和养菌室二120㎡，出耳棚330㎡，室外地面硬化600㎡，雨水口和检查井3座，300双壁波纹管208.4m，场地回填土方1800m³，排水管200m，购买设备。 | 按政策规定补贴 | 西文兴村 | 土沃乡西文兴村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 98 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 28 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20250301 | 20250530 | 带动就业10人（其中脱贫户4人、监测户2人）；增加村集体收入 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
96 | 5100001588937230 | 2025年郑村镇王街村小杂粮加工园建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 机器1套，筛选设备1套、地磅1套、自动装袋机1套等设备。 3、室外地面及道路硬化投资约72169.14元:室内、外地面硬化、水、电、路等基础设施建 | 按政策规定补贴 | 王街村 | 郑村镇王街村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
97 | 5100001616448550 | 2025年龙港镇玉台村果蔬保鲜库项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 果蔬保鲜库作为果蔬产业链延伸项目，占地面积300平方米，约为1000立方米，长25米，宽12米，高3.2米。主要建设内容包括冷库库体修建，购买制冷压缩机、冷凝器、库体保温材料、货物搬运设备、气调设备等。 | 按政策规定补贴 | 玉台村 | 龙港镇西石堂村股份经济合作社 | 县能源局 | 76 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 42 | 42 | 25 | 25 | 9 | 9 | 20250601 | 20251230 | 建设过程中，带动农户42户42人（脱贫户25户，监测户9户）务工，预计每户增收2000元，带动合作社每年增收预计10万元。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
98 | 5100001616449960 | 2025年郑庄镇西古堆村中药材加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建钢构原料库81m2,修建烘干车间162㎡,修建成品库160㎡;购置烘干设备1套，蒸煮机、沥水、冷却、风干、蒸汽发生器1套，筛选设备1套、地磅1套、自动装袋机1套等设备；室内、外地面硬化、水、电、路等基础设施建设。 | 按政策规定补贴 | 西古堆村 | 郑庄镇西古堆村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 87 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
99 | 5100001616451930 | 2025年胡底乡樊庄村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设库棚、硬化场地400m2 ，拖拉机2台36.25万元；铲车1台、三轮车、液压翻转犁1台、旋耕机2台、 秸秆还田机2台、玉米收割机1台、播种机1台。 | 按政策规定补贴 | 樊庄村 | 胡底乡樊庄村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20250301 | 20251230 | 带动脱贫户4户4人、监测户2户2人分红增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
100 | 5100001616458640 | 2025年胡底乡李庄村艾制品加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 艾草加工配套项目。主要包括新建艾草手工坊，购置裁剪、缝合、缠线、床品加工、石磨、包装、手工操作台机械等设备，建设养生体验馆，购置养生床等设备。 | 按政策规定补贴 | 李庄村 | 胡底乡李庄村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250401 | 20260430 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
101 | 5100001616458880 | 沁水县2025年十里乡井沟青连翘中药材加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建加工房300m2；购置安装中药材烘干设备1套，地磅1套，配套电力设备1套。 | 按政策规定补贴 | 井沟村 | 十里乡井沟村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20250630 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
102 | 5100001616459220 | 2025年嘉峰镇秦庄村蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建1380平方米，可容纳7万只蛋鸡现代化鸡舍一座。 | 按政策规定补贴 | 秦庄村 | 嘉峰镇秦庄村股份经济合作社 | 县畜牧兽医服务中心 | 98 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
103 | 5100001616459580 | 2025年柿庄镇柿庄村“田园蜜语共享村庄”电商产业项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 打造电商直播空间60平方米，打造物流配送中心打包空间40平方米，打造乡村振兴农业农副产品成果空间60平方米，打造共享村庄及配套设施1000平方米。 | 按政策规定补贴 | 柿庄村 | 柿庄镇柿庄村股份经济合作社 | 县工业和信息化局 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
104 | 5100001616459790 | 2025年中村镇南河村生物颗粒厂项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设生物质颗粒厂房700平方米、仓库200平方米、晾晒厂200平方米场地将农林业废弃物转化为生物质成型颗粒原料。用于购置安装13 00-15 00破碎机1台，560颗粒机2台， 1500双转子粉碎机1台。 | 按政策规定补贴 | 南河村 | 中村镇南河村股份经济合作社 | 县工信局 | 130.6 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 60.6 | 13 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20250501 | 20251030 | 带动6户农户务工就业增收，7户脱贫户分红增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
105 | 5100001616460460 | 2025年张村乡瑶沟村农业托管项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 厂房360平米；硬化地面3000平方。购买地磅一台；玉米脱粒机一台；玉米筛选机一台；玉米包装机一台，；收割机一台。 | 按政策规定补贴 | 瑶沟村 | 张村乡瑶沟村股份经济合作社 | 县农村经济管理服务中心 | 74 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250201 | 20250730 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
106 | 5100001616460670 | 2025年中村镇上川村民宿配套建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 改造民宿外墙500平米，房间12间，厨房3间，封楼道150平米及民宿的配套设施。 | 按政策规定补贴 | 上川村 | 中村镇向阳村股份经济合作社 | 县文化和旅游局 | 99.8 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 29.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20250401 | 20251030 | 提供5个脱贫户就业岗位，增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
107 | 5100001616460970 | 2025年龙港镇樊村村全程机械化粮食作物生产与销售综合服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买玉米收割机3台(1小2大)，悬浮式播种机2台，大疆无人机1台，三轮车6台， 新建机具棚等配套设施。 | 按政策规定补贴 | 樊村村 | 龙港镇樊村村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 84 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251130 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
108 | 5100001616461150 | 2025年十里乡范庄村连翘富农项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建加工厂房468m2；购置地磅；安装连翘烘干设备一套；安装配套电力设施。 | 按政策规定补贴 | 范庄村 | 十里乡范庄村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 74.9 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250301 | 20250630 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
109 | 5100001621509980 | 2025年胡底乡王回村生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建钢筋混泥土结构蓄水池150立方米；化粪池200立方米；沼气池100立方米；料塔线配套设施。 | 按政策规定补贴 | 王回村 | 胡底乡王回村股份经济合作社 | 县畜牧兽医服务中心 | 81 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
110 | 5100001621515690 | 2025年潘河村黄花菜收购储存项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购置烘干设备1套，蒸煮机、沥水、冷却、风干机。 | 按政策规定补贴 | 潘河村 | 嘉峰镇潘河村股份经济合作社 | 县农业农村局 | 140.56 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 70.56 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动7户农户务工就业，其中脱贫户4户务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
111 | 5100001621525900 | 2025年十里乡孝良村土地全托管项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 在原东峪供销社修建厂房800m2；硬化场地1500m2；购买颗粒收割机1台；拖拉机1台；用于铲玉米铲车1台。 | 按政策规定补贴 | 孝良村 | 十里乡孝良村股份经济合作社 | 县农村经济管理服务中心 | 73.4 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
112 | 5100001621533840 | 2025年嘉峰镇郭壁村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 装机容量为500KW,购置630W太阳能板组件800块；50KW逆变器10台；安装变压器一台、镀锌方钢、电缆等配套设备。 | 按政策规定补贴 | 郭壁村 | 嘉峰镇郭南村股份经济合作社 | 县能源局 | 200 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动务工就业，带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
113 | 5100001588555180 | 2025年市级联合产业体项目（郑村镇兴德村） | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 对认定为市级联合体的牵头企业，奖补资金30万元 | 按政策进行补贴 | 兴德村 | 沁水县沁森宏泉农业开发有限公司 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250601 | 20250930 | 带动农户10人就业增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
114 | 5100001588644050 | 2025年市级现代化设施项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 建设60亩全钢架春秋大棚。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 龙港镇王寨村、固镇村等 | 县农业农村局 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20250131 | 带动农户24人就业增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
115 | 5100001588610720 | 2025年沁水县畜牧业高质量发展项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 畜禽品种改良、数字化和标准化创建。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 辐射带动周边农户增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
116 | 5100001588637960 | 2025年小额贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 对脱贫户和边缘户贷款产生的利息进行贴息。 | 实际产生的利息进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 80 | 80 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 370 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 带动脱贫户、边缘户及严重困难户370多户发展产业增收。 | 就业务工，其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否
117 | 5100001588576120 | 2025年“1+N”防贫综合保险 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 实际产生的利息进行补贴 | 沁水县 | 农业农村局 | 县农业农村局 | 65.04 | 65.04 | 0 | 0 | 65.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
118 | 5100001588611890 | 2025年市级龙头企业贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 按照2025年央行公布的基准利率，按照管理办法进行贴息。 | 实际产生的利息进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 带动农户100人增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
119 | 5100001629314690 | 2025年畜牧养殖业贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 77个规模养殖场贷款贴息资金。 | 实际产生的利息进行补贴 | 沁水县 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 106.8 | 106.8 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250328 | 20251231 | 辐射带动周边农户（含脱贫户）增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
120 | 5100001588571990 | 2025年产业发展高质量庭院经济 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济100户。 | 实际产生的利息进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济。 | 就业务工，其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
121 | 5100001588608530 | 2025年省外务工交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 全县脱贫劳动力省外务工交通补贴。 | 按政策规定补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 对2025年外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补贴，跨省务工最高不超过1500元，省内县外务工最高不超过600元。促进脱贫劳动力转移就业，实现就业增收，助推乡村振兴。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
122 | 5100001588565970 | 2025年沁水县稳岗补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 对我县脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业进行稳岗补贴。 | 按政策规定补贴 | 沁水县 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 212 | 212 | 0 | 99 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 支持外出务工劳动力人数≤1610人，支持帮扶车间务工就业人数≥43人。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
123 | 5100001588586610 | 2025年乡村就业帮扶公益性岗人员待遇补贴项 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 增设脱贫劳动力务工就业公益性岗位378人，每人每月740元；一次性人身意外伤害保险每人215元。 | 按政策规定补贴 | 沁水县 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 382 | 382 | 40 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250101 | 20251230 | 可带动430人增收。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
124 | 5100001588814450 | 2025年雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫学生补助。 | 按政策规定补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 20250101 | 20251231 | 200名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否