## Sheet1
沁水县2026年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 建设期限 | 地点 | 预算总投资 | 衔接资金 安排金额 | 主管单位 | 实施单位 | 预期效益 | 备注
1 | 母牛养殖项目 | 产业发展 | 平整及硬化场地8000平方米；修建标准化牛舍4000平方米；草料加工间800平方米；购买草料加工设备3台；修建配套用房200平方米及青储池1000立方米。 | 2025.11-2026.11 | 龙港镇上苏庄村 | 800 | 200 | 县畜牧兽医服务中心 | 龙港镇上苏庄村股份经济合作社 | 带动18人（其中脱贫户及监测户各1人）务工增收；增加村集体收入。
2 | 食品加工设备采购项目 | 产业发展 | 购买加工设备（食品制作、烹制、烘焙、冷冻、包装等8条生产线）。 | 2026.03-2026.10 | 龙港镇里必村 | 200 | 100 | 县农业农村局 | 龙港镇里必村股份经济合作社 | 带动农民21人务工增收；增加村集体经济。
3 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 商砼C25硬化田间道路1105米、宽3米、厚度0.15米（其中：黄花沟李福林门前至瓦窑坡地头500米，任家沟任景勤门口至坟地605米）。 | 2026.05-2026.10 | 龙港镇水泉村 | 34.24 | 30 | 县农业农村局 | 龙港镇水泉村村民委员会 | 带动30人（其中脱贫户7人）务工增收；改善60户188人（其中脱贫户7户14人，监测户1户1人）生产生活条件。
4 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 商砼C25硬化田间道路长1.28公里、宽2.5米、厚度0.15米（其中：黄罗山580米；石火沟590米；上河滩110米，含10米长、1.2米高的漫水桥两边浆砌）。 | 2026.05-2026.10 | 龙港镇固镇村 | 33.45 | 30 | 县农业农村局 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 带动35人（其中脱贫户13人）务工增收；改善村内35户95人生产生活条件。
5 | 田间道路硬化项目(二期） | 乡村建设行动 | 新建老君腰田间道路第二段长350米，红线标宽3米。 | 2026.01-2026.10 | 龙港镇景村村 | 12.6 | 10 | 县农业农村局 | 龙港镇景村村村民委员会 | 带动17人（其中脱贫户2人、监测户1人）务工增收；改善97户205人（其中脱贫户14户26人）生产生活条件。
6 | 晾谷场硬化项目 | 乡村建设行动 | G25商砼硬化郝庄晾谷场500平方米，浆砌石护坝20立方米，排水管道40米；下峰晾谷场350平方米；南庄晾谷场200平方米；谭沟晾谷场200平方米，共硬化1250平方米。 | 2026.04-2026.11 | 龙港镇下峰村 | 15.9 | 12 | 县农业农村局 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 带动16户（其中脱贫户12户）务工增收；改善81户202人（其中脱贫户20户36人、监测户3户4人）生产生活条件。
7 | 杂粮加工项目 | 产业发展 | 建设厂房320平方米;硬化场地(包含厂房)600平方米。配套设备：面粉加工机械配套设备、榨油机配套设备、小米加工配套设备、色选机配套设备、玉米糁及玉米面加工配套设备;监控、消防、电力及电子磅等设备。 | 2026.04-2026.12 | 龙港镇下峰村 | 75 | 70 | 县农业农村局 | 龙港镇下峰村股份经济合作社 | 带动16人（其中脱贫户12户）务工增收；增加村集体经济。
8 | 街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 完成排水沟23米，排水管45米，小平台护墙及不锈钢栏杆拆装，商混硬化北边胡同320平米，后沟胡同530平米，西院胡同730平米，厚均为15厘米。 | 2026.01-2026.10 | 龙港镇赵寨村 | 29.5 | 25 | 县交通运输局 | 龙港镇赵寨村村民委员会 | 带动7户7人（其中脱贫户2户2人）户务工增收；改善86户235人（其中脱贫户17户28人、监测户6户10人）生活条件。
9 | 护坝项目 | 乡村建设行动 | 新建护坝总长125米，高均7米。 | 2026.03-2026.10 | 龙港镇樊村村 | 49.1 | 30 | 县交通运输局 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 带动16户（其中脱贫户7户7人）务工增收；改善230户500人（其中脱贫户53户72人）出行条件。
10 | 人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 路面硬化1260平方米；新建挡土墙351.38立方米；新建砖墙19.2立方米。 | 2026.05-2026.09 | 中村镇南河村 | 31.62 | 25 | 县农业农村局 | 中村镇南河村村民委员会 | 带动5人务工增收；改善32户118人（其中脱贫户7户13人、监测户2户3人）生活条件。
11 | 护坝及过水路面修缮项目 | 乡村建设行动 | 村西新建护坝长230米，平均宽1.2米、高3米;维修长8.5米、宽4米过水路面。 | 2026.04-2026.08 | 中村镇上阁村 | 39.43 | 35 | 县水务局 | 中村镇上阁村村民委员会 | 带动10人（其中脱贫户4人）务工增收；改善277户771人（其中脱贫户7户18人、监测户1户1人）的生活条件。
12 | 便民桥项目 | 乡村建设行动 | 在张马村至东坡路段的河道上，新建1座规格为28.5米x4米的便民桥，包含桥梁主体结构施工、桥面铺设及必要的防护设施建设。 | 2026.05-2026.11 | 中村镇张马村 | 63.53 | 30 | 县农业农村局 | 中村镇张马村村民委员会 | 带动18人(其中脱贫户1人)务工增收；改善745户2051人（其中脱贫户1户3人）的生产生活条件。
13 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | C25商砼硬化田间道路长度1090米、宽度均为3米、厚度0.15米，路面面积3270平方米（其中：前木腰路段650米，路面面积1950平方米;潭疙瘩路段440米，路面面积1320平方米）。 | 2026.03-2026.12 | 土沃乡上沃泉村 | 35.22 | 30 | 县农业农村局 | 土沃乡上沃泉村民委员会 | 带动10人务工增收；改善村内65户118人（其中脱贫户19户39人）的生产生活条件。
14 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 水泥铺设田间道路总长0.99公里、宽2.5米、厚0.15米。 | 2026.03-2026.11 | 土沃乡台亭村 | 24.9 | 20 | 县农业农村局 | 土沃乡台亭村村民委员会 | 带动30人（其中脱贫户9人）务工增收；改善村内159户414人（脱贫户14户39人）的生产生活条件。
15 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 水泥铺设田间道路长1公里，面积2540平方米，厚度15厘米（其中:新建秋家坡公路至上庄140米，宽度3米;秋家坡公路至芳芳坟地120米，宽度2.5米;向阳庄后沟河田间路400米，宽度2.5米;东沟垃圾场至狼窝掌140米，宽度3米;东沟口至水沟洞200米，宽度2米）。 | 2026.04-2026.07 | 土沃乡下沃泉村 | 25.78 | 20 | 县农业农村局 | 土沃乡下沃泉村民委员会 | 带动11人（其中脱贫户2人）务工增收，改善40户96人的生产生活条件。
16 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 商砼G25硬化田间道路长3052米、宽3米，厚0.15米（其中：西坡884米，长条岭631米，南坡594米，上河谷托到西洼943米）。 | 2026.05-2026.07 | 土沃乡杏则村 | 91.2 | 30 | 县农业农村局 | 土沃乡杏则村村民委员会 | 带动13人（其中脱贫户2户）务工增收；改善105户320人生产生活条件。
17 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 商砼C25硬化庙后沟田间道路长550米、宽2.5米，路面厚度0.15米，间隔6米切一道伸缩缝平整碾压路基面积1650平方米，路面面积1375平方米；申平原河道内新建长54米、宽5米过水路面。 | 2026.04-2026.07 | 土沃乡中沃泉村 | 35.38 | 30 | 县农业农村局 | 土沃乡中沃泉村民委员会 | 带动9人（其中监测户1人）务工增收；改善114户322人（其中监测户2户3人）生产生活条件。
18 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 铺设预制品混凝土排水渠180米；硬化12厘米厚的路面567平方米和街巷625平方米；预埋DN400双壁波纹管2处，7米长；过水路面1处，安装排水管；过水路面处挖机修清淤整地形；修整边坡、排水渠。 | 2026.04-2026.06 | 土沃乡西文兴村 | 19.62 | 16 | 县交通运输局 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 带动6人（其中脱贫户1人）务工增收，改善68户168人（其中脱贫户1人1人、监测户1户3人）的生产生活条件。
19 | 养牛园区基础设施配套项目 | 乡村建设行动 | 采用水泥铺面，主线长575.008米，支线长119.135米，宽均5.5米。主线左侧路基采用C30片石挡墙防护，墙上做护栏，临山一侧做C25混凝土矩形边沟；主线桩号K0+150位置做道1X1.5米圆管涵，基本农田段碎石路面采用1.5米排水管作为排水设施。 | 2026.03-2026.12 | 土沃乡塘坪村 | 167.58 | 100 | 县交通运输局 | 土沃乡人民政府 | 带动5人脱贫户务工增收；提高示范园区的出行条件。
20 | 粮食烘干仓储项目 | 产业发展 | 占地5000平方米，购买烘干机1台、容量200吨的粮食仓储仓1个，粮食色选机1台，新建仓储库房1500平方米；硬化场地690平方米及围墙。 | 2026.05-2026.07 | 土沃乡后马元村 | 74.36 | 70 | 县农业农村局 | 土沃乡后马元村股份经济合作社 | 带动10人（其中脱贫户7人）务工增收；增加村集体经济。
21 | 土地托管项目（二期） | 产业发展 | 购买粮食色选机一套、比重筛选净粮机一套、粮食初加工棚420平方米;购买双吸输送机一台、皮带运输机5台、除尘设备一套、电子包装称一套、配电系统。 | 2026.03-2026.12 | 张村乡瑶沟村 | 72 | 36 | 县农业农村局 | 张村乡瑶沟村股份经济合作社 | 带动脱贫户13人务工增收；增加村集体收入。
22 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 拆除旧路面378平方米，硬化长600米、宽3.5米、厚18cm的道路；新建涵洞1处。 | 2026.04-2026.09 | 张村乡张河村 | 35.27 | 30 | 县交通运输局 | 张村乡张河村村民委员会 | 带动脱贫户10人务工增收；改善105户301人（脱贫户28户83人）的生产生活条件。
23 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 采用商砼硬化长1175米、厚15厘米的田间道路（其中，在西凹庄自然庄修建长450米，宽2.5米的田间道路;在王林霞房后至西凹坪修建长725米的田间道路，第一段路宽3米，长369米，第二段路宽2.5米，长356米）。 | 2026.03-2026.11 | 张村乡瑶沟村 | 31.93 | 30 | 县农业农村局 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 带动15人（其中脱贫户13人）务工增收；改善117户301人（其中脱贫户27户37人、监测户2户2人）的生产生活条件。
24 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 采用C25混凝土在焦家庄修建田间道路长1000米、宽3米、厚0.15米。 | 2026.04-2026.09 | 张村乡张村村 | 30.2 | 27 | 县农业农村局 | 张村乡张村村村民委员会 | 带动9人（其中脱贫户7人）务工增收；改善257户655人的生产生活条件。
25 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 采用C25水泥混凝土面层硬化全村田间道路长2000米，宽2.5米，厚0.15米。 | 2026.05-2026.11 | 张村乡芦坡村 | 44.89 | 40 | 县农业农村局 | 张村乡芦坡村村民委员会 | 带动40人（其中脱贫户24人）务工增收；改善287户779人（其中脱贫户41户99人）的生产生活条件。
26 | 道路修建项目 | 乡村建设行动 | 混凝土硬化路面3783.55平方米，厚15厘米;修建挡土墙1处。 | 2026.03-2026.10 | 郑庄镇吕村村 | 52.82 | 30 | 县交通运输局 | 郑庄镇吕村村村民委员会 | 带动12人（其中脱贫户2人）务工增收；改善178户396人（其中脱贫户7户12人、监测户1户1人）的生产生活条件。
27 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动 | C25混凝土铺设硬化3800平方米，厚15厘米；铺设下水管道PE110管道300米。 | 2026.04-2026.09 | 郑庄镇玉沟村 | 40 | 30 | 县交通运输局 | 郑庄镇玉沟村村民委员会 | 带动15人（其中脱贫户2人）务工增收；改善村内145户356（其中脱贫户12户21人、监测户1户3人）人生产生活条件。
28 | 粮食晾晒场及护坡项目 | 乡村建设行动 | 在村东、村西和八里自然村硬化粮食晾晒场1000平米；在八里修建600立方米的护坡。 | 2026.03-2026.10 | 郑庄镇东大村 | 45.92 | 40 | 县农业农村局 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 带动脱贫户12人务工增收；改善村内714户1680人（其中脱贫户56户84人、监测户13户27人）的生产生活条件。
29 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | C25混凝土硬化路面1430米，厚0.15米，宽2.5米（其中，湾则村331省道至龙王沟界铺设路面560米;南山透风腰背后铺设路面700米;南山孟坪路铺设路面170米）。 | 2026.03-2026.10 | 郑庄镇湾则村 | 36 | 30 | 县农业农村局 | 郑庄镇湾则村村民委员会 | 带动10人务工增收；改善160户390人（监测户1户2人）的生产生活条件。
30 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | C25商砼硬化道路长度1350米，宽度3.5米，厚度15厘米。 | 2025.12-2026.12 | 郑庄镇郎壁村 | 48 | 40 | 县农业农村局 | 郑庄镇郎壁村村民委员会 | 带动15人（其中脱贫户3人）务工增收；改善156户365人（其中脱贫户23户38人）的生产生活条件。
31 | 农业产业化服务提升项目 | 产业发展 | 修建农机具存放车间463.12平方米(场棚、场地硬化电路设施);东方红LY1204型拖拉机1辆，仁达4YZX-3M(G4)型收割机1台，河东雄风1S-250型深松机1台，河南瑞丰1LFY-435型翻转犁1台，河南巨隆1GQN-230型旋耕机1台，河南巨隆1JH-230型秸秆还田机1台，江苏型三贤平地机1台。 | 2026.03-2026.06 | 郑庄镇苏庄村 | 77 | 70 | 县农业农村局 | 郑庄镇苏庄村股份经济合作社 | 带动8人（其中脱贫户2人）务工增收；改善增加村集体经济。
32 | 环境整治项目 | 乡村建设行动 | 浆砌护坝625.6立方米。 | 2026.03-2026.08 | 端氏镇下沟村 | 25.95 | 20 | 县农业农村局 | 端氏镇下沟村村民委员会 | 带动10人务工增收；改善180户419人（其中脱贫户5户10人、监测户1户1人）的生产生活条件。
33 | 街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 水泥硬化街巷5148平方米。 | 2026.04-2026.07 | 端氏镇曲堤村霍家山自然庄 | 62.4 | 40 | 县交通运输局 | 端氏镇曲堤村村民委员会 | 带动10人（其中脱贫户1人）务工增收；改善151户出行生活条件。
34 | 护坝项目 | 乡村建设行动 | 修建村委东侧护坝1座，修缮西头护坝1座。 | 2026.03-2026.12 | 嘉峰镇秦庄村 | 38.44 | 20 | 县农业农村局 | 嘉峰镇秦庄村村民委员会 | 带动5人务工增收；改善394户957人（其中脱贫户3户5人）的生产生活条件。
35 | 护坡项目 | 乡村建设行动 | 拆除破损混凝土路面200平方米;浇筑15厘米厚混凝土地面硬化4506.22平方米;砌筑1米高花墙150米，计30.6立方米;实施坡面锚杆格构梁支护586.26平方米;在坡面支护底部新建毛石挡土墙122米，计896.48立方米。 | 2026.03-2026.10 | 胡底乡蒲池村 | 109.88 | 50 | 县农业农村局 | 胡底乡蒲池村村民委员会 | 带动24人（其中脱贫户3人）务工增收；改善276户734人（其中脱贫户3户8人、监测户4户7人）的生产生活条件。
36 | 街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 村内街巷路面硬化面积6150平方米，更换井盖40套。 | 2026.03-2026.11 | 胡底乡胡底村 | 68.64 | 30 | 县农业农村局 | 胡底乡胡底村村民委员会 | 带动13户（其中脱贫户10户）务工增收；改善901户2035（其中脱贫户54户80人、监测户1户3人）人的生产条件。
37 | 田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 混凝土硬化田间道路长870米、宽2.5米、厚15厘米。 | 2026.04-2026.12 | 固县乡上梁村 | 25 | 20 | 县农业农村局 | 固县乡上梁村村民委员会 | 带动脱贫户3人务工增收；改善148户340人（其中脱贫户3户8人、监测户4户7人）生产生活条件。
38 | 粮食晾晒场项目 | 乡村建设行动 | 硬化场地1600平方米，砌筑排水沟护坡200立方米。 | 2026.06-2026.11 | 固县乡元上村 | 40 | 20 | 县农业农村局 | 固县乡元上村村民委员会 | 带动5人（其中脱贫户3人）务工增收；改善93户210人（其中脱贫户24户48人、监测户2户4人）生产生活条件。
39 | 街巷硬化项目 | 乡村建设行动 | C25水泥混凝土硬化街巷3765平方米、厚15厘米。 | 2026.03-2026.09 | 柿庄镇张村村 | 38.14 | 30 | 县交通运输局 | 柿庄镇张村村村民委员会 | 带动6人（其中脱贫户4人、监测户1人）务工增收；改善26户61人生产生活条件。
40 | 道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 硬化珠山至北沟道路长1800米、宽3米、厚18厘米。 | 2026.03-2026.10 | 柿庄镇匣石湾村 | 64.2 | 50 | 县交通运输局 | 柿庄镇匣石湾村村民委员会 | 带动10人（其中脱贫户5人）务工增收；改善45户164（其中脱贫户5户15人）人生产生活条件。
41 | 综合治理项目 | 乡村建设行动 | 砌筑片石挡土墙1400立方米；清理场地垃圾及土石方，拆除原干砌挡墙，回填土方，安装泄水管。 | 2026.04-2026.12 | 柿庄镇柿庄村 | 63.8 | 40 | 县农业农村局 | 柿庄镇柿庄村村民委员会 | 带动村内12人（其中脱贫户2人）务工增收；改善756户1739人（其中脱贫户28户71人）生活条件。
42 | 连翘加工项目（一期） | 产业发展 | 修建加工车间156平方米，储货库房264平方米，烘干加工设施(1台颗粒烘干机、1台风机1套蒸煮机推车、1套振动筛、20米的传送管道)一套，地磅一台，配电及其他设备。 | 2026.03-2026.09 | 柿庄镇算峪村 | 75.86 | 70 | 县农业农村局 | 柿庄镇算峪村股份经济合作社 | 带动脱贫户5人务工增收；壮大村集体经济。
43 | 护岸项目 | 乡村建设行动 | 十里河道修建浆砌石坝172米。 | 2026.05-2026.08 | 十里乡十里村 | 33.33 | 30 | 县水务局 | 十里乡十里村村民委员会 | 带动6人务工就业增收；改善140户360人生产生活条件。
44 | 道路硬化及漫水桥项目 | 乡村建设行动 | 修复西峪大河至西沟的田间道路长300米、宽3米、厚0.18米；新建前后南沟漫水桥（水泥结构）30米；新建后后南沟漫水桥(钢筋混凝土结构)30米;新建西沟漫水桥(水泥结构)30米;新建小湾漫水桥(水泥结构)30米。 | 2026.04-2026.08 | 十里乡西峪村 | 55.16 | 50 | 县农业农村局 | 十里乡西峪村村民委员会 | 带动10人（其中脱贫户）务工就业增收；改善203户623人（其中脱贫户16户39人、监测户2户5人）的生产生活条件。
45 | 护坝项目 | 乡村建设行动 | 在东峪村瑶背自然庄修建300米护村坝（含回填土方1855方，浆砌片石挡土墙1872.7立方米；混凝土场地硬化300立方米。） | 2026.03-2026.08 | 十里乡东峪村 | 88.9 | 80 | 县农业农村局 | 十里乡东峪村村民委员会 | 带动12户（其中脱贫户2户）务工增收；改善135户332人（脱贫户31户73人、监测户4户8人）的出行条件。
46 | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 对脱贫户监测户贷款产生的利息进行贴息。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 20 | 20 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 带动脱贫户、边缘户及严重困难户发展产业增收。
47 | 防返贫综合保险 | 巩固三保障成果 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 105 | 31.31 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。
48 | 高质量庭院经济 | 产业发展 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 20 | 20 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 带动农户（含脱贫户）发展高质量庭院经济促进增收。
49 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 60 | 60 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 200名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。
50 | 脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 就业项目 | 年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 70 | 70 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 对2025年外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补贴。
51 | 稳岗补贴 | 就业项目 | 对我县脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业进行稳岗补贴。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 230 | 230 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 支持外出务工劳动力人数≤1610人，支持帮扶车间务工就业人数≥43人。
52 | 市级农业龙头企业贷款贴息 | 产业发展 | 对2025年7月1日至2026年6月30日期间的贷款用于正常生产的利息按文件要求进行贴息。 | 2026.06-2026.11 | 沁水县 | 92 | 92 | 县农业农村局 | 市级龙头企业 | 完成15家以上龙头企业的贷款用于正常生产的贴息工作。
53 | 市级产业化联合体 | 产业发展 | 奖补2025年认定山西十里八香农业产业会联合体的资金。 | 2026.04-2026.11 | 沁水县 | 30 | 30 | 县农业农村局 | 山西十里八香农业开发股份有限公司 | 通过对市级产业化联合体的奖补促进企业发展。
54 | 市级产业化联合体 | 产业发展 | 奖补2025年认定为晋城市晋香食品农业产业化联合体的资金。 | 2026.04-2026.11 | 沁水县 | 30 | 30 | 县农业农村局 | 晋城市晋香食品开发股份有限公司 | 通过对市级产业化联合体的奖补促进企业发展。
55 | 规模养殖场贷款贴息 | 产业发展 | 用于2024年11月-2025年10月实际贴息资金，支持符合条件的规模养殖场贷款贴息。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 152.55 | 152.55 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 推动我县畜牧企业发展，有效降低企业融资成本，促进农民增收。
56 | 市设施园艺现代化提升行动 | 产业发展 | 2025在固县乡高村、安上村搭建243亩全玻璃纤维杆小拱棚，2026年拨付剩余资金。 | 2025.03-2025.11 | 高村村 安上村 | 21 | 3.24 | 县农业农村局 | 沁水县合固丰农业科技发展有限公司 | 带动10户15人务工增收。
57 | 畜牧业高质量发展 | 产业发展 | 生猪、肉牛、肉羊品种改良。 | 2026.01-2026.12 | 沁水县 | 250 | 50 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 提高生猪、肉牛、肉羊优种覆盖面，提升养殖效益。
58 | “千万工程”经验精品片区建设项目 | 乡村建设行动 | 基础设施建设、公共服务提升、精神文明等方面建设内容。 | 2026.04-2026.12 | 端氏镇、嘉峰镇、 龙港镇、中村镇 | 1000 | 600 | 县农业农村局 | 端氏镇人民政府 嘉峰镇人民政府 龙港镇人民政府 中村镇人民政府 | 带动周边农户增收；改善村民生活环境，提升农村公共服务水平。
合计 | [5 empty] | 5242.69 | 3255.1