## Sheet1
沁水县2026年度常态化帮扶资金项目计划表
单位：（盖章） 时间：2026年6月30日
序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任 单位 | 项目行业主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体绩效目标 | 联农带农机制 | 是否到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户受益户数 | 脱贫户受益人数 | 监测户受益户数 | 监测户受益人数 | 计划开工日期 | 计划完工日期
[14 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金
合计 | [11 empty] | 19991.292 | 9950.1 | 2589 | 2382 | 1509.1 | 3470 | 0 | 10041.192 | 29598 | 59720 | 9856 | 16101 | 117 | 225
1 | 5100001672182418 | 2026年郑庄镇南大村高标准智能化日光温室蔬菜大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 修建薄膜大棚59.4亩;分拣车间占地600平方米;水利设施一处（含水池、水泵、管道等配套设施）。 | 按不超过总投资的50% | 南大村 | 郑庄镇南大村集体经济组织 | 县农业农村局 | 439.28 | 200 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 239.28 | 30 | 30 | 7 | 7 |  |  | 20260311 | 20261118 | 带动30人（其中脱贫户7人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
2 | 5100001675048693 | 2026年龙港镇青龙村蔬菜集约化育场项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建10亩蔬菜集约化育场，包含育苗棚体建设、棚内苗床系统、自动播种流水线、喷水系统等工厂化育苗生产线，环境调控设备及其他生产相关设施配置。 | 按不超过总投资的50% | 青龙村 | 龙港镇青龙村集体经济组织 | 县农业农村局 | 171.68 | 80 | 24 | 0 | 0 | 56 | 0 | 91.68 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 20260518 | 20261031 | 带动15人（其中脱贫户6人、监测户3人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
3 | 5100001715126043 | 2026年中村镇张马村花卉融创基地项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设智能化花卉温室大棚2栋3667平方米，其中：一号温室配套热镀锌骨架、内外遮阳、移动苗床、风机水帘、顶开窗、供暖系统及物联网控制系统，用于高端花卉种植;二号温室配套同类基础温控及智能系统，用于花卉销售展示。 | 按不超过总投资的50% | 张马村 | 中村镇张马村集体经济组织 | 县林业局 | 493.7 | 200 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 293.7 | 60 | 60 | 1 | 1 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动60人（其中脱贫户1人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
4 | 5100001736995975 | 2026年沁水县特优种植业高质量发展项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蔬菜育苗示范基地5400平方米，育苗架、循环育苗设备，育苗发酵肥料设备，冷库600立方米，蔬菜晾晒仓储棚，购置30台蔬菜种植机械，建设蔬菜烘干房、蒸汽发生器、上下水、配电、天然气管道及设备购置。 | 按政策进行补贴 | 潘庄村,兴德村 | 嘉峰镇人民政府，郑村镇人民政府 | 县农业农村局 | 820 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 620 | 50 | 50 | 5 | 5 |  |  | 20260417 | 20261231 | 项目建成后，通过智能设备与数字化管理，实现农业生产提质增效，形成可复制的现代农业示范模式，为后续规模化推广奠定基础。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
5 | 5100001672184609 | 2026年嘉峰镇刘庄村千头驴产业园项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 占地18亩，建设钢架结构和岩棉板保温驴棚2641.98平方米，砖硬化圈舍2537.96平方米，水泥硬化道路1904.74平平方米。 | 按不超过总投资的50% | 刘庄村 | 嘉峰镇刘庄村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 339.94 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 209.94 | 12 | 12 | 2 | 2 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动12人（其中脱贫户2人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
6 | 5100001675076803 | 2026年龙港镇上苏庄繁殖母牛养殖场项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 砌筑挡土墙200米，砌筑排水沟120米，各种工程量:挖土方2562.4立方米及外运土方、平整、夯实;砌筑挡土墙754立方米;砌筑排水沟220立方米;跨排水沟盖板1处(长3米、宽2.3米、厚0.2米);整理西侧斜坡;回填土方434.2立方米;现浇混凝土工程基础194.52立方米。 | 按不超过总投资的50% | 上苏庄村 | 龙港镇上苏庄村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 800 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20260115 | 20261101 | 带动农户18人务工（其中脱贫户1人、监测户1人）增收；保障村集体100亩蔬菜大棚安全稳定运营。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
7 | 5100001676735853 | 2026年张村乡冯村村特色养殖配套项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建林麝养殖园区一处，其中，圈舍400平方米，饲料加工储存用房400平方米，采香房60平方米，林生产保育房140平方米，冷藏库50平方米，储水窖200平方米，配套用房150平方米;购置设备自动饲料搅拌机1台，秸秆收割粉碎机1台，自动收割打捆机1台，包膜机2台，饲料转运车3台;配套设施安全网2000米，安全门5个，生产用水电2000米;附属工程:场地平整等1800平方米。 | 按不超过总投资的50% | 冯村村 | 张村乡冯村村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 386.9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 196.9 | 28 | 28 | 13 | 13 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动28人（其中脱贫户13人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
8 | 5100001698286935 | 2026年胡底乡七坡村养牛项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 平整场地10405平方米，修建牛棚4000平方米；购置铡草车、铡草机、全日粮搅草机各1台、钢磨2台。 | 按不超过总投资的50% | 七坡村 | 胡底乡七坡村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 467.2 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2 | 175 | 396 | 4 | 6 |  |  | 20260313 | 20261223 | 带动4人农户务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
9 | 5100001698288320 | 2026年龙港镇赵山村股份经济合作社养牛项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 土石方3万方，新建牛棚4000平米，肉牛活动场2000平米，青储池9000立方米，院墙400米，配套自动洒料车、拌料机、铲车各1台。 | 按不超过总投资的50% | 辛家河村 | 龙港镇赵山村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 463 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 263 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动5人（其中脱贫户2人）务工增收；增加村集体收入 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
10 | 5100001715308129 | 2026年固县乡云首村养猪场项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 硬化场地5000平方米，建设标准化猪舍5000平方米，饲料房1000平方米，化粪池1000平方米，消毒间50平方米，生活用房200平方米，购置安装1套干湿分离自动清粪系统设备等。 | 按不超过总投资的50% | 云首村 | 固县乡云首村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 410 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |  | 20260601 | 20261231 | 带动农户10人（其中脱贫户5人）务工增收；壮大村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
11 | 5100001715308748 | 2026年龙港镇里必村蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 平整场地4000平方米，修建鸡舍1800平方米；采购养殖设备2套，鸡蛋集中采集设备1套。 | 按不超过总投资的50% | 里必村 | 龙港镇里必村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 520 | 200 | 0 | 110 | 0 | 90 | 0 | 320 | 22 | 22 | 4 | 8 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动22人务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
12 | 5100001731283351 | 2026年中村镇南河村牛场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 场地平整20000平方米，新建牛舍4000平方米，草料棚2000平方米，青储池3000立方米，蓄水池200立方米，功能性用房340平方米。 | 按不超过总投资的50% | 南河村 | 中村镇南河村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 426 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 226 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20260518 | 20261031 | 带动10人（其中脱贫户4人、监测户2人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
13 | 5100001731283734 | 2026年土沃乡塘坪村肉鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 平整场地4000平米，修建砖结构养殖棚2栋(长80米、宽18.75米)共3000平米，购置笼具及环控附属设备，配备水、电、暖等基础设施。 | 按不超过总投资的50% | 塘坪村 | 土沃乡塘坪村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 429.76 | 200 | 0 | 60 | 0 | 140 | 0 | 229.76 | 11 | 11 | 8 | 8 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动11人（其中脱贫户8人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
14 | 5100001731284061 | 2026年固县乡固县村牛场建设项目（一期） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 平整场地22000立方米，新建两栋4000平方米的牛舍，一栋500平方米的功能性用房，青储池3000立方米。 | 按不超过总投资的50% | 固县村 | 固县乡固县村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 418 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 218 | 6 | 6 | 2 | 2 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动6人（其中脱贫户2人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是
15 | 5100001737490192 | 2026年土沃乡上沃泉村生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 总用地面积3500平方米，修建建筑面积3100平方米的标准化圈舍3栋，深井工程300米，深井泵2 套，供水系统2套，40平方米锅炉房，150平方米饲料库，800平方米场地硬化，400立方米护坡工程，200立方米蓄水池，200立方米储粪池，6000立方米黑膜沼气池，3座饲料塔。 | 按不超过总投资的50% | 上沃泉村 | 土沃乡上沃泉村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 530 | 260 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 20260701 | 20261231 | 带动农户30人（其中脱贫户15人、监测户1人）务工增收；壮大村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
16 | 5100001673789061 | 2026年张村乡芦坡村陈家山康养山庄旅游开发项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 在陈家山新建民宿767.914平方米，其中：一号院一层共76.62平方米，二号院两层共157.462平方米，三号院两层共157.462平方米，四号院两层共342平方米，五号院一层共34.37平方米。 | 按不超过总投资的50% | 芦坡村 | 张村乡芦坡村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 309.4 | 150 | 60 | 0 | 0 | 90 | 0 | 159.4 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5 | 5 | 20260518 | 20261031 | 带动30人（其中脱贫户14人、监测户5人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
17 | 5100001679276902 | 2026年土沃乡洞沟村旅游开发民宿建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 用地面积1300平方米，建3栋民宿。 | 按不超过总投资的50% | 交口村 | 土沃乡交口村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 402 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 202 | 30 | 30 | 12 | 12 |  |  | 20260318 | 20261027 | 带动30人（其中脱贫户12人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
18 | 5100001715134075 | 2026年土沃乡交口村旅游开发民宿项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 用地面积2.5亩，建东西两座框架结构独立建筑1300平方米，其中东面为餐饮楼，西面为民宿楼。 | 按不超过总投资的50% | 交口村 | 土沃乡交口村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 402 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 30 | 30 | 12 | 12 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动30人（其中脱贫户12人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
19 | 5100001715298588 | 2026年郑村镇半峪村农特产品展销及特色餐饮长廊项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 占地约1800m²，建筑面积1500m²，农特产品展销场所及其他配套设施建设。 | 按不超过总投资的50% | 半峪村 | 郑村镇半峪村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 467 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 267 | 308 | 861 | 1 | 4 |  |  | 20260518 | 20261031 | 改善308户861口人生产生活条件；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
20 | 5100001737489515 | 2026年中村镇中村村康养民宿项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 村中心修建两层民宿，建筑面积890平方米，以及民宿设施的采购及其他配套。 | 按不超过总投资的50% | 中村村 | 中村镇中村村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 428.94 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 228.94 | 10 | 10 | 3 | 3 |  |  | 20260610 | 20261030 | 带动10人（其中脱贫户3人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
21 | 5100001715288434 | 2026年嘉峰镇武安村粮食仓储项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 占地6809平方，建设钢结构厂房一座;建设磅房化验室;购买烘干塔;干粮圆存储仓;3000平米的场地硬化;购买变压器;其它设备及配套设施。 | 按不超过总投资的50% | 武安村 | 嘉峰镇武安村集体经济组织 | 县农业农村局 | 223.29 | 100 | 0 | 7 | 0 | 93 | 0 | 123.29 | 6 | 6 | 2 | 2 |  |  | 20260401 | 20261031 | 带动6人（其中脱贫户2人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
22 | 5100001737492556 | 2026年胡底乡胡底村农产品仓储项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 回填土方34000立方，硬化18厘米厚水泥场地5500平方米，建设轻钢结构仓库3625平方米，浆砌片石护坝930立方，修建砖围墙1400平方米；安装地磅1个及水电气等配套设施。 | 按不超过总投资的50% | 胡底村 | 胡底乡胡底村集体经济组织 | 县农村经济经营管理服务中心 | 647.15 | 300 | 0 | 240 | 0 | 60 | 0 | 347.15 | 18 | 18 | 7 | 7 |  |  | 20260701 | 20261231 | 带动18人（其中脱贫户7人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
23 | 5100001676740289 | 2026年龙港镇里必村食品加工设备采购项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 购买加工设备（食品制作、烹制、烘焙、冷冻、包装等8条生产线）。 | 按不超过总投资的50% | 里必村 | 龙港镇里必村集体经济组织 | 县农业农村局 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 21 | 4 | 8 |  |  | 20260302 | 20261001 | 带动农民21人务工增收；增加村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
24 | 5100001678345742 | 2026年十里乡井沟村绿色全链条加工项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 平整场地及硬化300平方米，新建加工厂房及配套设施160平方米，购买玉米粉碎机、玉米面粉机、碾谷机各1台，200吨玉米储藏屯设备1套，配套电力设备1套。 | 按不超过总投资的50% | 井沟村 | 十里乡井沟村集体经济组织 | 县农业农村局 | 90.6 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动脱贫户6人务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
25 | 5100001715268325 | 2026年固县乡将庄村粮食仓储初加工项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建钢结构厂房1580平方米、长77米挡土墙、高2.5米、长55.4米围墙；混凝土硬化场地2375平方米；购置粮食烘干、筛选、仓储等设备。 | 按不超过总投资的50% | 将庄村 | 固县乡将庄村集体经济组织 | 县农业农村局 | 223.54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 123.54 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  | 20260401 | 20261231 | 带动5人（其中脱贫户3人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
26 | 5100001715293501 | 2026年固县乡元上村秸秆饲料加工项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 新建钢结构饲料加工厂一座2000平方米、功能用房一座120平方米；购置玉米秸秆加工设备1套、玉米双收收割机1台、铲车1台。 | 按不超过总投资的50% | 元上村 | 固县乡元上村集体经济组织 | 县农业农村局 | 319.38 | 150 | 0 | 45 | 0 | 105 | 0 | 169.38 | 7 | 7 | 3 | 3 |  |  | 20260518 | 20261031 | 带动7人（其中脱贫户3人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
27 | 5100001715140376 | 2026年晋城市设施园艺现代化提升行动项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 2025在固县乡高村、安上村搭建243亩全玻璃纤维杆小拱棚,2026年拨付剩余资金。 | 每亩最高补助400元 | 高村村,安上村 | 沁水县合固丰农业科技发展有限公司 | 县农业农村局 | 21 | 3.24 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 17.76 | 10 | 15 | 3 | 3 |  |  | 20260326 | 20261231 | 带动10户15人务工增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
28 | 5100001715150305 | 2026年晋城市级产业化联合体项目（晋香食品） | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 奖补2025年认定为晋城市晋香食品农业产业化联合体的资金。 | 一次性补助30万元 | 沁水县 | 晋城市晋香食品开发股份有限公司 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20260326 | 20261231 | 完成晋城市晋香食品开发股份有限公司申报市级产业化联合体的奖补资金工作。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
29 | 5100001715661405 | 2026年晋城市级产业化联合体项目（十里八乡） | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 奖补2025年认定山西十里八香农业产业会联合体的资金。 | 一次性补助30万元 | 沁水县 | 山西十里八香农业开发股份有限公司 | 县农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20260325 | 20261231 | 完成山西十里八香农业开发股份有限公司申报市级产业会联合体的奖补资金工作。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
30 | 5100001715666094 | 2026年晋城市级农业龙头企业贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 对2025年7月1日至2026年6月30日期间的贷款用于正常生产的利息按文件要求进行贴息。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 市级龙头企业 | 县农业农村局 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20260326 | 20261231 | 完成15家以上龙头企业的贷款用于正常生产的贴息工作。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
31 | 5100001716404438 | 2026年沁水县规模养殖场贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 用于2024年11月-2025年10月实际贴息资金，支持符合条件的规模养殖场贷款贴息。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 152.55 | 152.55 | 0 | 0 | 152.55 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20260326 | 20261231 | 推动我县畜牧企业发展，有效降低企业融资成本，促进农民增收。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
32 | 5100001672034782 | 2026年张村乡瑶沟村土地托管项目（二期） | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 购买粮食色选机一套、比重筛选净粮机一套、粮食初加工棚420平方米;购买双吸输送机一台、皮带运输机5台、除尘设备一套、电子包装称一套、配电系统。 | 按不超过总投资的50% | 瑶沟村 | 张村乡瑶沟村集体经济组织 | 县农村经济经营管理服务中心 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动脱贫户13人务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
33 | 5100001715120486 | 2026年沁水县畜牧业高质量发展项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 生猪、肉牛、肉羊品种改良。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县畜牧兽医服务中心 | 县畜牧兽医服务中心 | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20260325 | 20261231 | 提高生猪、肉牛、肉羊优种覆盖面，提升养殖效益。 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
34 | 5100001672436775 | 2026年小额贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 对脱贫户监测户贷款产生的利息进行贴息。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 20260101 | 20261231 | 带动脱贫户、边缘户及严重困难户发展生产。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
35 | 5100001672422541 | 2026年沁水县高质量庭院经济 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 支持脱贫地区高质量发展庭院经济。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 20 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 |  |  | 20260101 | 20261231 | 带动农户（含脱贫户）发展高质量庭院经济促进增收。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
36 | 5100001672085887 | 2026年胡底乡管头村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建长20米、宽10米钢结构库棚；硬化场地600平方米；购置三轮车、液压翻转犁、秸秆还田机、玉米收割机、播种机各1台，拖拉机、旋耕机各2台。 | 按政策进行补贴 | 管头村 | 胡底乡管头村集体经济组织 | 县农业农村局 | 81 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 35 | 35 | 27 | 27 |  |  | 20260319 | 20261014 | 带动35人（其中脱贫户27人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
37 | 5100001672181629 | 2026年郑庄镇庙坡村羊场修建项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建羊舍1500平方米，青贮池、干草棚350平方米，功能性用房60平方米，通水电。 | 按政策进行补贴 | 庙坡村 | 郑庄镇庙坡村集体经济组织 | 县畜牧兽医服务中心 | 76.15 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6.15 | 9 | 9 | 5 | 5 |  |  | 20260319 | 20261119 | 带动9人（其中脱贫户5人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
38 | 5100001675011651 | 2026年郑庄镇苏庄村农业产业化服务提升项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建农机具存放车间463.12平方米(场棚、场地硬化电路设施);东方红LY1204型拖拉机1辆，仁达4YZX-3M(G4)型收割机1台，河东雄风1S-250型深松机1台，河南瑞丰1LFY-435型翻转犁1台，河南巨隆1GQN-230型旋耕机1台，河南巨隆1JH-230型秸秆还田机1台，江苏型三贤平地机1台。 | 按政策进行补贴 | 苏庄村 | 郑庄镇苏庄村集体经济组织 | 县农业农村局 | 77 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 |  |  | 20260115 | 20260806 | 带动8人（其中脱贫户2人）务工增收；改善增加村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
39 | 5100001676736937 | 2026年固县乡南河底村大姜深加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购置姜片加工配套设备、姜丝加工配套设备、20型铲车及叉车等设备。 | 按政策进行补贴 | 南河底村 | 固县乡南河底村集体经济组织 | 县农业农村局 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 201 | 502 | 5 | 5 |  |  | 20260302 | 20261009 | 带动脱贫户5户增收；项目建成后可改善201户502口人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
40 | 5100001706265594 | 2026年龙港镇下峰村杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设厂房320平方米;硬化场地(包含厂房)600平方米。配套设备：面粉加工机械配套设备、榨油机配套设备、小米加工配套设备、色选机配套设备、玉米糁及玉米面加工配套设备;监控、消防、电力及电子磅等设备。 | 按政策进行补贴 | 下峰村 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 县农业农村局 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 12 | 12 |  |  | 20260402 | 20261203 | 带动16人（其中脱贫户12人）务工增收；增加村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
41 | 5100001715090196 | 2026年龙港镇赵寨村农业产业化服务提升项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 采购履带式带秸秆还田玉米棒三行收割机1台，履带式带秸秆还田籽粒玉米收割机1台，配套谷物割台和筛相关设备1套，120拖拉机1台，旋耕耙、犁、旋耕播种机1套;农机具棚1个。 | 按政策进行补贴 | 赵寨村 | 龙港镇赵寨村集体经济组织 | 县农业农村局 | 75.6 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5.6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 20260325 | 20261031 | 带动13人（其中脱贫户6人、监测户1人）增收；增加村集体收入 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
42 | 5100001715162144 | 2026年土沃乡后马元村粮食烘干仓储项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 占地5000平方米，购买烘干机1台、容量200吨的粮食仓储仓1个，粮食色选机1台，新建仓储库房1500平方米；硬化场地690平方米及围墙。 | 按政策进行补贴 | 后马元村 | 土沃乡后马元村集体经济组织 | 县农业农村局 | 74.36 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4.36 | 10 | 10 | 7 | 7 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动10人（其中脱贫户7人）务工增收；增加村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
43 | 5100001715223109 | 2026年张村乡张村村康养民宿项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 开设民宿13间，多功能活动室4间及其他相关配套设施。 | 按政策进行补贴 | 张村村 | 张村乡张村村集体经济组织 | 县文化和旅游局 | 95.21 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 25.21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20260325 | 20261031 | 带动4人（其中脱贫户2人、监测户1人）务工增收；带动村集体增收。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
44 | 5100001715227095 | 2026年中村镇蒲泓村粮食仓储烘干项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 建设钢棚加工厂房及相关配套设施；购置设备：36/28--4m筛前提升机1台、无管路垂直式集成烘干设备20t/H1套、日产60吨蒸气玉米压片生产线1台等。 | 按不超过总投资的50% | 蒲泓村 | 中村镇蒲泓村集体经济组织 | 县农业农村局 | 504.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 304.8 | 20 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20260401 | 20260831 | 带动20人（其中脱贫户4人、监测户1人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
45 | 5100001715231681 | 2026年胡底乡胡底村农机服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 硬化15厘米厚水泥场地及道路5000平方米，建设轻钢结构仓库1000平方米，修建砖围墙720平方米，购买拖拉机、液压翻转犁、旋耕机、秸秆还田机各1台以及农机具；安装水电气等配套设施。 | 按政策进行补贴 | 胡底村 | 胡底乡胡底村村集体经济组织 | 县农业农村局 | 160 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 90 | 12 | 12 | 7 | 7 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动12人（其中脱贫户7人）务工增收；增加村集体收入。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
46 | 5100001715304400 | 2026年柿庄镇算峪村连翘加工项目（一期） | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建加工车间156平方米，储货库房264平方米，烘干加工设施(1台颗粒烘干机、1台风机1套蒸煮机推车、1套振动筛、20米的传送管道)一套，地磅一台，配电及其他设备。 | 按政策进行补贴 | 杨庄村 | 柿庄镇算峪村集体经济组织 | 县农业农村局 | 75.86 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5.86 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动脱贫户5人务工增收；壮大村集体经济。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
47 | 5100001672420239 | 2026年帮扶对象外出务工一次性交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 年全县脱贫劳动力省外务工交通补贴。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 70 | 70 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |  |  | 20260115 | 20261231 | 对2025年外出务工的脱贫劳动力发放一次性交通补贴。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
48 | 5100001672418434 | 2026年沁水县稳岗补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 对我县脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业进行稳岗补贴。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县人力资源和社会保障局 | 200 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1936 | 1936 | 1936 | 1936 |  |  | 20260115 | 20261231 | 支持外出务工劳动力人数≤1610人，支持帮扶车间务工就业人数≥43人。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
49 | 5100001672416539 | 2026年就业帮扶公益性岗位 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 增设公益性岗位378人 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县人力资源和社会保障局 | 28.046 | 28.046 | 0 | 0 | 0 | 28.046 | 0 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 |  |  | 20260115 | 20261231 | 对脱贫户公益性岗位人员按照每人740元的标准发放补贴，促进脱贫劳动力稳定增收。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
50 | 5100001672019735 | 2026年张村乡瑶沟村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 采用商砼硬化长1175米、厚15厘米的田间道路（其中，在西凹庄自然庄修建长450米，宽2.5米的田间道路;在王林霞房后至西凹坪修建长725米的田间道路，第一段路宽3米，长369米，第二段路宽2.5米，长356米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 瑶沟村 | 张村乡瑶沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 31.93 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 117 | 301 | 27 | 37 | 2 | 2 | 20260311 | 20260731 | 带动15人（其中脱贫户13人）务工增收；改善117户301人（其中脱贫户27户37人、监测户2户2人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
51 | 5100001672041147 | 2026年十里乡东峪村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 在东峪村瑶背自然庄修建300米护村坝（含回填土方1855方，浆砌片石挡土墙1872.7立方米；混凝土场地硬化300立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 东峪村 | 十里乡东峪村村民委员会 | 县农业农村局 | 88.9 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 135 | 332 | 31 | 73 | 4 | 8 | 20260320 | 20261217 | 带动12人（其中脱贫户2人）务工增收；改善135户332人（脱贫户31户73人、监测户4户8人）的出行条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
52 | 5100001672062837 | 2026年嘉峰镇豆庄村道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 豆庄村灰泉沟口至上坪连接路拆除混凝土路面2475平方米，土方开挖1748立方米，道路3：7灰土基层7204平方米，铺装混凝土路面6344平方米；泄洪圆管涵2座，防护墩366座，避车道3处，浆砌石边坡182.7立方米，排水沟210米，混凝土急流槽112米等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 豆庄村 | 嘉峰镇豆庄村村民委员会 | 县交通运输局 | 163.5 | 30 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 133.5 | 671 | 1554 | 6 | 6 |  |  | 20260415 | 20260831 | 带动11人（其中脱贫户6人）务工增收；改善村内671户1554人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
53 | 5100001672073323 | 2026年嘉峰镇下李庄村柿沟自然村乡间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设总长1880米、厚度15公分的水泥路，其中4米宽路段1200米、5米宽60米、3米宽620米，晾晒场及场地硬化共四处490平方米，彩钢棚下空地硬化30平方米1处，毛石护坝3处，一处管涵1处。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下李庄村 | 嘉峰镇下李庄村村民委员会 | 县交通运输局 | 79 | 60 | 18 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 132 | 308 | 3 | 7 |  |  | 20260401 | 20261030 | 带动10人务工增收；改善村内132户308人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
54 | 5100001672181323 | 2026年龙港镇水泉村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼C25硬化田间道路1105米、宽3米、厚度0.15米（其中：黄花沟李福林们前至瓦窑坡地头500米，任家沟任景勤门口至坟地605米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 水泉村 | 龙港镇水泉村村民委员会 | 县农业农村局 | 34.24 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 60 | 188 | 7 | 14 | 1 | 1 | 20260501 | 20261001 | 带动30人（其中脱贫户7人）务工增收；改善60户188人（其中脱贫户7户14人，监测户1户1人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
55 | 5100001672183259 | 2026年固县乡上梁村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土硬化田间道路长870米、宽2.5米、厚15厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上梁村 | 固县乡上梁村村民委员会 | 县农业农村局 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 | 340 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20260325 | 20261031 | 带动脱贫户3人务工增收；改善148户340人（其中脱贫户3户8人、监测户4户7人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
56 | 5100001672184648 | 2026年龙港镇下峰村晾晒场项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | G25商砼硬化郝庄晾谷场500平方米，浆砌石护坝20立方米，排水管道40米；下峰晾谷场350平方米；南庄晾谷场200平方米；谭沟晾谷场200平方米，共硬化1250平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下峰村 | 龙港镇下峰村村民委员会 | 县农业农村局 | 15.9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 81 | 202 | 20 | 36 | 3 | 4 | 20260514 | 20261015 | 带动16人（其中脱贫户12人）务工增收；改善81户202人（其中脱贫户20户36人、监测户3户4人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
57 | 5100001672186927 | 2026年张村乡张村村焦家庄田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 采用C25混凝土在焦家庄修建田间道路长1000米、宽3米、厚0.15米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张村村 | 张村乡张村村村民委员会 | 县农业农村局 | 30.2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 257 | 655 | 7 | 7 |  |  | 20260416 | 20260813 | 带动9人（其中脱贫户7人）务工增收；改善257户655人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
58 | 5100001672189857 | 2026年土沃乡上沃泉村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | C25商砼硬化田间道路长度1090米、宽度均为3米、厚度0.15米，路面面积3270平方米（其中：前木腰路段650米，路面面积1950平方米;潭疙瘩路段440米，路面面积1320平方米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上沃泉村 | 土沃乡上沃泉村民委员会 | 县农业农村局 | 35.22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 65 | 118 | 19 | 39 |  |  | 20260311 | 20261209 | 带动10人务工增收；改善村内65户118人（其中脱贫户19户39人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
59 | 5100001672190642 | 2026年郑庄镇吕村村厂头起道路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土硬化路面3783.55平方米，厚15厘米;修建挡土墙1处。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 吕村村 | 郑庄镇吕村村村民委员会 | 县交通运输局 | 52.82 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 178 | 396 | 7 | 12 | 1 | 1 | 20260311 | 20261015 | 带动12人（其中脱贫户2人）务工增收；改善178户396人（其中脱贫户7户12人、监测户1户1人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
60 | 5100001672190794 | 2026年土沃乡土沃村田间道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土C25铺设长1110米、宽均3米、厚15厘米的机耕道路共计3330平方米，其中：后道长908米，大坝长202米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 土沃村 | 土沃乡土沃村村民委员会 | 县农业农村局 | 35.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5.2 | 249 | 657 | 144 | 319 | 2 | 4 | 20260401 | 20260930 | 带动9人（其中脱贫户7人）务工增收；改善249户657人（其中脱贫户144户319人、监测户2户4人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
61 | 5100001672191450 | 2026年土沃台亭村东阳辿组田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 水泥铺设田间道路总长0.99公里、宽2.5米、厚0.15米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 台亭村 | 土沃乡台亭村村民委员会 | 县农业农村局 | 24.9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 159 | 414 | 14 | 39 | 0 | 0 | 20260320 | 20261118 | 带动30人（其中脱贫户9人）务工增收；改善村内159户414人（脱贫户14户39人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
62 | 5100001672476288 | 2026年龙港镇固镇村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼C25硬化田间道路长1.28公里、宽2.5米、厚度0.15米（其中：黄罗山580米；石火沟590米；上河滩110米，含10米长、1.2米高的漫水桥两边浆砌）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 固镇村 | 龙港镇固镇村村民委员会 | 县农业农村局 | 33.45 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 35 | 95 | 13 | 13 |  |  | 20260501 | 20261001 | 带动35人（其中脱贫户13人）务工增收；改善村内35户95人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
63 | 5100001672771448 | 2026年十里乡西峪村道路硬化及新建漫水桥项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 修复西峪大河至西沟的田间道路长300米、宽3米、厚0.18米；新建前后南沟漫水桥（水泥结构）30米；新建后后南沟漫水桥(钢筋混凝土结构)30米;新建西沟漫水桥(水泥结构)30米;新建小湾漫水桥(水泥结构)30米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 西峪村 | 十里乡西峪村村民委员会 | 县农业农村局 | 55.16 | 50 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5.16 | 203 | 623 | 16 | 39 | 2 | 5 | 20260325 | 20261031 | 带动10人（其中脱贫户3人）务工就业增收；改善203户623人（其中脱贫户16户39人、监测户2户5人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
64 | 5100001672786711 | 2026年土沃乡下沃泉村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 水泥铺设田间道路长1公里，面积2540平方米，厚度15厘米（其中:新建秋家坡公路至上庄140米，宽度3米;秋家坡公路至芳芳坟地120米，宽度2.5米;向阳庄后沟河田间路400米，宽度2.5米;东沟垃圾场至狼窝掌140米，宽度3米;东沟口至水沟洞200米，宽度2米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下沃泉村 | 土沃乡下沃泉村民委员会 | 县农业农村局 | 25.78 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 40 | 96 | 2 | 2 |  |  | 20260415 | 20260709 | 带动11人（其中脱贫户2人）务工增收，改善40户96人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
65 | 5100001672793896 | 2026年土沃乡杏则村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼G25硬化田间道路长3052米、宽3米，厚0.15米（其中：西坡884米，长条岭631米，南坡594米，上河谷托到西洼943米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 杏则村 | 土沃乡杏则村村民委员会 | 县农业农村局 | 91.2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 105 | 320 | 2 | 2 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动13人（其中脱贫户2人）务工增收；改善105户320人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
66 | 5100001673307167 | 2026年龙港镇景村村田间道路硬化项目(二期） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建老君腰田间道路第二段长350米，红线标宽3米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 景村村 | 龙港镇景村村村民委员会 | 县农业农村局 | 12.6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 97 | 205 | 14 | 26 |  |  | 20260115 | 20261009 | 带动17人（其中脱贫户2人、监测户1人）务工增收；改善97户205人（其中脱贫户14户26人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
67 | 5100001673318179 | 2026年土沃乡中沃泉村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼C25硬化庙后沟田间道路长550米、宽2.5米，路面厚度0.15米，间隔6米切一道伸缩缝平整碾压路基面积1650平方米，路面面积1375平方米；申平原河道内新建长54米、宽5米过水路面。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 中沃泉村 | 土沃乡中沃泉村民委员会 | 县农业农村局 | 35.38 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 114 | 322 |  |  | 2 | 3 | 20260416 | 20260709 | 带动9人（其中监测户1人）务工增收；改善114户322人（其中监测户2户3人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
68 | 5100001673485283 | 2026年龙港镇辛家河村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 原路基铺设长1601.46米、宽2.5米、厚0.15米的机耕路。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 辛家河村 | 龙港镇辛家河村村民委员会 | 县农业农村局 | 36.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.01 | 198 | 562 |  |  | 1 | 1 | 20260401 | 20260930 | 带动6人（其中监测户1人）务工增收；改善198户562人（其中监测户1户1人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
69 | 5100001673503145 | 2026年郑庄镇玉沟村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土C25铺设硬化3800平方米，厚15厘米；铺设下水管道PE110管道300米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 玉沟村 | 郑庄镇玉沟村村民委员会 | 县交通运输局 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145 | 356 | 12 | 21 | 1 | 3 | 20260409 | 20260916 | 带动15人（其中脱贫户2人）务工增收；改善村内145户356（其中脱贫户12户21人、监测户1户3人）人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
70 | 5100001673794443 | 2026年张村乡芦坡村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 采用C25水泥混凝土面层硬化全村田间道路长2000米，宽2.5米，厚0.15米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 芦坡村 | 张村乡芦坡村村民委员会 | 县农业农村局 | 44.89 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 287 | 779 | 41 | 99 |  |  | 20260506 | 20261113 | 带动40人（其中脱贫户24人）务工增收；改善287户779人（其中脱贫户41户99人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
71 | 5100001674031346 | 2026年柿庄镇匣石湾村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 硬化珠山至北沟道路长1800米、宽3米、厚18厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 匣石湾村 | 柿庄镇匣石湾村村民委员会 | 县交通运输局 | 64.2 | 50 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 14.2 | 45 | 164 | 5 | 15 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动10人（其中脱贫户5人）务工增收；改善45户164（其中脱贫户5户15人）人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
72 | 5100001674041933 | 2026年土沃乡西文兴村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 铺设预制品混凝土排水渠180米；硬化12厘米厚的路面567平方米和街巷625平方米；预埋DN400双壁波纹管2处，7米长；过水路面1处，安装排水管；过水路面处挖机修清淤整地形；修整边坡、排水渠。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 西文兴村 | 土沃乡西文兴村村民委员会 | 县交通运输局 | 19.62 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 68 | 168 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20260408 | 20261118 | 带动6人（其中脱贫户1人）务工增收，改善68户168人（其中脱贫户1人1人、监测户1户3人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
73 | 5100001675041941 | 2026年胡底乡胡底村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 村内街巷路面硬化面积6150平方米，更换井盖40套。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 胡底村 | 胡底乡胡底村村民委员会 | 县交通运输局 | 68.64 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 901 | 2035 | 54 | 80 | 1 | 3 | 20260122 | 20261203 | 带动13人（其中脱贫户10人）务工增收；改善901户2035（其中脱贫户54户80人、监测户1户3人）人的生产条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
74 | 5100001675080091 | 2026年郑村镇后河村去地路修建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路面硬化7620平方米，路基8762.5平方米；护坡14.79立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 后河村 | 郑村镇后河村村民委员会 | 县农业农村局 | 76.9 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 493 | 1237 | 5 | 13 |  |  | 20260401 | 20261130 | 带动15人（其中脱贫户1人）务工增收；改善493户1237人（其中脱贫户5户13人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
75 | 5100001675448877 | 2026年郑庄镇湾则村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | C25混凝土硬化路面1430米，厚0.15米，宽2.5米（其中，湾则村331省道至龙王沟界铺设路面560米;南山透风腰背后铺设路面700米;南山孟坪路铺设路面170米）。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 湾则村 | 郑庄镇湾则村村民委员会 | 县农业农村局 | 36 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 390 |  |  | 1 | 2 | 20260320 | 20261216 | 带动10人务工增收；改善160户390人（监测户1户2人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
76 | 5100001676734609 | 2026年胡底乡樊庄村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土硬化樊庄至贾寨道路、焦台去地路共1200米，宽2.5米，厚度0.15米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 樊庄村 | 胡底乡樊庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 38 | 30 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 8 | 375 | 1020 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20260407 | 20261118 | 带动26人务工增收；改善375户1020人（其中脱贫户4户4人、监测户2户2人）的生产条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
77 | 5100001677906205 | 2026年郑庄镇郎壁村田间道路改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | C25商砼硬化道路长度1350米，宽度3.5米，厚度15厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 郎壁村 | 郑庄镇郎壁村村民委员会 | 县农业农村局 | 48 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 156 | 365 | 23 | 38 |  |  | 20260115 | 20261231 | 带动15人（其中脱贫户3人）务工增收；改善156户365人（其中脱贫户23户38人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
78 | 5100001715159523 | 2026年土沃乡塘坪村养牛园区基础设施配套项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 采用水泥铺面，主线长575.008米，支线长119.135米，宽均5.5米。主线左侧路基采用C30片石挡墙防护，墙上做护栏，临山一侧做C25混凝土矩形边沟；主线桩号K0+150位置做道1X1.5米圆管涵，基本农田段碎石路面采用1.5米排水管作为排水设施。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 塘坪村 | 土沃乡人民政府 | 县交通运输局 | 167.58 | 100 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | 67.58 | 145 | 590 | 51 | 149 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动5人脱贫户务工增收；提高示范园区的出行条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
79 | 5100001715232378 | 2026年端氏镇曲堤村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 水泥硬化街巷5148平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 曲堤村 | 端氏镇曲堤村村民委员会 | 县交通运输局 | 62.4 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 151 | 297 | 5 | 9 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动10人（其中脱贫户1人）务工增收；改善151户297人出行生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
80 | 5100001731286307 | 2026年龙港镇梁庄村机耕路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼25硬化梁庄村机耕路1545.47米，宽2.5（路基3.5米）厚15厘米，其中：北山机耕路692.9米（含265.67米机耕路中设置排水沟宽1.8m,跨排水沟现浇盖板）；西沟机耕路546.6米（含浆砌挡土墙73.6立方米）；木凹机耕路305.97米（含浆砌挡土墙35.3立方米）等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 梁庄村 | 龙港镇梁庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 47.62 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7.62 | 184 | 551 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20260518 | 20261031 | 带动农户21人（脱贫户2人）务工增收；改善184户551人(其中脱贫户3户4人、监测户1户1人)的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
81 | 5100001731286670 | 2026年中村镇中村村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 水泥硬化南大巷的街巷路面7850平方米、厚20厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 中村村 | 中村镇中村村村民委员会 | 县交通运输局 | 116.16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 76.16 | 325 | 980 | 6 | 15 |  |  | 20260401 | 20261031 | 带动9人（其中脱贫户2人）务工增收；改善325户980人（其中脱贫户6户15人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
82 | 5100001731288349 | 2026年郑庄镇王峪村机耕路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | C25水泥硬化教场村北、王峪村北，硬化机耕路4条，总长2065米、厚15厘米，其中：道路1长838米、宽2.5米;道路2长238米、宽度2.5米;道路3长289米、宽3.0米;道路4长700米、宽2.5米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 王峪村 | 郑庄镇王峪村村民委员会 | 县农业农村局 | 69.33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 19.33 | 219 | 555 | 22 | 32 |  |  | 20260401 | 20260930 | 带动12人（其中脱贫户9人）务工增收；改善219户555人（其中脱贫户22户32人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
83 | 5100001731288967 | 2026年端氏镇金峰村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 改建村内长620米、宽5米、厚20厘米的混凝土道路3100平方米；浆砌片石挡土墙护坝246立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 金峰村 | 端氏镇金峰村村民委员会 | 县交通运输局 | 69.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 29.5 | 303 | 729 | 13 | 32 | 5 | 11 | 20260518 | 20260930 | 带动10人（其中脱贫户3人）务工增收；改善303户729人（其中脱贫户13户32人、监测户5户11人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
84 | 5100001731289907 | 2026年端氏镇端氏村晾晒场项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建晾晒场长148米，宽45米，厚20厘米，共6667平方米；工具房2000平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 端氏村 | 端氏镇端氏村村民委员会 | 县农业农村局 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 85 | 60 | 100 | 10 | 2 |  |  | 20260518 | 20260930 | 带动农户10人（其中脱贫户2人）务工增收;改善60户100人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
85 | 5100001737500527 | 2026年固县乡南庄村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 混凝土铺设长721.6米、宽2.5米、厚0.15米的田间道路。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 南庄村 | 固县乡南庄村集体经济组织 | 县农业农村局 | 16.72 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 67 | 167 | 25 | 68 |  |  | 20260630 | 20261231 | 带动农户10人务工增收（其中脱贫户6人）;改善67户167人（其中脱贫户25户68人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
86 | 5100001737536783 | 2026年龙港镇吴家沟村机耕路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 商砼25硬化岭南长1500米、宽2.5米、厚0.15米的机耕路；上后坡182米、宽2.5米、厚0.15米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 吴家沟村 | 龙港镇吴家沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 43.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3.2 | 47 | 120 | 6 | 16 | 2 | 4 | 20260610 | 20261030 | 带动农户40人（脱贫户6人、监测户2人）务工增收；改善47户120人(其中脱贫户6户16人、监测户2户4人)的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
87 | 5100001671915478 | 2026年土沃乡下格碑村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 汉封C25混凝土铺设长1495米、宽2.5米、厚0.15米的田间道路。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下格碑村 | 土沃乡下格碑村集体经济组织 | 县农业农村局 | 33.69 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 48 | 156 | 17 | 56 |  |  | 20260625 | 20261030 | 带动农户14人务工（其中脱贫户8人）增收；改善48户156人（其中脱贫户17户56人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
88 | 5100001672059040 | 2026年十里乡十里村护岸项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 十里河道修建浆砌石坝172米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 十里村 | 十里乡十里村村民委员会 | 县水务局 | 33.33 | 30 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 3.33 | 140 | 360 | 22 | 36 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动6人务工就业增收；改善140户360人（其中脱贫户22户36人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
89 | 5100001672183636 | 2026年中村镇上阁村护坝及过水路面修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 村西新建护坝长230米，平均宽1.2米、高3米;维修长8.5米、宽4米过水路面。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上阁村 | 中村镇上阁村村民委员会 | 县水务局 | 39.43 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 277 | 771 | 7 | 18 | 1 | 1 | 20260115 | 20260716 | 带动10人（其中脱贫户4人）务工增收；改善277户771人（其中脱贫户7户18人、监测户1户1人）的生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
90 | 5100001672183935 | 2026年嘉峰镇秦庄村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建村委东侧护坝1座，修缮西头护坝1座。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 秦庄村 | 嘉峰镇秦庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 38.44 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 394 | 957 | 3 | 5 |  |  | 20260312 | 20261217 | 带动5人务工增收；改善394户957人（其中脱贫户3户5人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
91 | 5100001672188325 | 2026年胡底乡蒲池村护坡项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 拆除破损混凝土路面200平方米;浇筑15厘米厚混凝土地面硬化4506.22平方米;砌筑1米高花墙150米，计30.6立方米;实施坡面锚杆格构梁支护586.26平方米;在坡面支护底部新建毛石挡土墙122米，计896.48立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 蒲池村 | 胡底乡蒲池村村民委员会 | 县农业农村局 | 109.88 | 50 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 276 | 734 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20260326 | 20261014 | 带动24人（其中脱贫户3人）务工增收；改善276户734人（其中脱贫户3户8人、监测户4户7人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
92 | 5100001672473419 | 2026年土沃乡后马元村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建长225米、高3.5米总工程量907立方米的护坝，其中根基深1.5米，地表上高2米，下底宽1.5米,上平面宽0.8米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 后马元村 | 土沃乡后马元村村民委员会 | 县水务局 | 39.91 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 205 | 538 | 73 | 203 | 13 | 43 | 20260319 | 20260618 | 带动20人（其中脱贫户13人、监测户2人）务工增收；改善205户538人（其中脱贫户73户203人、监测户13户43人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
93 | 5100001673489842 | 2026年张村乡张河村道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 拆除旧路面378平方米，硬化长600米、宽3.5米、厚18cm的道路；新建涵洞1处。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张河村 | 张村乡张河村村民委员会 | 县交通运输局 | 35.27 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 105 | 301 | 28 | 83 |  |  | 20260401 | 20261102 | 带动脱贫户10人务工增收；改善105户301人（脱贫户28户83人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
94 | 5100001674841778 | 2026年郑庄镇东大村粮食晾晒场及护坡项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 在村东、村西和八里自然村硬化粮食晾晒场1000平米；在八里修建600立方米的护坡。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 东大村 | 郑庄镇东大村村民委员会 | 县农业农村局 | 45.92 | 40 | 12 | 4 | 0 | 24 | 0 | 5.92 | 714 | 1680 | 56 | 84 | 13 | 27 | 20260318 | 20261007 | 带动脱贫户12人务工增收；改善村内714户1680人（其中脱贫户56户84人、监测户13户27人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
95 | 5100001676732892 | 2026年固县乡元上村粮食晾晒场硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 硬化场地1600平方米，砌筑排水沟护坡200立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 元上村 | 固县乡上元村村民委员会 | 县农业农村局 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 93 | 210 | 24 | 48 | 2 | 4 | 20260325 | 20261031 | 带动5人（其中脱贫户3人）务工增收；改善93户210人（其中脱贫户24户48人、监测户2户4人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
96 | 5100001677971074 | 2026年柿庄镇柿庄村综合治理项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 砌筑片石挡土墙1400立方米；清理场地垃圾及土石方，拆除原干砌挡墙，回填土方，安装泄水管。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 柿庄村 | 柿庄镇柿庄村村民委员会 | 县农业农村局 | 63.8 | 40 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 23.8 | 756 | 1739 | 28 | 71 |  |  | 20260325 | 20261031 | 带动村内12人（其中脱贫户2月）务工增收；改善756户1739人（28户71人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
97 | 5100001678090250 | 2026年十里乡团里村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 砌筑长40米的护村坝，其中：下枣洼护坝长30米，高均6.67米；阳角院护坝长10米，高6米。铺设长70米、宽4米、厚0.15米的混凝土路面。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 团里村 | 十里乡团里村村民委员会 | 县农业农村局 | 34.77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4.77 | 146 | 335 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20260430 | 20260930 | 带动8人（其中脱贫户4人、监测户1人）务工增收；改善146户335人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
98 | 5100001679276227 | 2026年龙港镇樊村村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建护坝总长125米，高均7米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 樊村村 | 龙港镇樊村村村民委员会 | 县交通运输局 | 49.1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 230 | 500 | 53 | 72 |  |  | 20260302 | 20261001 | 带动16人（其中脱贫户7人）务工增收；改善230户500人（其中脱贫户53户72人）出行条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
99 | 5100001706262746 | 2026端氏镇下沟村环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 浆砌护坝625.6立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 下沟村 | 端氏镇下沟村村民委员会 | 县农业农村局 | 25.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 180 | 419 | 5 | 10 | 1 | 1 | 20260304 | 20260812 | 带动10人务工增收；改善180户419人（其中脱贫户5户10人、监测户1户1人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
100 | 5100001706276969 | 2026年中村镇张马村便民桥项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 在张马村至东坡路段的河道上，新建1座规格为28.5米x4米的便民桥，包含桥梁主体结构施工、桥面铺设及必要的防护设施建设。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张马村 | 中村镇张马村村民委员会 | 县交通运输局 | 63.53 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 745 | 2051 | 1 | 3 |  |  | 20260312 | 20261015 | 带动18人(其中脱贫户1人)务工增收；改善745户2051人（其中脱贫户1户3人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
101 | 5100001706281521 | 2026年土沃乡交口村河道护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建沙湾河护坝长360米，每米3.2立方米；开挖河道坝基土方长360米，每米1.45立方米；回填河道护坝后背土方长360米，每米2.2立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 交口村 | 土沃乡交口村村民委员会 | 县水务局 | 44.02 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 210 | 510 | 45 | 107 | 4 | 12 | 20260319 | 20261014 | 带动30人（其中：脱贫户12人）务工增收；改善210户510人（其中脱贫户45户107人、监测户4户12人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
102 | 5100001715246442 | 2026年端氏镇高庄村护坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建护坝长1400米，宽0.8米，高2.8米，共3136立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 高庄村 | 端氏镇高庄村集体经济组织 | 县农业农村局 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 520 | 1476 | 13 | 24 |  |  | 20260601 | 20260731 | 带动10人增收；改善520户1476人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
103 | 5100001731287923 | 2026年郑庄镇石室村农田灌溉项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建拦水坝240.25平方米，铺设水坝四周防水层2763平方米，土方开挖回填5400平方米，主管道安装6460米，砌筑检查井5座，维修蓄水池260平方米，购置增压泵5台。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 石室村 | 郑庄镇石室村村民委员会 | 县农业农村局 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | 217 | 487 | 19 | 35 | 2 | 5 | 20260518 | 20261031 | 带动30人（其中脱贫户3人）务工增收；改善217户487人（其中脱贫户19户35人、监测户2户5人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
104 | 5100001731291583 | 2026年十里乡范庄村护村坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 在村瓦沟河段新建长50米梯形断面护村坝一座，其中：坝体顶宽0.8米、底宽3米、净高9米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 范庄村 | 十里乡范庄村村民委员会 | 县水务局 | 33.57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4.57 | 56 | 112 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20260430 | 20260930 | 带动15人（其中监测户1人）务工增收；改善56户112人（其中脱贫户1户3人、监测户1户4人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
105 | 5100001737493737 | 2026年龙港镇梁庄村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 商砼C25硬化4处共4400平米，其中：拆除原破损路面并硬化20厘米厚1200平米，拆除原破损路面并硬化15厘米厚1500平米，其他街道硬化15厘米厚1700平米。配套浆砌石护坝、排水设施、防护栏等。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 梁庄村 | 龙港镇梁庄村集体经济组织 | 县交通运输局 | 64.6 | 50 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 14.6 | 184 | 551 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20260701 | 20261130 | 带动农户21人（脱贫户2人）务工增收；改善184户551人(其中脱贫户3户4人、监测户1户1人)的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
106 | 5100001737494365 | 2026年中村镇上阁村铺设雨水管道项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 雨水管道更换铺设6000米，其中：主管道4000米，入户管道2000米；安装雨水检查井73座，雨水口68座。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上阁村 | 中村镇上阁村集体经济组织 | 县农业农村局 | 43.89 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 276 | 770 | 7 | 17 |  |  | 20260610 | 20260930 | 带动农户21人务工（其中脱贫户4人）增收；改善276户770人（其中脱贫户7户17人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
107 | 5100001737496548 | 2026年土沃乡交口村村口防洪坝项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建河道护坝2处3段总长536米，其中：沙湾河北长256米，高3米，上底宽0.8米，下底宽1.5米；沙湾河南长80米，高3.5米，上底宽0.8米，下底宽1.5米；洞沟滩地长200米，高4米，上底宽1.1米，下底宽2.2米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 交口村 | 土沃乡交口村集体经济组织 | 县水务局 | 60.53 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 98 | 210 | 13 | 13 |  |  | 20260610 | 20261031 | 带动农户30人务工（其中脱贫户13人）增收；改善98户210人（其中脱贫户13户13人）生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
108 | 5100001737498676 | 2026年郑庄镇南大村蔬菜产业路铺设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 铺设路面长1152米、宽4.5米，路肩长734米，宽0.5米，拆除原路面长500米、宽4米、回填长500米、宽5米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 南大村 | 郑庄镇南大村集体经济组织 | 县交通运输局 | 75.44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44 | 348 | 849 | 27 | 47 |  |  | 20260701 | 20261231 | 带动农户20人（脱贫户7人）增收；改善348户849人(其中脱贫户27户47人)的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
109 | 5100001737499622 | 2026年郑庄镇东大村护坡防护项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 新建护坡长37米、高8米、上宽1米、下宽2米，长62米、高5米、上宽0.5米、下宽1米，总方量803.5方，边坡土石方清运1355方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 东大村 | 郑庄镇八里村集体经济组织 | 县农业农村局 | 45.71 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 146 | 346 | 33 | 52 | 12 | 23 | 20260610 | 20261031 | 带动农户10人（脱贫户2人、监测户2人）增收；改善146户346人（其中脱贫户33户52人、监测户12户23人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
110 | 5100001737535809 | 2026年龙港镇尧都村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 村内街巷硬化共7处，厚度18厘米,面积5500平方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 尧都村 | 龙港镇尧都村集体经济组织 | 县交通运输局 | 66 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 102 | 363 | 8 | 26 | 1 | 1 | 20260701 | 20261130 | 带动20人（其中脱贫户1人）务工增收；项目建成后可改善102户363人（其中脱贫户8户26人、监测户1户1人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
111 | 5100001737537603 | 2026年龙港镇上苏庄村挡土墙项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 砌筑挡土墙200米，砌筑排水沟120米，各种工程量:挖土方2562.4立方米及外运土方、平整、夯实;砌筑挡土墙754立方米;砌筑排水沟220立方米;跨排水沟盖板1处(长3米、宽2.3米、厚0.2米);整理西侧斜坡;回填土方434.2立方米;现浇混凝土工程基础194.52立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 上苏庄村 | 龙港镇上苏庄集体经济组织 | 县水务局 | 66.29 | 40.954 | 0 | 0 | 0 | 40.954 | 0 | 25.336 | 30 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20260612 | 20261130 | 带动农户10人务工（其中脱贫户1人、监测户1人）增收；保障村集体100亩蔬菜大棚安全稳定运营。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
112 | 5100001671919100 | 2026年柿庄镇张村村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水泥混凝土C25硬化街巷3765平方米、厚15厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 张村村 | 柿庄镇张村村村民委员会 | 县交通运输局 | 38.14 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 26 | 61 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20260319 | 20260916 | 带动6人（其中脱贫户4人、监测户1人）务工增收；改善26户61人生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
113 | 5100001672093811 | 2026年中村镇南河村人居环境整治项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 路面硬化1260平方米；新建挡土墙351.38立方米；新建砖墙19.2立方米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 南河村 | 中村镇南河村村民委员会 | 县农业农村局 | 31.62 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 32 | 118 | 7 | 13 | 2 | 3 | 20260115 | 20260715 | 带动5人务工增收；改善32户118人（其中脱贫户7户13人、监测户2户3人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
114 | 5100001672185595 | 2026年龙港镇卫村村田间道路硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 硬化总长1467.41米，宽3米的田间道路(其中:西沟庄长162.13米、西沟上岭295.83米、后岭287.57米、西南坡307.81米、老君垣背后路162.07米、西沟西岭252米)。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 卫村村 | 龙港镇卫村村村民委员会 | 县农业农村局 | 46.06 | 40 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 6.06 | 251 | 580 | 5 | 5 |  |  | 20260401 | 20260930 | 带动15人（其中脱贫户5人）务工增收；改善251户580人（其中脱贫户5人）的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
115 | 5100001677978926 | 2026年龙港镇赵寨村街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 完成排水沟23米，排水管45米，小平台护墙及不锈钢栏杆拆装，商混硬化北边胡同320平米，后沟胡同530平米，西院胡同730平米，厚均为15厘米。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 赵寨村 | 龙港镇赵寨村村民委员会 | 县交通运输局 | 29.5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 86 | 235 | 17 | 28 | 6 | 10 | 20260115 | 20261001 | 带动7户7人（其中脱贫户2户2人）户务工增收；改善86户235人（其中脱贫户17户28人、监测户6户10人）生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
116 | 5100001678090822 | 2026年端氏镇槐庄村环境整治以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水泥混凝土道路硬化共2条，总长度为655米，其中，1#道路长314米，宽为3米，水泥混凝土硬化路面942平方米，2#道路长341米，宽为3米，水泥混凝土硬化路面1023平方米；场地硬化2525平米，砌筑浆砌片石挡墙735立方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 槐庄村 | 端氏镇槐庄村村民委员会 | 县发展改革和科技局 | 132 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 206 | 471 | 50 | 115 |  |  | 20260401 | 20261130 | 带动30人务工增收；建成后改善206户471人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
117 | 5100001678091141 | 2026年郑庄镇孔必村农村基础设施以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水泥混凝土道路硬化共2条，总长度为251米，水泥混凝土总硬化面积754平方，其中，1#道路长27.777米，宽为3米，2#道路长223.589米，宽为3米；水泥混凝土硬化场地85平米，砌筑浆砌片石挡墙1598立方。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 孔必村 | 郑庄镇孔必村村民委员会 | 县发展改革和科技局 | 112 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 518 | 1167 | 41 | 70 |  |  | 20260401 | 20261130 | 带动26人务工增收；建成后改善518户1167人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
118 | 5100001678091508 | 2026年固县乡高村村护坡护坝以工代赈项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 浆砌片石护坡1823立方米 | 按实际工程量进行部分补贴 | 高村村 | 固县乡高村村村民委员会 | 县发展改革和科技局 | 121 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 19 | 301 | 797 | 9 | 14 |  |  | 20260401 | 20261130 | 带动27人务工增收；建成后改善301户797人的生产生活条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是
119 | 5100001715110427 | 2026年沁水县端氏镇“千万工程”精品片区示范村 建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 基础设施建设、公共服务提升、精神文明等方面建设内容。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 端氏镇 | 端氏镇人民政府 | 县农业农村局 | 890 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 590 | 1000 | 2000 | 50 | 73 |  |  | 20260325 | 20261231 | 改善村生产生活条件，可带动村民务工就业2000人次。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
120 | 5100001735279880 | 2026年沁水县嘉峰镇“千万工程”精品片区示范村 建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 基础设施建设、公共服务提升、精神文明等方面建设内容。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 嘉峰镇 | 嘉峰镇人民政府 | 县农业农村局 | 850 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 650 | 3000 | 3000 | 3 | 7 |  |  | 20260526 | 20261231 | 带动周边农户增收，改善村民生活环境，提升农村公共服务水平。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
121 | 5100001735280526 | 2026年沁水县中村镇“千万工程"精品片区建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 基础设施建设、公共服务提升、精神文明等方面建设内容。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 中村镇 | 中村镇人民政府 | 县农业农村局 | 400 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 320 | 800 | 800 | 7 | 17 |  |  | 20260526 | 20261231 | 改善中村800户出行条件。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
122 | 5100001736985376 | 2026年沁水县龙港镇“千万工程”精品片区建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 基础设施建设、公共服务提升、精神文明等方面建设内容。 | 按实际工程量进行部分补贴 | 龙港镇 | 龙港镇人民政府 | 县农业农村局 | 600 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 480 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 20260401 | 20261231 | 带动脱贫户和监测户300户参与产业发展。 | 就业务工，其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
123 | 5100001672415391 | 2026年雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 20260101 | 20261231 | 200名脱贫户中专职学生享受雨露计划补贴。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
124 | 5100001672434653 | 2026年防贫综合保险 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 按政策进行补贴 | 沁水县 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 103.416 | 31.31 | 0 | 0 | 31.31 | 0 | 0 | 72.106 | 4028 | 8921 | 4028 | 8921 |  |  | 20260101 | 20261231 | 保障全县脱贫户、边缘户及严重困难户的收入底线。 | 其他 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否