沁水县畜牧兽医服务中心
2026年中央特色畜禽产业发展项目
（蜂授粉）实施方案

各乡（镇）人民政府、沁水县蜂业协会：
为贯彻落实《山西省农业农村厅 关于印发2026年畜牧业相关转移支付项目实施方案的通知》（晋农函〔2026〕226号）的要求和省、市中央特色畜禽产业发展相关工作部署，充分发挥蜜蜂授粉在油葵和酸枣种植中的提质增效作用，大幅提升结实率及农产品品质，规范全县蜂授粉专业化服务流程，完成年度1.2万亩油葵和酸枣蜂授粉目标任务，结合我县种植业、蜂业发展实际，制定本实施方案。
一、目标任务
紧扣蜂授粉与农业生产有机结合，充分发挥我县蜜蜂产业优势，不断提高蜂授粉标准化、规范化和科学化水平，根据我县油葵和酸枣规模化种植优势，有效提高农作物结实率、降低空壳率，实现种植户与蜂农双向增收。按照省、市部署，由沁水县蜂业协会搭建专业化授粉服务队伍，完善县、乡（镇）、村（居）三级联动实施机制，全年完成1.2万亩油葵和酸枣蜂授粉任务。
二、实施区域
全县有连片（100亩及以上）适合蜂授粉的乡镇。
三、建设内容
（一）蜂授粉基地建设
（1）蜂群选配与配比规范化：选用无病虫害的本地健康意蜂（每箱不低于5脾），每2亩地配置1箱标准授粉蜂群；
（2）田间蜂群摆放标准化：地块面积小于100亩单侧集中摆放；100亩及以上地块分点分散摆放，每15箱为一组，各组蜜蜂采集范围相互重叠；
（3）花期管护作业：开花前完成全部蜂群进场投放；授粉周期内蜂群饲料不足及时补足，高温时段落实洒水防暑、奖励饲喂措施；摇蜜、开箱检查操作全部避开授粉高峰；田间病虫害全程执行绿色防控标准。授粉周期统一控制在10--15天，待地块90%以上完全落花后，方可组织蜂群统一转运退场；遇作物大面积病虫害时，可适当缩短；
（4）地块用药管控：花期全程严禁喷施任何农药；田间病虫害防治统一安排在蜂群进场前、蜂群全部离场后开展。选用登记合规安全低毒农药时，施药后间隔7天以上方可投放授粉蜂群。
（5）全程台账记录：统一规范填写《沁水县蜂授粉管护台账》，完整记录授粉地块信息、蜂群数量、蜂群进出场时间、花期用药等全部信息。
（6）全过程影像留存：完整拍摄授粉基地蜂群进场卸车、田间分组摆放、蜂群离场装车等全流程影像资料，全程可追溯核查。
（二）蜂授粉技术培训与效果评估
（1）由沁水县蜂业协会组织开展标准化授粉技术培训与宣传；
（2）由山西农业大学园艺学院提供技术支撑，组织产量对比试验，客观完成授粉增产效果评估，形成我县蜂授粉标准化技术规程，加快蜂授粉技术全域普及落地。
四、项目管理
由沁水县蜂业协会统筹辖区蜂授粉项目实施，沁水县畜牧兽医服务中心、各乡镇人民政府协同配合并组织验收。
（1）授粉蜂农:由县蜂业协会统一调配；
（2）种植主体：油葵和酸枣种植大户、家庭农场、专业合作社（公司）等；
（3）技术支撑单位：山西农业大学园艺学院等为主要技术服务机构，负责授粉规程编制、田间对比试验、增产效果评估、下乡现场技术指导等。县农业农村局、畜牧兽医服务中心、乡镇技术推广机构积极配合。
五、补贴标准
严格按照省、市中央特色畜禽产业项目资金管理要求执行，实行“先实施、后验收、再拨付”模式，具体如下：
（一）蜂授粉基地建设：每亩授粉蜂群补贴不超200元（每箱蜂不超400元），用于支出内容：蜂授粉蜂群补贴。
（二）蜂授粉规程制定、作物蜂授粉效果评价：编制沁水县蜂授粉技术规程、田间对比试验、测产评估工作，支出内容：对比试验材料费、规程制定、效果评价及技术协作费补贴。
（三）蜂授粉技术推广、蜂授粉效果宣传：主要支出劳务、培训资料印制、下乡技术指导差旅、授粉成效宣传等。 
六、实施程序
（一）申报
（1）各乡镇全面摸排辖区油葵和酸枣种植地块面积、地块位置、种植主体信息，填写《沁水县蜂授粉作物（油葵、酸枣）统计表》，8月17日前统一报送县蜂业协会备案；每乡镇固定1名专职工作人员，负责授粉项目对接协调工作。
（2）沁水县蜂业协会根据各乡镇上报种植面积，分配对应授粉蜂群指标，组织蜂农填写《沁水县蜂授粉项目备案表》，协会汇总资料统一报县畜牧兽医服务中心审核。
（二）实施
县级完成全部申报资料审核后，对种植主体、授粉地块、投放蜂箱数量、预估补贴金额上报市级畜牧兽医部门备案，然后依据实施方案有序开展工作。
（三）申请验收
全部授粉作业完成后，由县蜂业协会整理全套佐证材料（备案表、管护台账、全过程影像照片、测产评估报告、项目真实性证明），向县畜牧兽医服务中心提交验收申请。
（四）验收与资金拨付
县畜牧兽医服务中心与各乡镇开展联合验收，验收合格后，按照财政资金拨付流程及时足额兑付项目补贴资金。
（五）总结报送
项目实施结束后，由沁水县畜牧兽医服务中心统一分类归档项目全套资料，形成总结报告上报晋城市畜牧兽医服务中心。
七、联系人与联系方式：
张沁军  15703460666
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附件1：
沁水县蜂授粉作物（油葵、酸枣）统计表
乡镇：                                             时间：   年   月   日
	序号
	种植主体名称
	负责人
	电话
	地址
	农作物名称
	农作物面积

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件2：
沁水县蜂授粉项目备案表
                        时间：   年   月   日
	作物主体
	
	联系方式
	

	作物种类
	
	拟授粉村
	

	投放蜂箱数
	
	授粉面积
	

	村委意见
	                  盖章：
                    日期：    年   月   日

	乡（镇）
意见
	盖章：
                                 日期：    年   月   日

	蜂业协会意见
	盖章：
                                 日期：    年   月   日

	备注
	




 
附件3:
沁水县蜂授粉管护台账
                                                时间：   年   月   日
	蜂农姓名
	
	蜂农电话
	

	授粉信息
	授粉蜂群数量
	

	
	授粉面积
	

	
	授粉作物
	

	
	授粉地址
	

	蜂群进场时间
	
	蜂群退场时间
	

	蜂群摆放方式
	

	病虫害防治
措施
	

	管护措施
	

	授粉效果
	

	备注
	





